## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | TK | E | 대조중조 | 20.2 | 9 | 7.5 | 23 | 879 | 915 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2
J-1 | 1 | CN | B | 곡중조 | 17.2 | 10.5 | 2 | 150 | 358 | 460 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1
J-2 | 2 | LN | S | Final조립 | 17 | 21.9 | 10 | 107 | 653 | 330 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2
J-3 | 3 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.6 | 40 | 240 | 161 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1
J-4 | 4 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 3.9 | 2 | 72 | 429 | 570 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5
J-5 | 5 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 8.3 | 2 | 82 | 712 | 438 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3
J-6 | 6 | CN | A | Final조립 | 15.6 | 13.7 | 5.5 | 86 | 558 | 263 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-7 | 7 | LN | F | 곡중조 | 17.1 | 7.9 | 10.5 | 38 | 92 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-8 | 8 | CN | S | 대조중조 | 16.6 | 5.2 | 7.2 | 69 | 204 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0
J-9 | 9 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 7.4 | 6.3 | 12 | 39 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0
J-10 | 10 | CN | B | 곡중조 | 17.8 | 5.1 | 2 | 101 | 296 | 16 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0
J-11 | 11 | LN | E | Final조립 | 13.6 | 10.4 | 5.1 | 85 | 362 | 768 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2
J-12 | 12 | CN | D | Final조립 | 15.1 | 7.5 | 2 | 13 | 65 | 32 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2
J-13 | 13 | LN | S | Final조립 | 18.4 | 24.1 | 10 | 142 | 394 | 223 | 5 | 7 | 13 | 5 | 2
J-14 | 14 | PT | E | Final조립 | 14 | 3.5 | 2.9 | 11 | 69 | 151 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2
J-15 | 15 | LP | V | 대조중조 | 12.1 | 11.2 | 9.6 | 99 | 128 | 514 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1
J-16 | 16 | CN | E | 곡중조 | 17.7 | 5.8 | 5.8 | 74 | 430 | 549 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5
J-17 | 17 | CN | E | 대조중조 | 9 | 11.4 | 3 | 19 | 265 | 81 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1
J-18 | 18 | LP | S | 곡중조 | 18.8 | 6.1 | 7.8 | 41 | 355 | 253 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0
J-19 | 19 | CN | S | 평중조 | 14.7 | 14.4 | 7.3 | 64 | 667 | 836 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2
J-20 | 20 | LN | E | 평중조 | 5 | 6.8 | 7.3 | 71 | 58 | 701 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2
J-21 | 21 | CN | E | Final조립 | 14.9 | 13 | 5.4 | 72 | 1002 | 1244 | 5 | 11 | 17 | 5 | 2
J-22 | 22 | LN | S | 대조중조 | 19.4 | 9.2 | 9.8 | 107 | 760 | 726 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0
J-23 | 23 | LN | E | Final조립 | 12.5 | 21.7 | 5.2 | 33 | 540 | 552 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2
J-24 | 24 | LP | D | Final조립 | 14.7 | 16.3 | 5.5 | 91 | 484 | 400 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-25 | 25 | CN | S | Final조립 | 21.2 | 12 | 6.7 | 89 | 964 | 660 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2
J-26 | 26 | CN | A | Final조립 | 15.8 | 21.5 | 4.9 | 156 | 1210 | 1155 | 7 | 12 | 20 | 5 | 2
J-27 | 27 | CN | S | Final조립 | 21.2 | 7 | 8.8 | 101 | 373 | 561 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2
J-28 | 28 | CN | E | Final조립 | 15.9 | 8.1 | 6.1 | 94 | 701 | 440 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-29 | 29 | TK | F | 곡중조 | 13.6 | 7 | 4.4 | 17 | 351 | 65 | 7 | 12 | 18 | 5 | 0
J-30 | 30 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8 | 3 | 89 | 561 | 601 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1
J-31 | 31 | CN | S | Final조립 | 22.4 | 12.2 | 8.6 | 160 | 748 | 696 | 8 | 11 | 20 | 5 | 2
J-32 | 32 | LN | B | Final조립 | 18.4 | 10.2 | 4.2 | 89 | 325 | 122 | 8 | 5 | 14 | 5 | 2
J-33 | 33 | CN | B | 곡중조 | 19.7 | 5.6 | 2 | 95 | 179 | 67 | 8 | 5 | 12 | 5 | 0
J-34 | 34 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 11.4 | 3 | 89 | 470 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1
J-35 | 35 | LP | S | 곡중조 | 18.6 | 7.6 | 5.3 | 38 | 375 | 18 | 8 | 2 | 9 | 5 | 0
J-36 | 36 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 4.6 | 2 | 72 | 162 | 85 | 8 | 4 | 16 | 5 | 5
J-37 | 37 | CN | F | 곡중조 | 15.3 | 11.3 | 3.8 | 29 | 916 | 1247 | 8 | 17 | 25 | 5 | 1
J-38 | 38 | CN | E | Final조립 | 17.1 | 15.6 | 3.6 | 135 | 1053 | 1295 | 9 | 16 | 26 | 5 | 2
J-39 | 39 | TK | E | Final조립 | 17.2 | 6.4 | 7.1 | 46 | 456 | 767 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2
J-40 | 40 | CN | E | Final조립 | 17.7 | 16.7 | 2.9 | 59 | 857 | 1055 | 9 | 3 | 13 | 5 | 2
J-41 | 41 | CN | E | 대조중조 | 12.8 | 9.4 | 3 | 19 | 728 | 151 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-42 | 42 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 4.5 | 73 | 154 | 137 | 10 | 5 | 14 | 5 | 0
J-43 | 43 | CN | F | 대조중조 | 7.2 | 9.1 | 8 | 49 | 256 | 153 | 10 | 4 | 16 | 5 | 3
J-44 | 44 | LN | A | 곡중조 | 12.1 | 7 | 7.2 | 54 | 236 | 19 | 10 | 6 | 19 | 5 | 4
J-45 | 45 | LP | V | Final조립 | 20.2 | 14.8 | 11.5 | 52 | 620 | 672 | 10 | 10 | 21 | 5 | 2
J-46 | 46 | CN | B | Final조립 | 16.3 | 18.4 | 1.1 | 72 | 403 | 0 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-47 | 47 | LN | E | 평중조 | 5 | 9.1 | 6.8 | 21 | 58 | 151 | 10 | 2 | 16 | 5 | 5
J-48 | 48 | LN | E | Final조립 | 15.3 | 14.6 | 5.7 | 29 | 612 | 931 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-49 | 49 | CN | A | Final조립 | 15.1 | 6.3 | 5.5 | 55 | 506 | 126 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-50 | 50 | BC | E | Final조립 | 10.5 | 11.5 | 6 | 54 | 565 | 269 | 10 | 11 | 22 | 5 | 2
J-51 | 51 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 5 | 2 | 72 | 288 | 570 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0
J-52 | 52 | LP | D | Final조립 | 14.2 | 19 | 5.5 | 109 | 696 | 299 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-53 | 53 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8 | 10.5 | 108 | 587 | 146 | 10 | 5 | 14 | 5 | 0
J-54 | 54 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 11.2 | 2 | 72 | 656 | 842 | 10 | 8 | 21 | 5 | 4
J-55 | 55 | CN | E | 곡중조 | 17.1 | 13 | 3.3 | 19 | 686 | 712 | 10 | 9 | 18 | 5 | 0
J-56 | 56 | LN | A | Final조립 | 9.1 | 22 | 6.4 | 58 | 1176 | 716 | 11 | 2 | 14 | 5 | 2
J-57 | 57 | LP | V | 대조중조 | 16.7 | 11.8 | 10.2 | 99 | 351 | 462 | 11 | 12 | 24 | 5 | 2
J-58 | 58 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.9 | 5 | 5 | 87 | 0 | 11 | 5 | 15 | 5 | 0
J-59 | 59 | CN | E | 대조중조 | 20.9 | 16 | 3 | 19 | 1015 | 397 | 11 | 6 | 19 | 5 | 3
J-60 | 60 | LN | E | Final조립 | 13.6 | 23.1 | 9.4 | 135 | 775 | 296 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2
J-61 | 61 | LN | S | Final조립 | 17 | 23 | 6.8 | 107 | 912 | 632 | 11 | 6 | 18 | 5 | 2
J-62 | 62 | CN | E | Final조립 | 15 | 15.8 | 7.4 | 209 | 878 | 877 | 11 | 10 | 22 | 5 | 2
J-63 | 63 | CN | E | Final조립 | 15.6 | 9.1 | 1.5 | 19 | 533 | 90 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2
J-64 | 64 | CN | S | Final조립 | 16.8 | 12.2 | 7.3 | 92 | 1102 | 572 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2
J-65 | 65 | CN | F | 곡중조 | 12.9 | 8.2 | 5.8 | 29 | 104 | 0 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-66 | 66 | CN | F | Final조립 | 10.6 | 21.2 | 3 | 82 | 1053 | 707 | 12 | 12 | 25 | 5 | 2
J-67 | 67 | PT | L | Final조립 | 14 | 8 | 4.5 | 21 | 68 | 71 | 13 | 6 | 20 | 5 | 2
J-68 | 68 | LP | V | 대조중조 | 19.4 | 15 | 9.7 | 136 | 596 | 457 | 13 | 7 | 23 | 5 | 4
J-69 | 69 | LN | A | Final조립 | 13.2 | 12.9 | 7.1 | 85 | 461 | 244 | 13 | 7 | 21 | 5 | 2
J-70 | 70 | CN | S | 평중조 | 16.2 | 9.5 | 9.7 | 40 | 212 | 0 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0
J-71 | 71 | LN | E | 평중조 | 5 | 11.1 | 5.7 | 26 | 222 | 49 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0
J-72 | 72 | LP | V | 대조중조 | 10.5 | 11.7 | 9.5 | 99 | 102 | 118 | 14 | 6 | 19 | 5 | 0
J-73 | 73 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.8 | 5.4 | 57 | 58 | 232 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0
J-74 | 74 | CN | E | 곡중조 | 17 | 13 | 6.1 | 19 | 372 | 0 | 14 | 2 | 18 | 5 | 3
J-75 | 75 | CN | E | Final조립 | 14.5 | 18.1 | 7.4 | 73 | 1233 | 1054 | 14 | 13 | 28 | 5 | 2
J-76 | 76 | PT | F | Final조립 | 14.4 | 7 | 0.5 | 25 | 396 | 189 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-77 | 77 | LN | A | 곡중조 | 9.6 | 7 | 7.2 | 37 | 59 | 0 | 14 | 7 | 20 | 5 | 0
J-78 | 78 | CN | B | 곡중조 | 11.5 | 3.9 | 2 | 72 | 42 | 244 | 14 | 3 | 17 | 5 | 1
J-79 | 79 | CN | F | 대조중조 | 7.1 | 9.2 | 10 | 29 | 509 | 1117 | 15 | 12 | 27 | 5 | 1
J-80 | 80 | CN | S | Final조립 | 16.4 | 11.1 | 6.7 | 111 | 1244 | 998 | 15 | 11 | 27 | 5 | 2
J-81 | 81 | CN | A | Final조립 | 15.8 | 13.7 | 7.2 | 124 | 942 | 716 | 15 | 13 | 29 | 5 | 2
J-82 | 82 | CN | F | Final조립 | 16.4 | 20.2 | 5.9 | 175 | 1316 | 746 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-83 | 83 | CN | S | Final조립 | 18.3 | 8.7 | 5.2 | 92 | 110 | 45 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-84 | 84 | LP | S | 곡중조 | 18.7 | 4.5 | 5.8 | 66 | 217 | 63 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-85 | 85 | CN | S | Final조립 | 19.8 | 9.4 | 8.1 | 125 | 1029 | 494 | 16 | 9 | 26 | 5 | 2
J-86 | 86 | LN | F | 곡중조 | 18 | 6.9 | 4.8 | 40 | 267 | 224 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-87 | 87 | CN | E | 대조중조 | 18.6 | 8.3 | 3 | 44 | 599 | 0 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1
J-88 | 88 | CN | S | Final조립 | 20 | 12.9 | 7.4 | 80 | 1138 | 775 | 16 | 14 | 31 | 5 | 2
J-89 | 89 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 4.2 | 2 | 72 | 462 | 488 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-90 | 90 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3 | 63 | 300 | 581 | 16 | 5 | 20 | 5 | 0
J-91 | 91 | LN | F | 곡중조 | 15.3 | 7.2 | 10.5 | 16 | 519 | 399 | 16 | 5 | 23 | 5 | 3
J-92 | 92 | CN | E | 평중조 | 11.8 | 17 | 10 | 119 | 668 | 524 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1
J-93 | 93 | LN | S | Final조립 | 17.3 | 21.8 | 4.1 | 107 | 728 | 456 | 16 | 8 | 25 | 5 | 2
J-94 | 94 | LN | S | Final조립 | 18 | 22.9 | 9.9 | 135 | 211 | 344 | 16 | 5 | 22 | 5 | 2
J-95 | 95 | BC | S | 대조중조 | 17.5 | 7.5 | 7 | 139 | 715 | 281 | 16 | 7 | 24 | 5 | 2
J-96 | 96 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 4.9 | 2 | 72 | 399 | 215 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1
J-97 | 97 | CN | B | 곡중조 | 17.3 | 3.3 | 2 | 72 | 416 | 756 | 16 | 5 | 24 | 5 | 4
J-98 | 98 | TK | E | 대조중조 | 15 | 8.1 | 3.1 | 41 | 363 | 0 | 17 | 5 | 22 | 5 | 1
J-99 | 99 | LN | F | Final조립 | 17 | 21.6 | 8.6 | 201 | 1415 | 898 | 17 | 15 | 33 | 5 | 2
J-100 | 100 | CN | E | 곡중조 | 12.1 | 5.5 | 3 | 28 | 60 | 1011 | 17 | 2 | 20 | 5 | 2
J-101 | 101 | CN | F | Final조립 | 8.1 | 20.3 | 5.3 | 42 | 606 | 117 | 18 | 15 | 34 | 5 | 2
J-102 | 102 | CN | E | Final조립 | 16.1 | 14.5 | 4.5 | 19 | 282 | 0 | 18 | 3 | 22 | 5 | 2
J-103 | 103 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8 | 3.3 | 101 | 506 | 769 | 18 | 5 | 23 | 5 | 1
J-104 | 104 | CN | S | 대조중조 | 17.2 | 2.8 | 8.1 | 40 | 20 | 0 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1
J-105 | 105 | CN | A | Final조립 | 17.5 | 5 | 5.5 | 55 | 659 | 351 | 18 | 10 | 29 | 5 | 2
J-106 | 106 | LP | E | Final조립 | 14.7 | 22 | 2 | 49 | 1119 | 770 | 18 | 26 | 45 | 5 | 2
J-107 | 107 | CN | E | 평중조 | 12.4 | 15.6 | 9.5 | 81 | 651 | 508 | 18 | 4 | 22 | 5 | 1
J-108 | 108 | LN | E | Final조립 | 12.2 | 4.6 | 5.6 | 56 | 58 | 0 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-109 | 109 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7.4 | 5.5 | 17 | 453 | 384 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1
J-110 | 110 | LN | E | 평중조 | 5 | 16.5 | 6.5 | 5 | 58 | 0 | 18 | 7 | 24 | 5 | 0
J-111 | 111 | LN | E | 대조중조 | 22.4 | 12.5 | 8.7 | 88 | 795 | 345 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-112 | 112 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7 | 5.6 | 5 | 58 | 339 | 18 | 7 | 28 | 5 | 4
J-113 | 113 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6.1 | 4.5 | 73 | 154 | 0 | 18 | 3 | 21 | 5 | 1
J-114 | 114 | LN | E | 대조중조 | 22.8 | 12.7 | 5.8 | 86 | 1240 | 1336 | 18 | 15 | 33 | 5 | 1
J-115 | 115 | CN | S | Final조립 | 18.6 | 12.1 | 5.9 | 137 | 734 | 640 | 18 | 10 | 29 | 5 | 2
J-116 | 116 | LN | E | Final조립 | 13.3 | 9.5 | 5.6 | 22 | 365 | 0 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-117 | 117 | LP | A | Final조립 | 13 | 10.5 | 6 | 69 | 612 | 425 | 18 | 8 | 27 | 5 | 2
J-118 | 118 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3.1 | 4 | 76 | 63 | 0 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-119 | 119 | CN | F | 곡중조 | 15.5 | 9 | 5.1 | 35 | 388 | 312 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1
J-120 | 120 | CN | A | Final조립 | 15.1 | 17.3 | 7.8 | 207 | 628 | 300 | 18 | 12 | 31 | 5 | 2
J-121 | 121 | LN | E | Final조립 | 10.6 | 8.3 | 4.8 | 74 | 484 | 585 | 18 | 3 | 22 | 5 | 2
J-122 | 122 | LN | B | Final조립 | 19.1 | 18.7 | 3.2 | 175 | 816 | 505 | 18 | 9 | 28 | 5 | 2
J-123 | 123 | CN | A | 평중조 | 12.5 | 8 | 4.5 | 84 | 500 | 591 | 18 | 6 | 25 | 5 | 2
J-124 | 124 | CN | E | 곡중조 | 16.1 | 5.5 | 3 | 19 | 346 | 0 | 18 | 4 | 24 | 5 | 3
J-125 | 125 | TK | E | Final조립 | 17.7 | 6.1 | 7.4 | 23 | 442 | 796 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-126 | 126 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.6 | 6.3 | 12 | 58 | 0 | 18 | 3 | 21 | 5 | 1
J-127 | 127 | CN | S | Final조립 | 17.7 | 12.6 | 7.2 | 140 | 657 | 1173 | 18 | 4 | 23 | 5 | 2
J-128 | 128 | LP | V | 대조중조 | 13.5 | 10.7 | 10.8 | 99 | 278 | 485 | 18 | 6 | 30 | 5 | 7
J-129 | 129 | LN | F | Final조립 | 18.8 | 16.5 | 0 | 4 | 988 | 945 | 18 | 3 | 22 | 5 | 2
J-130 | 130 | TK | S | 곡중조 | 20 | 7.4 | 4.5 | 105 | 154 | 337 | 18 | 3 | 20 | 5 | 0
J-131 | 131 | CN | S | Final조립 | 18.2 | 13 | 10.7 | 215 | 1169 | 1429 | 18 | 7 | 26 | 5 | 2
J-132 | 132 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 10.7 | 2 | 143 | 570 | 646 | 18 | 13 | 30 | 5 | 0
J-133 | 133 | CN | F | Final조립 | 19.7 | 19.1 | 4.4 | 148 | 1272 | 1433 | 18 | 11 | 30 | 5 | 2
J-134 | 134 | TK | A | 곡중조 | 16.2 | 9.4 | 8.6 | 106 | 423 | 441 | 18 | 7 | 27 | 5 | 3
J-135 | 135 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 5.1 | 2 | 129 | 602 | 631 | 18 | 9 | 26 | 5 | 0
J-136 | 136 | CN | A | Final조립 | 16 | 21.5 | 3.5 | 151 | 672 | 461 | 19 | 15 | 35 | 5 | 2
J-137 | 137 | CN | B | 곡중조 | 17.3 | 4.9 | 2 | 119 | 533 | 117 | 20 | 10 | 30 | 5 | 1
J-138 | 138 | CN | E | Final조립 | 14.9 | 11.6 | 4.8 | 32 | 628 | 204 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-139 | 139 | TK | S | 대조중조 | 17.7 | 6.1 | 4.5 | 73 | 154 | 542 | 20 | 3 | 23 | 5 | 1
J-140 | 140 | CN | E | Final조립 | 8 | 16.4 | 7.5 | 24 | 20 | 0 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-141 | 141 | LP | E | Final조립 | 11.9 | 5.1 | 2 | 13 | 39 | 69 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-142 | 142 | TK | A | 곡중조 | 13.6 | 12.6 | 8.6 | 106 | 606 | 433 | 20 | 8 | 29 | 5 | 2
J-143 | 143 | LN | A | 곡중조 | 11.4 | 7 | 9 | 44 | 135 | 338 | 20 | 3 | 23 | 5 | 1
J-144 | 144 | LN | S | Final조립 | 16.6 | 24.4 | 9.5 | 142 | 1251 | 411 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-145 | 145 | CN | E | 곡중조 | 17.8 | 13 | 3.1 | 38 | 696 | 582 | 20 | 10 | 32 | 5 | 3
J-146 | 146 | PT | S | Final조립 | 15 | 7.5 | 2.5 | 38 | 76 | 423 | 20 | 4 | 25 | 5 | 2
J-147 | 147 | LN | A | 곡중조 | 10.9 | 7 | 7.4 | 24 | 222 | 502 | 20 | 3 | 22 | 5 | 0
J-148 | 148 | LN | B | Final조립 | 18.3 | 11.9 | 4.8 | 196 | 719 | 989 | 21 | 8 | 30 | 5 | 2
J-149 | 149 | CN | F | 곡중조 | 18 | 8.3 | 7 | 29 | 380 | 0 | 21 | 2 | 22 | 5 | 0
J-150 | 150 | CN | S | 대조중조 | 17.4 | 1.7 | 6.6 | 40 | 20 | 0 | 23 | 2 | 28 | 5 | 4
J-151 | 151 | CN | F | 대조중조 | 7 | 9 | 10 | 53 | 0 | 0 | 23 | 3 | 25 | 5 | 0
J-152 | 152 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.1 | 40 | 20 | 110 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-153 | 153 | LP | V | 대조중조 | 10.2 | 11.4 | 10.4 | 99 | 102 | 118 | 23 | 5 | 31 | 5 | 4
J-154 | 154 | CN | B | 곡중조 | 15.9 | 6.1 | 2 | 180 | 354 | 333 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-155 | 155 | LN | B | Final조립 | 18.5 | 10.2 | 5.3 | 155 | 808 | 758 | 23 | 5 | 29 | 5 | 2
J-156 | 156 | CN | S | 곡중조 | 9 | 3 | 3.2 | 40 | 20 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-157 | 157 | LN | E | Final조립 | 13.7 | 25 | 5.4 | 82 | 614 | 413 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-158 | 158 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 3.4 | 2 | 90 | 341 | 712 | 23 | 4 | 29 | 5 | 3
J-159 | 159 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 12 | 39 | 4 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1
J-160 | 160 | CN | B | Final조립 | 20 | 13.7 | 4.1 | 72 | 700 | 529 | 23 | 4 | 28 | 5 | 2
J-161 | 161 | CN | E | Final조립 | 15.9 | 11.7 | 5.7 | 136 | 891 | 1153 | 23 | 12 | 36 | 5 | 2
J-162 | 162 | PT | E | Final조립 | 12 | 3.5 | 2.5 | 8 | 158 | 83 | 23 | 7 | 31 | 5 | 2
J-163 | 163 | CN | S | Final조립 | 16.4 | 12.5 | 9.2 | 102 | 533 | 0 | 23 | 8 | 32 | 5 | 2
J-164 | 164 | LN | A | Final조립 | 15.2 | 14.2 | 7.1 | 87 | 965 | 984 | 24 | 3 | 28 | 5 | 2
J-165 | 165 | CN | E | 대조중조 | 10.1 | 17.9 | 3 | 19 | 941 | 739 | 25 | 6 | 33 | 5 | 3
J-166 | 166 | LN | F | Final조립 | 17.8 | 16 | 5.3 | 66 | 506 | 0 | 25 | 5 | 31 | 5 | 2
J-167 | 167 | LN | E | 대조중조 | 22.7 | 13.7 | 5 | 123 | 1103 | 950 | 25 | 6 | 30 | 5 | 0
J-168 | 168 | LP | S | 대조중조 | 18.9 | 5.7 | 5.5 | 38 | 553 | 613 | 26 | 5 | 34 | 5 | 4
J-169 | 169 | LP | V | 대조중조 | 11.5 | 12.1 | 9.5 | 99 | 102 | 322 | 26 | 5 | 34 | 5 | 4
J-170 | 170 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.5 | 4.8 | 6 | 63 | 104 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-171 | 171 | LP | D | Final조립 | 14 | 19.3 | 5.7 | 91 | 755 | 462 | 26 | 4 | 31 | 5 | 2
J-172 | 172 | LN | B | Final조립 | 19.5 | 16.6 | 3.3 | 140 | 634 | 300 | 26 | 4 | 31 | 5 | 2
J-173 | 173 | LN | E | Final조립 | 16.8 | 4.7 | 5.3 | 5 | 253 | 270 | 26 | 4 | 31 | 5 | 2
J-174 | 174 | CN | F | 곡중조 | 7.5 | 8.7 | 6.4 | 65 | 490 | 759 | 26 | 2 | 31 | 5 | 4
J-175 | 175 | CN | E | 대조중조 | 18.6 | 12.9 | 5.3 | 19 | 1041 | 747 | 26 | 8 | 34 | 5 | 1
J-176 | 176 | CN | E | Final조립 | 8 | 9.4 | 7.5 | 46 | 20 | 0 | 26 | 3 | 30 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | E | Final조립 | 16 | 13.6 | 6.1 | 131 | 733 | 937 | 26 | 8 | 35 | 5 | 2
J-178 | 178 | CN | B | 곡중조 | 18.1 | 4.4 | 2 | 79 | 460 | 486 | 26 | 6 | 31 | 5 | 0
J-179 | 179 | CN | E | 대조중조 | 18.5 | 7.3 | 3 | 19 | 217 | 692 | 26 | 2 | 28 | 5 | 1
J-180 | 180 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5 | 5.6 | 91 | 312 | 145 | 26 | 8 | 37 | 5 | 4
J-181 | 181 | CN | S | Final조립 | 21.2 | 13.5 | 4.5 | 108 | 1172 | 1141 | 27 | 10 | 38 | 5 | 2
J-182 | 182 | CN | E | 대조중조 | 15.4 | 11.1 | 3 | 74 | 345 | 64 | 27 | 2 | 33 | 5 | 5
J-183 | 183 | TK | E | 곡중조 | 14.1 | 6 | 6.9 | 23 | 509 | 936 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-184 | 184 | CN | B | 곡중조 | 13 | 4.1 | 2 | 72 | 373 | 316 | 27 | 2 | 34 | 5 | 6
J-185 | 185 | CN | E | Final조립 | 20.4 | 11.5 | 9.4 | 112 | 761 | 698 | 27 | 9 | 37 | 5 | 2
J-186 | 186 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 20 | 290 | 27 | 2 | 31 | 5 | 3
J-187 | 187 | LN | S | Final조립 | 17.1 | 21.7 | 3.9 | 107 | 898 | 674 | 27 | 6 | 34 | 5 | 2
J-188 | 188 | LP | E | Final조립 | 10.6 | 17.2 | 3.3 | 21 | 614 | 747 | 27 | 10 | 38 | 5 | 2
J-189 | 189 | LP | S | 곡중조 | 19.5 | 5.5 | 8 | 53 | 405 | 57 | 27 | 1 | 27 | 5 | 0
J-190 | 190 | CN | F | 곡중조 | 19.8 | 7 | 5.2 | 75 | 0 | 371 | 27 | 2 | 31 | 5 | 3
J-191 | 191 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 8.1 | 2 | 72 | 489 | 3 | 27 | 8 | 36 | 5 | 2
J-192 | 192 | PT | E | Final조립 | 16.3 | 3.5 | 3.1 | 8 | 73 | 83 | 27 | 4 | 32 | 5 | 2
J-193 | 193 | TK | S | 대조중조 | 17.6 | 6 | 4.5 | 73 | 154 | 500 | 27 | 4 | 30 | 5 | 0
J-194 | 194 | LN | E | Final조립 | 13.4 | 19.6 | 5.5 | 112 | 973 | 777 | 27 | 8 | 36 | 5 | 2
J-195 | 195 | LN | A | 곡중조 | 10.5 | 7 | 7.1 | 5 | 223 | 244 | 27 | 2 | 28 | 5 | 0
J-196 | 196 | LP | V | Final조립 | 19.7 | 15 | 11.1 | 52 | 688 | 746 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-197 | 197 | TK | E | 평중조 | 7.8 | 7.8 | 5.1 | 23 | 8 | 0 | 27 | 6 | 32 | 5 | 0
J-198 | 198 | CN | F | 곡중조 | 13.1 | 9.3 | 4.7 | 29 | 0 | 109 | 27 | 2 | 34 | 5 | 6
J-199 | 199 | LN | S | Final조립 | 19.9 | 23.3 | 9 | 115 | 809 | 546 | 27 | 5 | 33 | 5 | 2
J-200 | 200 | CN | S | Final조립 | 20.3 | 11.9 | 7.6 | 63 | 953 | 465 | 27 | 13 | 41 | 5 | 2
J-201 | 201 | CN | F | 대조중조 | 8 | 9 | 10 | 29 | 312 | 0 | 27 | 2 | 35 | 5 | 7
J-202 | 202 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 19 | 3 | 109 | 566 | 403 | 27 | 6 | 34 | 5 | 2
J-203 | 203 | CN | S | Final조립 | 24.1 | 9.9 | 9.4 | 165 | 714 | 449 | 27 | 9 | 37 | 5 | 2
J-204 | 204 | LN | E | Final조립 | 9.4 | 7.5 | 4 | 12 | 211 | 268 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-205 | 205 | CN | F | Final조립 | 21.7 | 22.6 | 5.2 | 274 | 1556 | 1510 | 27 | 23 | 51 | 5 | 2
J-206 | 206 | LN | F | 곡중조 | 3.6 | 6.2 | 4.3 | 63 | 17 | 393 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-207 | 207 | CN | S | Final조립 | 15.6 | 17.8 | 11.5 | 52 | 1234 | 1016 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-208 | 208 | CN | A | 곡중조 | 9.7 | 3 | 5.5 | 55 | 93 | 34 | 28 | 4 | 32 | 5 | 1
J-209 | 209 | CN | F | Final조립 | 19.2 | 23.1 | 6.7 | 319 | 1440 | 1599 | 28 | 15 | 44 | 5 | 2
J-210 | 210 | LN | F | Final조립 | 18.1 | 19.8 | 5.8 | 164 | 1262 | 679 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-211 | 211 | LN | E | Final조립 | 8 | 21.4 | 8.9 | 101 | 88 | 0 | 29 | 2 | 32 | 5 | 2
J-212 | 212 | CN | B | 곡중조 | 18.2 | 4.5 | 2 | 72 | 366 | 650 | 29 | 3 | 36 | 5 | 5
J-213 | 213 | CN | F | Final조립 | 14.8 | 25.5 | 10 | 307 | 703 | 558 | 29 | 11 | 41 | 5 | 2
J-214 | 214 | CN | B | 대조중조 | 19.2 | 5.4 | 2 | 72 | 386 | 322 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-215 | 215 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 7.1 | 5.9 | 62 | 203 | 144 | 29 | 2 | 31 | 5 | 1
J-216 | 216 | CN | E | 대조중조 | 13.5 | 23.5 | 3 | 19 | 1070 | 735 | 29 | 13 | 42 | 5 | 1
J-217 | 217 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 59 | 63 | 743 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-218 | 218 | CN | A | Final조립 | 16.3 | 5 | 4.5 | 55 | 698 | 582 | 29 | 6 | 36 | 5 | 2
J-219 | 219 | LP | F | 곡중조 | 8.7 | 5.6 | 6 | 74 | 114 | 417 | 29 | 10 | 38 | 5 | 0
J-220 | 220 | TK | A | Final조립 | 16.6 | 15.8 | 7 | 140 | 1087 | 747 | 29 | 14 | 44 | 5 | 2
J-221 | 221 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.3 | 67 | 262 | 63 | 29 | 2 | 31 | 5 | 1
J-222 | 222 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.1 | 10.5 | 121 | 702 | 709 | 29 | 9 | 37 | 5 | 0
J-223 | 223 | CN | E | 곡중조 | 9.3 | 5.5 | 3 | 64 | 294 | 649 | 29 | 3 | 33 | 5 | 2
J-224 | 224 | LN | E | Final조립 | 11.8 | 14.1 | 9.5 | 148 | 207 | 386 | 29 | 2 | 32 | 5 | 2
J-225 | 225 | CN | A | 평중조 | 13 | 8 | 4.5 | 57 | 215 | 0 | 29 | 6 | 34 | 5 | 0
J-226 | 226 | CN | E | 대조중조 | 15.9 | 8.9 | 6.4 | 19 | 469 | 0 | 29 | 4 | 32 | 5 | 0
J-227 | 227 | CN | D | 대조중조 | 14.8 | 6.7 | 3 | 20 | 32 | 0 | 29 | 4 | 33 | 5 | 1
J-228 | 228 | LP | E | Final조립 | 14.4 | 16.1 | 2.2 | 12 | 824 | 1023 | 29 | 17 | 47 | 5 | 2
J-229 | 229 | CN | S | 대조중조 | 13.3 | 3.3 | 7.6 | 48 | 637 | 878 | 29 | 9 | 38 | 5 | 1
J-230 | 230 | LP | V | 대조중조 | 17.4 | 10.5 | 9.7 | 123 | 303 | 118 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-231 | 231 | LN | A | 평중조 | 11.5 | 9 | 9 | 82 | 364 | 515 | 29 | 4 | 32 | 5 | 0
J-232 | 232 | LP | V | 대조중조 | 19.4 | 18 | 9.8 | 152 | 693 | 548 | 29 | 11 | 40 | 5 | 1
J-233 | 233 | LP | D | 곡중조 | 20 | 5.5 | 5.5 | 91 | 202 | 99 | 29 | 5 | 33 | 5 | 0
J-234 | 234 | LP | S | 대조중조 | 19.3 | 5 | 7 | 76 | 479 | 313 | 29 | 3 | 32 | 5 | 1
J-235 | 235 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 7.7 | 79 | 395 | 0 | 29 | 3 | 32 | 5 | 1
J-236 | 236 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5 | 6.2 | 91 | 301 | 127 | 29 | 3 | 33 | 5 | 2
J-237 | 237 | CN | F | 곡중조 | 11.9 | 8.3 | 6.4 | 29 | 313 | 654 | 29 | 4 | 33 | 5 | 1