## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | LN | A | Final조립 | 19.9 | 11.9 | 7.5 | 86 | 583 | 788 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2
J-1 | 1 | CN | E | 평중조 | 13.2 | 11.3 | 6.9 | 80 | 849 | 631 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2
J-2 | 2 | CN | S | Final조립 | 20 | 12.6 | 6.8 | 116 | 410 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2
J-3 | 3 | TK | E | 평중조 | 7.5 | 6 | 5.1 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3
J-4 | 4 | PT | L | Final조립 | 14 | 8 | 4.5 | 21 | 68 | 36 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2
J-5 | 5 | CN | D | 평중조 | 7.1 | 6 | 5.5 | 27 | 58 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 7
J-6 | 6 | CN | E | 곡중조 | 14 | 5.5 | 3 | 19 | 241 | 476 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1
J-7 | 7 | LN | E | Final조립 | 12 | 8.6 | 3.8 | 65 | 58 | 237 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-8 | 8 | CN | E | Final조립 | 15.7 | 12.5 | 7.1 | 96 | 238 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2
J-9 | 9 | LN | F | 곡중조 | 17.7 | 5.8 | 5.2 | 20 | 234 | 45 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0
J-10 | 10 | CN | E | Final조립 | 16.4 | 12.3 | 4 | 33 | 407 | 326 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2
J-11 | 11 | CN | F | 대조중조 | 8.4 | 12.8 | 10 | 61 | 267 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2
J-12 | 12 | CN | E | Final조립 | 21 | 11.2 | 5 | 77 | 829 | 1196 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2
J-13 | 13 | TK | E | Final조립 | 15.6 | 21.7 | 6.9 | 139 | 791 | 474 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2
J-14 | 14 | TK | S | Final조립 | 17.9 | 13.5 | 4.6 | 78 | 1096 | 628 | 3 | 10 | 14 | 5 | 2
J-15 | 15 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.4 | 5.3 | 5 | 173 | 770 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-16 | 16 | CN | A | 대조중조 | 15.3 | 5.7 | 5 | 55 | 260 | 257 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1
J-17 | 17 | CN | E | Final조립 | 18.2 | 11 | 5.6 | 67 | 686 | 1442 | 3 | 10 | 14 | 5 | 2
J-18 | 18 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 8.5 | 2 | 152 | 538 | 838 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0
J-19 | 19 | LN | B | Final조립 | 18.2 | 18.5 | 2.2 | 107 | 763 | 288 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-20 | 20 | CN | B | 대조중조 | 20 | 10.6 | 2 | 72 | 388 | 376 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0
J-21 | 21 | CN | A | 곡중조 | 15.4 | 3 | 5 | 55 | 413 | 169 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0
J-22 | 22 | LP | S | 대조중조 | 17.7 | 5 | 6.4 | 38 | 371 | 34 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1
J-23 | 23 | LP | D | 대조중조 | 14.2 | 7.3 | 5.5 | 91 | 397 | 235 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-24 | 24 | PT | B | 곡중조 | 14.5 | 6 | 3 | 36 | 282 | 29 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0
J-25 | 25 | CN | E | 평중조 | 8.8 | 11.2 | 9.4 | 67 | 511 | 892 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-26 | 26 | LP | V | 대조중조 | 16.5 | 11.6 | 10.5 | 99 | 187 | 118 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0
J-27 | 27 | CN | E | 대조중조 | 15.4 | 12.4 | 3 | 19 | 705 | 887 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-28 | 28 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 4.8 | 2 | 72 | 353 | 463 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-29 | 29 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 9.4 | 2 | 72 | 438 | 100 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0
J-30 | 30 | CN | E | 대조중조 | 13.1 | 14.4 | 3 | 19 | 401 | 1241 | 6 | 8 | 16 | 5 | 3
J-31 | 31 | CN | B | 대조중조 | 20 | 7.1 | 2 | 77 | 900 | 675 | 6 | 5 | 14 | 5 | 4
J-32 | 32 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 10.3 | 2 | 72 | 484 | 469 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0
J-33 | 33 | CN | D | 평중조 | 8.8 | 6 | 5.5 | 12 | 185 | 45 | 6 | 4 | 14 | 5 | 5
J-34 | 34 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 463 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0
J-35 | 35 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 8.5 | 4.5 | 73 | 156 | 627 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1
J-36 | 36 | PT | A | Final조립 | 6 | 7.6 | 0.5 | 18 | 289 | 1047 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2
J-37 | 37 | CN | E | 평중조 | 14.6 | 11.7 | 8.7 | 39 | 481 | 1261 | 6 | 9 | 17 | 5 | 3
J-38 | 38 | TK | S | 곡중조 | 20 | 7.4 | 4.5 | 157 | 377 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1
J-39 | 39 | LP | A | 대조중조 | 14 | 12.2 | 6 | 69 | 858 | 483 | 6 | 12 | 23 | 5 | 6
J-40 | 40 | CN | B | Final조립 | 18.9 | 14.9 | 0 | 72 | 914 | 458 | 6 | 7 | 14 | 5 | 2
J-41 | 41 | CN | S | Final조립 | 16.5 | 10.8 | 7.2 | 159 | 474 | 939 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-42 | 42 | TK | E | Final조립 | 16.6 | 5 | 2.8 | 23 | 45 | 0 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-43 | 43 | CN | E | 대조중조 | 12.7 | 12.5 | 3 | 65 | 512 | 1397 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0
J-44 | 44 | CN | E | 곡중조 | 14.1 | 5.5 | 3 | 62 | 320 | 918 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0
J-45 | 45 | CN | A | 곡중조 | 9.7 | 3 | 7.1 | 55 | 93 | 187 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-46 | 46 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 5.6 | 6.4 | 26 | 761 | 451 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2
J-47 | 47 | LN | S | Final조립 | 19.9 | 21.5 | 10 | 107 | 519 | 0 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2
J-48 | 48 | CN | E | Final조립 | 14.2 | 5.5 | 7.2 | 75 | 292 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 2
J-49 | 49 | LP | V | 대조중조 | 17.8 | 11.3 | 9.5 | 99 | 446 | 571 | 7 | 17 | 23 | 5 | 0
J-50 | 50 | LN | F | 곡중조 | 15 | 6.7 | 5.3 | 4 | 208 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-51 | 51 | LN | B | Final조립 | 18.3 | 11.3 | 5.6 | 207 | 432 | 375 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2
J-52 | 52 | CN | B | 곡중조 | 17.1 | 7.2 | 2 | 72 | 403 | 382 | 7 | 6 | 17 | 5 | 5
J-53 | 53 | CN | B | 곡중조 | 15.5 | 4.1 | 2 | 72 | 85 | 174 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-54 | 54 | CN | E | Final조립 | 14.6 | 15.7 | 7.1 | 90 | 390 | 0 | 8 | 6 | 15 | 5 | 2
J-55 | 55 | CN | A | Final조립 | 15.9 | 13.3 | 9 | 154 | 513 | 221 | 8 | 11 | 20 | 5 | 2
J-56 | 56 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 3.5 | 2 | 72 | 284 | 358 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1
J-57 | 57 | CN | S | Final조립 | 18.3 | 12.6 | 7.9 | 105 | 599 | 740 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-58 | 58 | LP | V | 대조중조 | 13.6 | 11.4 | 10 | 99 | 305 | 118 | 8 | 7 | 18 | 5 | 4
J-59 | 59 | CN | A | Final조립 | 15.4 | 5 | 5.6 | 55 | 440 | 438 | 8 | 8 | 17 | 5 | 2
J-60 | 60 | CN | E | Final조립 | 16 | 14 | 5.4 | 141 | 607 | 391 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2
J-61 | 61 | CN | F | Final조립 | 19.7 | 18.8 | 5 | 250 | 1706 | 3107 | 8 | 15 | 24 | 5 | 2
J-62 | 62 | CN | F | 곡중조 | 6.5 | 8.8 | 4.9 | 29 | 84 | 204 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-63 | 63 | PT | E | 대조중조 | 11.2 | 6 | 2.5 | 20 | 322 | 278 | 9 | 7 | 16 | 5 | 1
J-64 | 64 | CN | S | Final조립 | 19.2 | 14.2 | 8 | 130 | 1145 | 1487 | 9 | 10 | 20 | 5 | 2
J-65 | 65 | LN | B | Final조립 | 18.1 | 12.2 | 3 | 89 | 244 | 0 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-66 | 66 | CN | E | 평중조 | 7.2 | 10.5 | 8.7 | 46 | 558 | 838 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0
J-67 | 67 | LN | E | Final조립 | 13.9 | 20.3 | 5.9 | 98 | 939 | 675 | 9 | 14 | 24 | 5 | 2
J-68 | 68 | LN | F | 곡중조 | 15.8 | 8.9 | 7.6 | 77 | 384 | 593 | 9 | 2 | 14 | 5 | 4
J-69 | 69 | TK | E | 대조중조 | 15 | 6 | 4.5 | 23 | 398 | 585 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-70 | 70 | LP | D | 대조중조 | 14 | 8 | 5.5 | 91 | 358 | 208 | 9 | 3 | 17 | 5 | 6
J-71 | 71 | LP | S | 대조중조 | 19.7 | 5.4 | 6.6 | 46 | 563 | 519 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-72 | 72 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 13.6 | 10.5 | 213 | 550 | 300 | 9 | 8 | 16 | 5 | 0
J-73 | 73 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.1 | 5.5 | 91 | 202 | 82 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4
J-74 | 74 | LN | D | 곡중조 | 15.3 | 2.5 | 4 | 5 | 82 | 0 | 9 | 6 | 14 | 5 | 0
J-75 | 75 | CN | B | 곡중조 | 11.4 | 3.7 | 2 | 78 | 176 | 29 | 9 | 11 | 19 | 5 | 0
J-76 | 76 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5 | 5.5 | 91 | 421 | 193 | 9 | 3 | 24 | 5 | 13
J-77 | 77 | LN | F | 곡중조 | 5.1 | 2.5 | 4.3 | 31 | 412 | 135 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3
J-78 | 78 | LN | F | 곡중조 | 6.7 | 6 | 2.7 | 4 | 370 | 32 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-79 | 79 | CN | F | 곡중조 | 17.7 | 16.2 | 4.6 | 57 | 1001 | 597 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0
J-80 | 80 | CN | E | 곡중조 | 12.4 | 13 | 3 | 19 | 574 | 414 | 9 | 13 | 22 | 5 | 1
J-81 | 81 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 8.9 | 2 | 87 | 245 | 852 | 9 | 10 | 20 | 5 | 2
J-82 | 82 | CN | E | 곡중조 | 15 | 13 | 3 | 68 | 268 | 324 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1
J-83 | 83 | CN | D | 대조중조 | 16.5 | 10.8 | 3 | 24 | 442 | 109 | 9 | 8 | 16 | 5 | 0
J-84 | 84 | CN | F | 곡중조 | 12.7 | 9.2 | 3.1 | 34 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0
J-85 | 85 | CN | E | Final조립 | 8 | 17.6 | 4.9 | 57 | 319 | 646 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2
J-86 | 86 | LP | S | 곡중조 | 20 | 5.3 | 5.8 | 70 | 356 | 76 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2
J-87 | 87 | CN | F | 대조중조 | 7.1 | 9 | 7.9 | 40 | 390 | 567 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1
J-88 | 88 | CN | A | 곡중조 | 9.8 | 3 | 5 | 55 | 415 | 323 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-89 | 89 | CN | E | Final조립 | 15.6 | 12.9 | 4.7 | 104 | 439 | 704 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2
J-90 | 90 | CN | D | 평중조 | 7.7 | 6 | 5.5 | 12 | 96 | 1 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-91 | 91 | CN | S | 평중조 | 18.4 | 14.4 | 5.5 | 74 | 739 | 889 | 10 | 7 | 17 | 5 | 1
J-92 | 92 | CN | E | Final조립 | 15.8 | 18.6 | 6.3 | 104 | 1073 | 920 | 11 | 16 | 28 | 5 | 2
J-93 | 93 | CN | S | Final조립 | 19.7 | 11.8 | 7.3 | 135 | 1258 | 719 | 11 | 16 | 28 | 5 | 2
J-94 | 94 | LN | B | Final조립 | 19.9 | 22.2 | 3.4 | 180 | 703 | 872 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2
J-95 | 95 | CN | E | Final조립 | 20.9 | 12.7 | 5.4 | 33 | 815 | 778 | 11 | 8 | 20 | 5 | 2
J-96 | 96 | CN | S | Final조립 | 18.4 | 8.5 | 6.3 | 40 | 833 | 1380 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2
J-97 | 97 | LN | G | Final조립 | 16.3 | 15.6 | 2.7 | 28 | 659 | 437 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2
J-98 | 98 | LP | S | 곡중조 | 19.3 | 5.3 | 8 | 47 | 487 | 181 | 12 | 6 | 17 | 5 | 0
J-99 | 99 | CN | E | 곡중조 | 8.8 | 5.5 | 3 | 19 | 422 | 754 | 12 | 2 | 17 | 5 | 4
J-100 | 100 | CN | S | Final조립 | 21.7 | 10.3 | 7.2 | 40 | 1025 | 593 | 12 | 11 | 24 | 5 | 2
J-101 | 101 | CN | E | Final조립 | 15.9 | 12.6 | 4.8 | 62 | 588 | 992 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-102 | 102 | CN | S | Final조립 | 21.1 | 13 | 6.9 | 205 | 940 | 471 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-103 | 103 | TK | E | 대조중조 | 15 | 6.8 | 5.9 | 51 | 361 | 0 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-104 | 104 | LP | S | Final조립 | 17.7 | 20 | 6.7 | 159 | 1009 | 647 | 12 | 11 | 24 | 5 | 2
J-105 | 105 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 150 | 138 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-106 | 106 | CN | F | 곡중조 | 17.7 | 6.8 | 4.7 | 29 | 463 | 581 | 12 | 7 | 19 | 5 | 1
J-107 | 107 | LN | F | 곡중조 | 14.4 | 15.5 | 5.2 | 4 | 760 | 281 | 12 | 7 | 19 | 5 | 1
J-108 | 108 | LN | A | 대조중조 | 12.3 | 14.5 | 7 | 64 | 737 | 1219 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2
J-109 | 109 | CN | E | Final조립 | 12.6 | 23 | 3.5 | 125 | 1114 | 1817 | 12 | 17 | 30 | 5 | 2
J-110 | 110 | LN | A | 곡중조 | 12.9 | 7 | 7.4 | 5 | 59 | 394 | 12 | 2 | 17 | 5 | 4
J-111 | 111 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.5 | 6.1 | 50 | 210 | 0 | 12 | 6 | 17 | 5 | 0
J-112 | 112 | CN | F | 곡중조 | 13.1 | 8.4 | 4.3 | 29 | 82 | 0 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1
J-113 | 113 | TK | E | Final조립 | 14.7 | 5 | 7.5 | 36 | 164 | 495 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-114 | 114 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.1 | 6 | 91 | 202 | 108 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0
J-115 | 115 | CN | F | 곡중조 | 12 | 5.9 | 5.4 | 200 | 75 | 0 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10
J-116 | 116 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.8 | 6.2 | 42 | 58 | 168 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-117 | 117 | TK | E | Final조립 | 16.6 | 5.1 | 7.4 | 59 | 319 | 401 | 13 | 8 | 22 | 5 | 2
J-118 | 118 | CN | E | 곡중조 | 18 | 13 | 3 | 19 | 742 | 972 | 14 | 9 | 23 | 5 | 1
J-119 | 119 | CN | E | 대조중조 | 19.6 | 8 | 3.1 | 19 | 283 | 0 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1
J-120 | 120 | LN | B | Final조립 | 18.7 | 22.9 | 1.5 | 89 | 499 | 1280 | 14 | 4 | 19 | 5 | 2
J-121 | 121 | CN | S | Final조립 | 17.2 | 12.6 | 5.8 | 66 | 902 | 981 | 14 | 10 | 25 | 5 | 2
J-122 | 122 | LN | F | Final조립 | 16.4 | 21 | 5.9 | 100 | 864 | 277 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-123 | 123 | LN | F | 대조중조 | 21.3 | 15 | 6.9 | 114 | 736 | 777 | 14 | 6 | 20 | 5 | 1
J-124 | 124 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 6.4 | 2 | 72 | 303 | 310 | 14 | 5 | 22 | 5 | 4
J-125 | 125 | PT | B | 대조중조 | 18.8 | 6.5 | 3 | 54 | 493 | 447 | 15 | 5 | 24 | 5 | 5
J-126 | 126 | PT | E | Final조립 | 15.6 | 3.7 | 3.2 | 21 | 69 | 195 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-127 | 127 | TK | E | Final조립 | 18 | 8.5 | 7.4 | 71 | 326 | 321 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-128 | 128 | TK | E | Final조립 | 19.5 | 5 | 7.5 | 39 | 345 | 33 | 15 | 5 | 21 | 5 | 2
J-129 | 129 | PT | A | Final조립 | 6.3 | 7.6 | 1.7 | 40 | 407 | 262 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-130 | 130 | LN | S | Final조립 | 19 | 23.6 | 10 | 107 | 527 | 207 | 15 | 9 | 25 | 5 | 2
J-131 | 131 | LN | B | Final조립 | 19 | 23 | 3.6 | 213 | 951 | 452 | 15 | 11 | 27 | 5 | 2
J-132 | 132 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 7 | 2 | 72 | 448 | 385 | 16 | 7 | 25 | 5 | 3
J-133 | 133 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 16.2 | 3 | 107 | 1099 | 1044 | 16 | 7 | 22 | 5 | 0
J-134 | 134 | LN | D | 평중조 | 14.5 | 2.5 | 4 | 5 | 70 | 0 | 16 | 6 | 21 | 5 | 0
J-135 | 135 | LP | D | 대조중조 | 14 | 6 | 5.5 | 91 | 202 | 0 | 16 | 5 | 20 | 5 | 0
J-136 | 136 | CN | F | 대조중조 | 7.1 | 9 | 7.7 | 29 | 92 | 232 | 17 | 2 | 25 | 5 | 7
J-137 | 137 | CN | F | 곡중조 | 6.6 | 8.4 | 5.5 | 29 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 5 | 1
J-138 | 138 | LN | F | Final조립 | 16.3 | 2 | 1.9 | 60 | 17 | 142 | 17 | 3 | 21 | 5 | 2
J-139 | 139 | PT | F | Final조립 | 14.1 | 8.5 | 1 | 25 | 311 | 383 | 17 | 3 | 21 | 5 | 2
J-140 | 140 | LP | S | 대조중조 | 19.7 | 5.3 | 6.5 | 38 | 304 | 69 | 17 | 2 | 19 | 5 | 1
J-141 | 141 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.1 | 6.8 | 45 | 58 | 0 | 17 | 6 | 26 | 5 | 4
J-142 | 142 | LN | F | 곡중조 | 16.5 | 15.5 | 6.1 | 41 | 1061 | 875 | 17 | 5 | 23 | 5 | 2
J-143 | 143 | CN | E | Final조립 | 14.4 | 11.7 | 3.8 | 59 | 20 | 254 | 17 | 8 | 26 | 5 | 2
J-144 | 144 | CN | B | 곡중조 | 17.2 | 3.5 | 2 | 72 | 214 | 200 | 19 | 6 | 25 | 5 | 1
J-145 | 145 | LN | S | Final조립 | 17.4 | 14.5 | 5.5 | 107 | 145 | 118 | 19 | 6 | 26 | 5 | 2
J-146 | 146 | LN | F | Final조립 | 15.3 | 10.7 | 6.8 | 97 | 259 | 501 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-147 | 147 | LN | E | 평중조 | 5 | 4 | 5.8 | 76 | 58 | 0 | 19 | 3 | 23 | 5 | 2
J-148 | 148 | CN | E | Final조립 | 15.3 | 17 | 5.4 | 163 | 708 | 720 | 19 | 5 | 25 | 5 | 2
J-149 | 149 | CN | B | 대조중조 | 19.3 | 12.2 | 2 | 72 | 546 | 747 | 19 | 6 | 24 | 5 | 0
J-150 | 150 | CN | F | 곡중조 | 16.1 | 9.7 | 4.9 | 73 | 408 | 520 | 19 | 9 | 27 | 5 | 0
J-151 | 151 | LN | G | Final조립 | 20.2 | 15.9 | 1.8 | 51 | 1108 | 727 | 19 | 5 | 25 | 5 | 2
J-152 | 152 | LN | F | 곡중조 | 14.6 | 4.9 | 4.2 | 11 | 93 | 0 | 19 | 3 | 23 | 5 | 2
J-153 | 153 | TK | E | 대조중조 | 15.4 | 23.5 | 3 | 23 | 944 | 770 | 19 | 2 | 20 | 5 | 0
J-154 | 154 | LN | F | Final조립 | 18.9 | 18.6 | 4.6 | 63 | 997 | 803 | 19 | 7 | 27 | 5 | 2
J-155 | 155 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 9.6 | 2 | 72 | 837 | 542 | 19 | 4 | 28 | 5 | 6
J-156 | 156 | CN | E | 곡중조 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 48 | 20 | 0 | 19 | 2 | 20 | 5 | 0
J-157 | 157 | TK | S | 곡중조 | 18.2 | 7.5 | 4.5 | 149 | 154 | 187 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1
J-158 | 158 | LP | V | 대조중조 | 18.7 | 11.4 | 9.5 | 99 | 474 | 155 | 19 | 8 | 26 | 5 | 0
J-159 | 159 | CN | B | 곡중조 | 17.4 | 3.2 | 2 | 76 | 388 | 542 | 19 | 6 | 30 | 5 | 6
J-160 | 160 | CN | B | 곡중조 | 15.8 | 6 | 2 | 72 | 532 | 243 | 19 | 5 | 23 | 5 | 0
J-161 | 161 | CN | D | Final조립 | 14 | 15.6 | 2 | 44 | 485 | 84 | 19 | 4 | 24 | 5 | 2
J-162 | 162 | LN | E | Final조립 | 10 | 5.3 | 2 | 5 | 58 | 819 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-163 | 163 | CN | A | 곡중조 | 10 | 3 | 9 | 55 | 525 | 377 | 19 | 9 | 28 | 5 | 1
J-164 | 164 | CN | E | 곡중조 | 14.7 | 5.5 | 3.2 | 19 | 287 | 0 | 19 | 3 | 26 | 5 | 5
J-165 | 165 | LN | S | Final조립 | 17.5 | 22.8 | 7.9 | 142 | 768 | 22 | 19 | 7 | 27 | 5 | 2
J-166 | 166 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 6.1 | 5 | 58 | 39 | 19 | 2 | 20 | 5 | 0
J-167 | 167 | LN | F | 곡중조 | 9 | 5.4 | 4.4 | 4 | 17 | 90 | 19 | 2 | 21 | 5 | 1
J-168 | 168 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.7 | 10.5 | 116 | 325 | 0 | 19 | 4 | 22 | 5 | 0
J-169 | 169 | LN | E | Final조립 | 10.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 306 | 0 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-170 | 170 | CN | E | 대조중조 | 9.5 | 20.6 | 4.1 | 19 | 299 | 0 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-171 | 171 | CN | E | Final조립 | 10.3 | 17.4 | 3.6 | 112 | 660 | 435 | 19 | 10 | 30 | 5 | 2
J-172 | 172 | PT | E | Final조립 | 13.1 | 3.5 | 3.6 | 19 | 69 | 37 | 19 | 4 | 24 | 5 | 2
J-173 | 173 | LN | F | 곡중조 | 8.5 | 3 | 10.5 | 60 | 175 | 0 | 19 | 6 | 24 | 5 | 0
J-174 | 174 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 7.1 | 2 | 72 | 433 | 320 | 19 | 2 | 23 | 5 | 3
J-175 | 175 | CN | D | Final조립 | 14.3 | 5.5 | 2.9 | 18 | 197 | 0 | 19 | 4 | 24 | 5 | 2
J-176 | 176 | LN | E | Final조립 | 11.9 | 5.6 | 5.2 | 36 | 58 | 0 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | E | Final조립 | 8 | 16.1 | 8.7 | 47 | 282 | 0 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-178 | 178 | LP | D | 대조중조 | 16.7 | 9.1 | 5.5 | 91 | 482 | 255 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-179 | 179 | LN | E | Final조립 | 22.1 | 6.2 | 4.9 | 72 | 489 | 96 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-180 | 180 | LN | E | 평중조 | 5 | 10 | 6.4 | 5 | 58 | 344 | 20 | 2 | 25 | 5 | 4
J-181 | 181 | TK | S | Final조립 | 17.3 | 15.7 | 4.8 | 84 | 1281 | 1326 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-182 | 182 | LN | B | Final조립 | 18 | 21.5 | 3.5 | 171 | 832 | 903 | 20 | 9 | 30 | 5 | 2
J-183 | 183 | LN | S | Final조립 | 19.6 | 22.9 | 9.9 | 142 | 529 | 25 | 20 | 8 | 29 | 5 | 2
J-184 | 184 | CN | D | 대조중조 | 14.4 | 7.2 | 3 | 28 | 396 | 411 | 20 | 6 | 28 | 5 | 3
J-185 | 185 | PT | F | Final조립 | 14 | 8.4 | 3.2 | 25 | 392 | 182 | 20 | 4 | 25 | 5 | 2
J-186 | 186 | CN | E | 대조중조 | 15.2 | 9.8 | 3 | 120 | 322 | 278 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-187 | 187 | LP | S | 곡중조 | 19.2 | 9 | 5 | 38 | 293 | 223 | 20 | 7 | 26 | 5 | 0
J-188 | 188 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.1 | 3 | 89 | 660 | 13 | 20 | 4 | 28 | 5 | 5
J-189 | 189 | LN | F | 곡중조 | 10.5 | 4.9 | 4.8 | 4 | 17 | 0 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-190 | 190 | LN | F | Final조립 | 15.5 | 15.4 | 5.7 | 56 | 844 | 384 | 20 | 4 | 25 | 5 | 2
J-191 | 191 | CN | B | 곡중조 | 20 | 5.4 | 2 | 72 | 209 | 178 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-192 | 192 | CN | F | 곡중조 | 16.1 | 3 | 3.5 | 29 | 83 | 0 | 20 | 2 | 22 | 5 | 1
J-193 | 193 | CN | E | 곡중조 | 15.6 | 13 | 3 | 19 | 1110 | 962 | 20 | 13 | 33 | 5 | 1
J-194 | 194 | LN | E | Final조립 | 19.8 | 18.3 | 4.6 | 94 | 1342 | 1577 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-195 | 195 | LP | E | 곡중조 | 9.6 | 8.5 | 7.8 | 74 | 332 | 583 | 20 | 5 | 24 | 5 | 0
J-196 | 196 | LN | E | Final조립 | 8 | 15.2 | 2.2 | 5 | 165 | 0 | 20 | 3 | 24 | 5 | 2
J-197 | 197 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 8.2 | 2 | 72 | 442 | 393 | 20 | 2 | 24 | 5 | 3
J-198 | 198 | LP | V | 대조중조 | 20.3 | 11.2 | 9.5 | 99 | 201 | 351 | 20 | 5 | 25 | 5 | 1
J-199 | 199 | CN | E | Final조립 | 16.7 | 19.2 | 2.4 | 19 | 1018 | 487 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-200 | 200 | CN | F | 곡중조 | 17.2 | 10.5 | 5 | 49 | 623 | 163 | 20 | 8 | 28 | 5 | 1
J-201 | 201 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 7.8 | 2 | 72 | 526 | 571 | 21 | 9 | 29 | 5 | 0
J-202 | 202 | PT | B | 곡중조 | 14.5 | 6 | 4 | 40 | 147 | 201 | 21 | 3 | 26 | 5 | 3
J-203 | 203 | PT | F | Final조립 | 16.9 | 7 | 3.7 | 25 | 363 | 453 | 21 | 3 | 25 | 5 | 2
J-204 | 204 | CN | E | Final조립 | 17.9 | 16.3 | 6.2 | 148 | 785 | 1120 | 21 | 8 | 30 | 5 | 2
J-205 | 205 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 271 | 419 | 21 | 3 | 25 | 5 | 2
J-206 | 206 | CN | E | Final조립 | 13.8 | 15.6 | 3.3 | 19 | 865 | 668 | 21 | 9 | 31 | 5 | 2
J-207 | 207 | PT | B | 곡중조 | 14.8 | 6 | 4 | 36 | 140 | 57 | 21 | 3 | 26 | 5 | 3
J-208 | 208 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 3.1 | 2 | 72 | 248 | 0 | 21 | 7 | 29 | 5 | 2
J-209 | 209 | LN | A | 곡중조 | 10.4 | 7 | 7.3 | 26 | 59 | 303 | 21 | 4 | 27 | 5 | 3
J-210 | 210 | CN | F | 곡중조 | 17.4 | 9 | 5 | 78 | 562 | 963 | 22 | 4 | 26 | 5 | 1
J-211 | 211 | CN | E | 대조중조 | 13.8 | 6.5 | 3.2 | 19 | 196 | 0 | 22 | 2 | 27 | 5 | 4
J-212 | 212 | CN | B | 대조중조 | 20 | 10 | 2 | 72 | 763 | 774 | 22 | 7 | 30 | 5 | 2
J-213 | 213 | LN | B | Final조립 | 18.7 | 18.5 | 3.3 | 179 | 1211 | 1486 | 22 | 12 | 35 | 5 | 2
J-214 | 214 | PT | B | 곡중조 | 14.5 | 6.8 | 3.2 | 36 | 137 | 239 | 22 | 3 | 24 | 5 | 0
J-215 | 215 | CN | E | 대조중조 | 13 | 13.5 | 3 | 83 | 210 | 0 | 22 | 2 | 24 | 5 | 1
J-216 | 216 | CN | B | 곡중조 | 20 | 7.9 | 2 | 72 | 602 | 1168 | 22 | 2 | 29 | 5 | 6
J-217 | 217 | CN | E | 곡중조 | 13 | 5.5 | 3 | 28 | 259 | 597 | 23 | 5 | 31 | 5 | 4
J-218 | 218 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 3.5 | 2 | 77 | 531 | 556 | 23 | 3 | 25 | 5 | 0
J-219 | 219 | CN | S | Final조립 | 21.4 | 12 | 8 | 210 | 871 | 330 | 23 | 13 | 37 | 5 | 2
J-220 | 220 | LN | A | 곡중조 | 14.4 | 7 | 7.3 | 18 | 323 | 0 | 25 | 2 | 30 | 5 | 4
J-221 | 221 | CN | E | 곡중조 | 7.7 | 13 | 3 | 47 | 606 | 508 | 25 | 2 | 34 | 5 | 8
J-222 | 222 | CN | S | Final조립 | 20.9 | 11.6 | 7.5 | 202 | 1107 | 1032 | 25 | 14 | 40 | 5 | 2
J-223 | 223 | CN | E | 평중조 | 18.2 | 13.4 | 9.5 | 122 | 724 | 874 | 25 | 9 | 34 | 5 | 1
J-224 | 224 | CN | T | 곡중조 | 5.5 | 17.5 | 5.5 | 12 | 129 | 59 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-225 | 225 | CN | E | Final조립 | 12 | 11.2 | 9.4 | 141 | 485 | 831 | 25 | 8 | 34 | 5 | 2
J-226 | 226 | CN | A | 대조중조 | 16.1 | 5.5 | 5.6 | 55 | 382 | 258 | 25 | 4 | 29 | 5 | 1
J-227 | 227 | LP | S | 대조중조 | 19.4 | 6.9 | 7.9 | 38 | 412 | 104 | 25 | 5 | 29 | 5 | 0
J-228 | 228 | CN | E | Final조립 | 14.6 | 17.9 | 4.7 | 76 | 1046 | 676 | 25 | 6 | 32 | 5 | 2
J-229 | 229 | CN | F | Final조립 | 11.7 | 20.9 | 5.2 | 183 | 245 | 350 | 25 | 16 | 42 | 5 | 2
J-230 | 230 | CN | S | Final조립 | 22.3 | 11.2 | 10 | 205 | 1089 | 1065 | 25 | 11 | 37 | 5 | 2
J-231 | 231 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.9 | 6.3 | 86 | 314 | 0 | 26 | 2 | 28 | 5 | 1
J-232 | 232 | CN | S | Final조립 | 18.9 | 8.7 | 6.8 | 161 | 594 | 504 | 26 | 7 | 34 | 5 | 2
J-233 | 233 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.3 | 5.6 | 91 | 342 | 259 | 26 | 5 | 30 | 5 | 0
J-234 | 234 | LN | S | Final조립 | 17.3 | 20.1 | 10 | 107 | 645 | 208 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-235 | 235 | LN | F | Final조립 | 19.1 | 22.8 | 4.1 | 42 | 1632 | 1087 | 27 | 13 | 41 | 5 | 2
J-236 | 236 | CN | E | 대조중조 | 14.8 | 14.8 | 3 | 68 | 735 | 263 | 27 | 5 | 33 | 5 | 2
J-237 | 237 | CN | S | 평중조 | 16.1 | 10.4 | 9.1 | 68 | 759 | 454 | 27 | 2 | 28 | 5 | 0
J-238 | 238 | CN | S | Final조립 | 16.9 | 12.3 | 6.8 | 90 | 1059 | 1081 | 27 | 10 | 38 | 5 | 2
J-239 | 239 | CN | A | 곡중조 | 10.1 | 3 | 5 | 55 | 455 | 598 | 27 | 4 | 34 | 5 | 4
J-240 | 240 | CN | B | 대조중조 | 20.2 | 9.7 | 2 | 72 | 732 | 468 | 27 | 6 | 33 | 5 | 1
J-241 | 241 | CN | E | 곡중조 | 13.2 | 5.5 | 3.3 | 27 | 271 | 202 | 28 | 4 | 34 | 5 | 3
J-242 | 242 | LN | B | Final조립 | 18.3 | 18.6 | 4.9 | 196 | 709 | 602 | 28 | 12 | 41 | 5 | 2
J-243 | 243 | TK | F | Final조립 | 9.9 | 14.6 | 5.5 | 102 | 435 | 771 | 28 | 5 | 34 | 5 | 2
J-244 | 244 | BC | E | 평중조 | 13 | 7 | 6 | 54 | 267 | 87 | 28 | 15 | 42 | 5 | 0
J-245 | 245 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 6 | 18 | 111 | 454 | 28 | 5 | 33 | 5 | 1
J-246 | 246 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 19 | 5.2 | 170 | 319 | 120 | 28 | 5 | 35 | 5 | 3
J-247 | 247 | TK | E | Final조립 | 15.8 | 5.6 | 7.5 | 23 | 231 | 0 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-248 | 248 | CN | S | Final조립 | 20.7 | 10.2 | 5.3 | 124 | 648 | 270 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-249 | 249 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 19 | 3.2 | 117 | 869 | 553 | 28 | 8 | 36 | 5 | 1
J-250 | 250 | CN | D | 평중조 | 7 | 8 | 5.5 | 31 | 48 | 148 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-251 | 251 | LN | E | Final조립 | 14 | 4.9 | 5.1 | 13 | 58 | 100 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-252 | 252 | LN | F | Final조립 | 18.7 | 17.8 | 7.1 | 68 | 992 | 587 | 28 | 7 | 36 | 5 | 2
J-253 | 253 | LP | E | 평중조 | 6.5 | 6.9 | 5.4 | 15 | 129 | 28 | 28 | 2 | 29 | 5 | 0
J-254 | 254 | CN | A | 곡중조 | 10.3 | 3 | 5.9 | 55 | 252 | 229 | 28 | 11 | 39 | 5 | 1
J-255 | 255 | CN | E | 대조중조 | 13.4 | 8.3 | 3 | 50 | 225 | 0 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-256 | 256 | LP | A | Final조립 | 13 | 10.5 | 6 | 69 | 508 | 413 | 28 | 12 | 41 | 5 | 2
J-257 | 257 | CN | E | 곡중조 | 13.9 | 13 | 3 | 19 | 500 | 0 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-258 | 258 | LP | V | 대조중조 | 14.1 | 10.5 | 9.5 | 99 | 107 | 287 | 28 | 5 | 34 | 5 | 2
J-259 | 259 | LP | E | Final조립 | 15.2 | 6.5 | 2.1 | 12 | 457 | 194 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-260 | 260 | CN | A | Final조립 | 15.1 | 19.4 | 6 | 164 | 1290 | 699 | 28 | 16 | 45 | 5 | 2
J-261 | 261 | LN | E | Final조립 | 8 | 23.1 | 6 | 12 | 554 | 1047 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-262 | 262 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 7.1 | 2 | 72 | 42 | 0 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-263 | 263 | LP | E | Final조립 | 11.6 | 10.2 | 2 | 12 | 504 | 326 | 28 | 7 | 36 | 5 | 2
J-264 | 264 | CN | B | Final조립 | 19 | 8.3 | 0.2 | 72 | 275 | 121 | 28 | 6 | 35 | 5 | 2
J-265 | 265 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 7.1 | 4.5 | 73 | 252 | 138 | 28 | 3 | 33 | 5 | 3
J-266 | 266 | CN | E | 대조중조 | 18.7 | 11.6 | 3 | 88 | 551 | 0 | 28 | 8 | 40 | 5 | 5
J-267 | 267 | CN | D | 대조중조 | 13.5 | 9.6 | 3 | 24 | 210 | 56 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-268 | 268 | LN | E | 평중조 | 5 | 16.5 | 6.6 | 83 | 58 | 0 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-269 | 269 | CN | F | 평중조 | 11 | 7.6 | 5.5 | 84 | 157 | 0 | 28 | 2 | 29 | 5 | 0
J-270 | 270 | LN | F | 곡중조 | 9 | 2.5 | 4.8 | 5 | 17 | 210 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-271 | 271 | LP | V | Final조립 | 20.2 | 16.4 | 11.2 | 52 | 617 | 623 | 29 | 8 | 38 | 5 | 2
J-272 | 272 | CN | A | Final조립 | 17.5 | 16.4 | 3.5 | 55 | 637 | 496 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-273 | 273 | CN | E | Final조립 | 21 | 17.9 | 6.6 | 156 | 970 | 538 | 29 | 8 | 38 | 5 | 2
J-274 | 274 | LP | V | 대조중조 | 12.5 | 10.4 | 11 | 99 | 204 | 278 | 29 | 5 | 35 | 5 | 2
J-275 | 275 | CN | E | 평중조 | 19.5 | 11.4 | 10.3 | 58 | 711 | 924 | 29 | 8 | 44 | 5 | 8
J-276 | 276 | CN | F | 곡중조 | 10.4 | 8.8 | 5.3 | 29 | 0 | 0 | 29 | 5 | 35 | 5 | 2
J-277 | 277 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.7 | 5.9 | 5 | 58 | 39 | 29 | 4 | 39 | 5 | 7
J-278 | 278 | LP | S | 대조중조 | 19.2 | 5 | 6.8 | 38 | 376 | 5 | 29 | 2 | 32 | 5 | 2