## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | CN | B | 곡중조 | 18.5 | 3 | 2 | 72 | 428 | 727 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
J-1 | 1 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 10 | 2 | 72 | 698 | 755 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2
J-2 | 2 | LN | B | Final조립 | 18.4 | 12.1 | 2 | 89 | 573 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2
J-3 | 3 | LP | E | 대조중조 | 13.2 | 9.1 | 6.8 | 84 | 339 | 210 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2
J-4 | 4 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 5 | 12 | 58 | 363 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
J-5 | 5 | LN | F | 곡중조 | 9.9 | 5.7 | 8.1 | 78 | 17 | 259 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0
J-6 | 6 | CN | S | Final조립 | 20.4 | 13 | 6.4 | 157 | 1214 | 800 | 0 | 11 | 12 | 5 | 2
J-7 | 7 | TK | S | Final조립 | 17.4 | 15.2 | 4.7 | 118 | 1191 | 1275 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2
J-8 | 8 | LN | F | Final조립 | 17.8 | 19.7 | 5.7 | 62 | 955 | 866 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2
J-9 | 9 | LN | B | 곡중조 | 19.1 | 8 | 3 | 89 | 523 | 864 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1
J-10 | 10 | LN | G | Final조립 | 11.4 | 15.3 | 2.6 | 28 | 555 | 681 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2
J-11 | 11 | LN | A | 대조중조 | 13.3 | 15.2 | 7 | 40 | 526 | 442 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0
J-12 | 12 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 7.3 | 2 | 72 | 467 | 431 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3
J-13 | 13 | CN | F | Final조립 | 9.2 | 20.8 | 5.2 | 29 | 615 | 465 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-14 | 14 | LP | E | Final조립 | 11.1 | 20.8 | 2 | 47 | 790 | 531 | 1 | 13 | 15 | 5 | 2
J-15 | 15 | CN | S | 곡중조 | 11.5 | 3.1 | 3.4 | 40 | 148 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1
J-16 | 16 | PT | E | 평중조 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 190 | 238 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3
J-17 | 17 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 4.8 | 35 | 133 | 279 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0
J-18 | 18 | CN | B | 곡중조 | 15.3 | 6.3 | 2 | 72 | 408 | 291 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-19 | 19 | BC | A | Final조립 | 16.5 | 18 | 9 | 193 | 749 | 367 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2
J-20 | 20 | LN | E | 대조중조 | 21.7 | 13.3 | 5 | 35 | 999 | 880 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0
J-21 | 21 | CN | B | 곡중조 | 18.4 | 6.8 | 2 | 72 | 454 | 594 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2
J-22 | 22 | CN | B | 곡중조 | 14.8 | 3 | 2 | 102 | 42 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3
J-23 | 23 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6.1 | 4.5 | 73 | 154 | 84 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-24 | 24 | VL | B | Final조립 | 16.5 | 18 | 7 | 164 | 781 | 360 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-25 | 25 | LN | S | Final조립 | 18.7 | 24.1 | 9.4 | 107 | 573 | 835 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-26 | 26 | CN | E | 대조중조 | 17 | 17.7 | 3 | 65 | 835 | 713 | 2 | 12 | 13 | 5 | 0
J-27 | 27 | CN | E | 곡중조 | 10.9 | 5.5 | 4.3 | 82 | 257 | 610 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1
J-28 | 28 | CN | E | Final조립 | 10.1 | 16.4 | 2.7 | 36 | 536 | 1223 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-29 | 29 | CN | E | Final조립 | 14.2 | 13.4 | 8.2 | 87 | 925 | 1063 | 3 | 11 | 15 | 5 | 2
J-30 | 30 | LN | F | 곡중조 | 7.7 | 6.6 | 6 | 4 | 395 | 183 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1
J-31 | 31 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 6.5 | 5 | 91 | 198 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-32 | 32 | LP | V | 대조중조 | 10.2 | 11.5 | 9.6 | 99 | 300 | 118 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1
J-33 | 33 | CN | F | 곡중조 | 10.4 | 3.7 | 5.7 | 42 | 0 | 258 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4
J-34 | 34 | CN | E | Final조립 | 12.7 | 19.6 | 5.7 | 88 | 938 | 1196 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2
J-35 | 35 | LN | E | Final조립 | 16.5 | 17.2 | 4.5 | 70 | 1122 | 792 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2
J-36 | 36 | LN | B | 곡중조 | 18.8 | 8.2 | 3 | 89 | 796 | 735 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0
J-37 | 37 | CN | E | 대조중조 | 14.3 | 9.8 | 3 | 19 | 695 | 707 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0
J-38 | 38 | CN | E | 대조중조 | 13.9 | 14.1 | 3 | 115 | 464 | 456 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1
J-39 | 39 | CN | F | 곡중조 | 7.1 | 3 | 5.7 | 33 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1
J-40 | 40 | CN | F | Final조립 | 21.2 | 20.8 | 5 | 172 | 2103 | 2384 | 4 | 20 | 25 | 5 | 2
J-41 | 41 | CN | B | 대조중조 | 19.2 | 4.8 | 2 | 72 | 470 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1
J-42 | 42 | TK | S | Final조립 | 17.8 | 15.1 | 4.9 | 73 | 387 | 672 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2
J-43 | 43 | LN | S | Final조립 | 19.8 | 23.8 | 9.6 | 109 | 574 | 95 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2
J-44 | 44 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 7.1 | 2 | 72 | 332 | 438 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0
J-45 | 45 | BC | F | 대조중조 | 14 | 11 | 8.5 | 126 | 488 | 313 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0
J-46 | 46 | CN | F | Final조립 | 11.5 | 21.1 | 3.5 | 34 | 996 | 649 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2
J-47 | 47 | CN | E | 대조중조 | 17.9 | 17 | 6.8 | 118 | 1395 | 1379 | 4 | 14 | 17 | 5 | 0
J-48 | 48 | LP | S | 대조중조 | 19.3 | 10 | 7.7 | 90 | 676 | 285 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0
J-49 | 49 | CN | S | 곡중조 | 19 | 4.3 | 3 | 65 | 20 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0
J-50 | 50 | LN | B | Final조립 | 18.7 | 16.9 | 2.5 | 117 | 947 | 745 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2
J-51 | 51 | LN | E | Final조립 | 13.2 | 21.9 | 4.9 | 111 | 706 | 640 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2
J-52 | 52 | CN | S | Final조립 | 16.4 | 12 | 7.7 | 146 | 932 | 1053 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2
J-53 | 53 | CN | S | Final조립 | 18 | 12.6 | 7 | 127 | 486 | 358 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2
J-54 | 54 | LN | S | Final조립 | 17.3 | 24.3 | 8 | 125 | 536 | 325 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2
J-55 | 55 | CN | E | 대조중조 | 18.9 | 10.7 | 4.3 | 19 | 439 | 138 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4
J-56 | 56 | CN | E | 곡중조 | 10.2 | 13 | 3 | 121 | 245 | 816 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-57 | 57 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.6 | 4 | 5 | 207 | 512 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-58 | 58 | LN | B | Final조립 | 18.5 | 13 | 3.5 | 89 | 497 | 327 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2
J-59 | 59 | CN | B | 곡중조 | 16.4 | 10.5 | 2 | 72 | 563 | 643 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1
J-60 | 60 | LP | S | 곡중조 | 19.9 | 6.7 | 5.7 | 75 | 455 | 493 | 6 | 10 | 15 | 5 | 0
J-61 | 61 | CN | E | 곡중조 | 8.3 | 5.5 | 4.3 | 23 | 20 | 451 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0
J-62 | 62 | CN | S | Final조립 | 19.7 | 13 | 5.7 | 176 | 985 | 440 | 6 | 10 | 17 | 5 | 2
J-63 | 63 | LN | E | Final조립 | 14.9 | 11 | 7.4 | 61 | 560 | 642 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-64 | 64 | CN | B | 곡중조 | 17.8 | 3.8 | 2 | 72 | 352 | 184 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-65 | 65 | CN | S | 평중조 | 14.7 | 16.8 | 9.5 | 149 | 1425 | 1185 | 6 | 16 | 21 | 5 | 0
J-66 | 66 | LN | F | 곡중조 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 4 | 219 | 465 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-67 | 67 | TK | A | Final조립 | 16.5 | 12 | 7.3 | 106 | 673 | 598 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-68 | 68 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 58 | 507 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3
J-69 | 69 | LN | B | 곡중조 | 18 | 8 | 3 | 89 | 369 | 471 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1
J-70 | 70 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 9 | 4.5 | 30 | 39 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1
J-71 | 71 | LP | S | 대조중조 | 19.2 | 5 | 7.8 | 38 | 275 | 419 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0
J-72 | 72 | CN | E | 평중조 | 14.4 | 3 | 9.3 | 58 | 177 | 154 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1
J-73 | 73 | LP | S | 대조중조 | 19.7 | 5 | 5.2 | 38 | 372 | 175 | 8 | 2 | 13 | 5 | 4
J-74 | 74 | CN | S | Final조립 | 21.4 | 13.7 | 6.1 | 96 | 1490 | 999 | 8 | 13 | 22 | 5 | 2
J-75 | 75 | CN | B | 곡중조 | 17.1 | 3.3 | 2 | 72 | 359 | 0 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0
J-76 | 76 | LN | F | Final조립 | 17.5 | 19.9 | 7.7 | 122 | 1168 | 831 | 8 | 8 | 17 | 5 | 2
J-77 | 77 | CN | E | Final조립 | 15.3 | 9.4 | 5 | 79 | 585 | 178 | 8 | 6 | 15 | 5 | 2
J-78 | 78 | CN | E | Final조립 | 8 | 13.3 | 10.3 | 45 | 20 | 154 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-79 | 79 | LN | F | Final조립 | 10.7 | 13.6 | 6.1 | 51 | 919 | 1000 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2
J-80 | 80 | LN | A | 곡중조 | 12.5 | 7 | 6.9 | 36 | 120 | 170 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0
J-81 | 81 | CN | F | 곡중조 | 19.5 | 8.7 | 7.1 | 29 | 300 | 229 | 8 | 8 | 15 | 5 | 0
J-82 | 82 | CN | E | 곡중조 | 13.3 | 5.5 | 3 | 90 | 313 | 132 | 8 | 8 | 17 | 5 | 2
J-83 | 83 | LP | V | Final조립 | 20.5 | 13.5 | 11.2 | 147 | 630 | 606 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-84 | 84 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 6.1 | 73 | 556 | 186 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2
J-85 | 85 | CN | B | 대조중조 | 18.2 | 8.8 | 2 | 72 | 618 | 657 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1
J-86 | 86 | CN | E | 평중조 | 12.4 | 13.5 | 7.8 | 29 | 437 | 0 | 8 | 4 | 18 | 5 | 7
J-87 | 87 | TK | S | 대조중조 | 18 | 6 | 4.5 | 73 | 1251 | 957 | 8 | 8 | 15 | 5 | 0
J-88 | 88 | CN | F | 곡중조 | 9.2 | 7.5 | 3.6 | 29 | 0 | 4 | 8 | 2 | 19 | 5 | 10
J-89 | 89 | CN | E | 곡중조 | 8 | 5.5 | 3 | 19 | 255 | 298 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-90 | 90 | LP | E | 대조중조 | 14.7 | 7.5 | 7.9 | 39 | 520 | 120 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2
J-91 | 91 | PT | E | 평중조 | 17.5 | 3.6 | 3.9 | 21 | 77 | 37 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3
J-92 | 92 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.9 | 4.7 | 37 | 297 | 106 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2
J-93 | 93 | TK | E | 대조중조 | 15 | 7.3 | 3.8 | 23 | 431 | 519 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0
J-94 | 94 | CN | E | Final조립 | 18.8 | 14.9 | 3.8 | 120 | 796 | 552 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2
J-95 | 95 | PT | E | 대조중조 | 11 | 10.1 | 2.5 | 11 | 502 | 376 | 9 | 8 | 17 | 5 | 1
J-96 | 96 | CN | S | Final조립 | 17.1 | 10.5 | 6.3 | 88 | 1036 | 1060 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-97 | 97 | CN | D | 대조중조 | 14 | 7.3 | 3 | 14 | 354 | 228 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1
J-98 | 98 | LN | F | Final조립 | 17 | 17.4 | 5.6 | 68 | 596 | 257 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-99 | 99 | CN | E | Final조립 | 15.7 | 12.4 | 6.2 | 29 | 633 | 135 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2
J-100 | 100 | CN | E | Final조립 | 12.1 | 23 | 9.4 | 226 | 471 | 981 | 9 | 11 | 21 | 5 | 2
J-101 | 101 | PT | E | Final조립 | 14.9 | 3.5 | 2.5 | 8 | 72 | 115 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2
J-102 | 102 | LN | E | 대조중조 | 20.9 | 13.5 | 5 | 49 | 1229 | 1376 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2
J-103 | 103 | CN | E | Final조립 | 16.7 | 12 | 5.9 | 60 | 620 | 1310 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2
J-104 | 104 | CN | F | Final조립 | 8 | 18.1 | 4.4 | 89 | 701 | 1559 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2
J-105 | 105 | PT | E | 평중조 | 17 | 3.5 | 3.5 | 10 | 69 | 150 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0
J-106 | 106 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 12.6 | 8.2 | 159 | 353 | 1010 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-107 | 107 | CN | B | 곡중조 | 13.1 | 6.3 | 2 | 72 | 103 | 0 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-108 | 108 | CN | B | 곡중조 | 17 | 6.8 | 2 | 77 | 458 | 152 | 9 | 7 | 18 | 5 | 3
J-109 | 109 | CN | E | Final조립 | 8 | 12.6 | 4.2 | 35 | 531 | 1074 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2
J-110 | 110 | CN | S | 평중조 | 15.9 | 9.8 | 9 | 40 | 395 | 129 | 10 | 5 | 16 | 5 | 2
J-111 | 111 | CN | F | 곡중조 | 7.1 | 18 | 6.7 | 60 | 232 | 325 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-112 | 112 | CN | S | 평중조 | 17 | 8.4 | 7.3 | 40 | 237 | 718 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1
J-113 | 113 | PT | E | 평중조 | 18.1 | 4.2 | 3.5 | 23 | 256 | 322 | 12 | 10 | 22 | 5 | 1
J-114 | 114 | CN | B | Final조립 | 16.9 | 15.5 | 7 | 79 | 621 | 955 | 13 | 7 | 21 | 5 | 2
J-115 | 115 | LP | S | 곡중조 | 19.1 | 4.6 | 6.3 | 38 | 209 | 0 | 13 | 1 | 14 | 5 | 1
J-116 | 116 | CN | E | 곡중조 | 16.3 | 13 | 3.1 | 21 | 511 | 1276 | 13 | 8 | 20 | 5 | 0
J-117 | 117 | LP | V | 대조중조 | 9.3 | 11.1 | 10.7 | 99 | 206 | 419 | 13 | 5 | 19 | 5 | 2
J-118 | 118 | CN | A | 곡중조 | 10.6 | 3 | 5 | 55 | 93 | 125 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0
J-119 | 119 | LN | E | Final조립 | 12.5 | 4.6 | 2.5 | 31 | 207 | 398 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-120 | 120 | CN | B | 곡중조 | 15.1 | 3.3 | 2 | 72 | 207 | 43 | 13 | 6 | 18 | 5 | 0
J-121 | 121 | LN | E | Final조립 | 13.9 | 12 | 6.2 | 91 | 370 | 655 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-122 | 122 | LN | F | Final조립 | 19.2 | 2.5 | 5.5 | 32 | 17 | 23 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-123 | 123 | LN | A | Final조립 | 18.6 | 12.8 | 7.3 | 114 | 957 | 930 | 13 | 9 | 23 | 5 | 2
J-124 | 124 | CN | F | 곡중조 | 12 | 6.1 | 4.8 | 29 | 6 | 0 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-125 | 125 | PT | R | Final조립 | 13 | 20.5 | 4.5 | 39 | 622 | 784 | 13 | 7 | 21 | 5 | 2
J-126 | 126 | CN | T | 곡중조 | 7 | 17.4 | 5.5 | 29 | 105 | 56 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-127 | 127 | CN | B | 곡중조 | 15.7 | 9 | 2 | 72 | 480 | 745 | 14 | 2 | 21 | 5 | 6
J-128 | 128 | LP | V | 대조중조 | 18.1 | 11.3 | 10.6 | 102 | 481 | 586 | 14 | 7 | 20 | 5 | 0
J-129 | 129 | CN | B | 곡중조 | 16.6 | 3.6 | 2 | 72 | 118 | 0 | 14 | 4 | 23 | 5 | 6
J-130 | 130 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3.3 | 25 | 160 | 11 | 14 | 4 | 17 | 5 | 0
J-131 | 131 | CN | B | 대조중조 | 19.3 | 6.2 | 2 | 114 | 486 | 56 | 14 | 8 | 23 | 5 | 2
J-132 | 132 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 5.5 | 6.4 | 43 | 202 | 0 | 14 | 1 | 14 | 5 | 0
J-133 | 133 | PT | E | Final조립 | 16.3 | 3.7 | 3.6 | 15 | 205 | 154 | 14 | 6 | 21 | 5 | 2
J-134 | 134 | LN | S | Final조립 | 17.3 | 20.8 | 9.6 | 107 | 511 | 601 | 14 | 7 | 22 | 5 | 2
J-135 | 135 | LN | A | 곡중조 | 11.8 | 7 | 6.8 | 8 | 59 | 0 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1
J-136 | 136 | CN | E | 곡중조 | 9.8 | 5.5 | 3 | 19 | 176 | 546 | 14 | 5 | 19 | 5 | 1
J-137 | 137 | CN | E | Final조립 | 21 | 12.9 | 3.8 | 19 | 789 | 495 | 14 | 7 | 22 | 5 | 2
J-138 | 138 | LN | A | 곡중조 | 12.2 | 7 | 7.2 | 32 | 59 | 104 | 14 | 5 | 19 | 5 | 1
J-139 | 139 | CN | S | 대조중조 | 18.6 | 2 | 7.7 | 49 | 318 | 434 | 14 | 5 | 18 | 5 | 0
J-140 | 140 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 14 | 4.8 | 91 | 745 | 131 | 14 | 4 | 19 | 5 | 2
J-141 | 141 | CN | B | 대조중조 | 20.1 | 6 | 2 | 72 | 655 | 839 | 14 | 7 | 24 | 5 | 4
J-142 | 142 | LN | B | Final조립 | 19.3 | 11.5 | 5.7 | 108 | 908 | 474 | 16 | 10 | 27 | 5 | 2
J-143 | 143 | CN | E | 대조중조 | 19.8 | 12.7 | 3 | 59 | 753 | 0 | 16 | 9 | 26 | 5 | 2
J-144 | 144 | TK | E | Final조립 | 17.9 | 5 | 7.4 | 41 | 509 | 136 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-145 | 145 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.6 | 40 | 20 | 0 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1
J-146 | 146 | CN | F | 곡중조 | 14.6 | 9 | 10 | 52 | 450 | 0 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-147 | 147 | LN | S | Final조립 | 17.8 | 23.1 | 8.7 | 123 | 684 | 500 | 16 | 9 | 26 | 5 | 2
J-148 | 148 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 428 | 0 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1
J-149 | 149 | PT | E | Final조립 | 10.4 | 3.5 | 3 | 8 | 69 | 48 | 16 | 4 | 21 | 5 | 2
J-150 | 150 | CN | D | 대조중조 | 16.5 | 14.9 | 3 | 25 | 158 | 280 | 16 | 4 | 21 | 5 | 2
J-151 | 151 | LN | E | Final조립 | 13.7 | 16 | 5 | 87 | 767 | 719 | 16 | 7 | 24 | 5 | 2
J-152 | 152 | CN | E | 곡중조 | 11.2 | 11.2 | 3 | 19 | 107 | 0 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-153 | 153 | TK | E | Final조립 | 13.2 | 5 | 7.2 | 23 | 77 | 355 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-154 | 154 | LN | B | Final조립 | 18.7 | 12.9 | 2.7 | 89 | 1102 | 1315 | 16 | 7 | 24 | 5 | 2
J-155 | 155 | LN | F | 곡중조 | 9.5 | 6.9 | 0 | 4 | 136 | 0 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-156 | 156 | PT | E | 평중조 | 17.8 | 3.6 | 3.5 | 17 | 137 | 78 | 16 | 7 | 27 | 5 | 5
J-157 | 157 | CN | E | 평중조 | 13.4 | 16.3 | 8.4 | 146 | 211 | 423 | 16 | 7 | 23 | 5 | 1
J-158 | 158 | LP | F | 곡중조 | 11.8 | 5.5 | 6 | 74 | 116 | 0 | 16 | 10 | 25 | 5 | 0
J-159 | 159 | LN | E | Final조립 | 10 | 25 | 6.3 | 138 | 542 | 404 | 17 | 2 | 20 | 5 | 2
J-160 | 160 | CN | B | 곡중조 | 15.4 | 3.1 | 2 | 72 | 216 | 55 | 18 | 5 | 27 | 5 | 5
J-161 | 161 | CN | F | 곡중조 | 13.7 | 7.9 | 4.2 | 29 | 246 | 788 | 18 | 7 | 24 | 5 | 0
J-162 | 162 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.3 | 4.7 | 5 | 58 | 89 | 18 | 2 | 19 | 5 | 0
J-163 | 163 | LP | E | Final조립 | 11.8 | 23 | 3.3 | 20 | 528 | 0 | 18 | 9 | 28 | 5 | 2
J-164 | 164 | LP | V | 대조중조 | 9.5 | 10.9 | 9.5 | 99 | 123 | 118 | 20 | 5 | 24 | 5 | 0
J-165 | 165 | CN | B | 대조중조 | 20.2 | 6.5 | 2 | 72 | 536 | 520 | 20 | 5 | 26 | 5 | 2
J-166 | 166 | CN | E | 대조중조 | 9.9 | 21.1 | 3 | 19 | 743 | 1078 | 20 | 9 | 29 | 5 | 1
J-167 | 167 | LN | E | Final조립 | 13.5 | 4.1 | 4.9 | 5 | 477 | 479 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-168 | 168 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.3 | 4.9 | 5 | 58 | 0 | 20 | 2 | 22 | 5 | 1
J-169 | 169 | TK | S | 대조중조 | 19.4 | 6 | 4.8 | 73 | 524 | 632 | 21 | 3 | 24 | 5 | 1
J-170 | 170 | CN | E | 대조중조 | 12.6 | 20.5 | 3 | 19 | 568 | 577 | 21 | 7 | 28 | 5 | 1
J-171 | 171 | CN | B | Final조립 | 15.6 | 9.7 | 0 | 72 | 774 | 573 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-172 | 172 | CN | E | 곡중조 | 11.9 | 5.5 | 3.1 | 19 | 162 | 293 | 21 | 3 | 24 | 5 | 1
J-173 | 173 | CN | E | 평중조 | 10.2 | 9.4 | 9 | 60 | 20 | 735 | 21 | 2 | 22 | 5 | 0
J-174 | 174 | LP | E | Final조립 | 11.3 | 5.5 | 2.8 | 25 | 159 | 0 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-175 | 175 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.4 | 5.1 | 5 | 149 | 250 | 21 | 3 | 24 | 5 | 1
J-176 | 176 | CN | F | 곡중조 | 18.9 | 8.7 | 5.1 | 86 | 341 | 315 | 21 | 3 | 23 | 5 | 0
J-177 | 177 | CN | E | 대조중조 | 11.5 | 11.6 | 3 | 45 | 674 | 1100 | 21 | 3 | 28 | 5 | 5
J-178 | 178 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 18.1 | 5.7 | 79 | 768 | 342 | 21 | 8 | 30 | 5 | 2
J-179 | 179 | CN | T | 곡중조 | 5.5 | 17.5 | 7 | 40 | 251 | 233 | 21 | 2 | 27 | 5 | 5
J-180 | 180 | CN | E | 대조중조 | 19.8 | 13.8 | 3 | 94 | 1234 | 1302 | 21 | 13 | 41 | 5 | 8
J-181 | 181 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7.4 | 4.8 | 18 | 58 | 256 | 21 | 2 | 25 | 5 | 3
J-182 | 182 | LN | S | Final조립 | 17.8 | 23.9 | 7.1 | 142 | 978 | 408 | 21 | 9 | 31 | 5 | 2
J-183 | 183 | LN | G | Final조립 | 21.5 | 15.3 | 2 | 47 | 948 | 890 | 21 | 5 | 27 | 5 | 2
J-184 | 184 | CN | B | 대조중조 | 19.2 | 10 | 2 | 72 | 715 | 772 | 21 | 2 | 22 | 5 | 0
J-185 | 185 | CN | E | Final조립 | 14.3 | 11 | 4.7 | 19 | 297 | 798 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-186 | 186 | CN | F | Final조립 | 11.2 | 14.9 | 6.3 | 64 | 393 | 725 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-187 | 187 | LP | S | 곡중조 | 19.4 | 4.7 | 5 | 38 | 209 | 258 | 21 | 1 | 21 | 5 | 0
J-188 | 188 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.1 | 40 | 64 | 178 | 21 | 2 | 23 | 5 | 1
J-189 | 189 | CN | B | 곡중조 | 15.1 | 3 | 2 | 72 | 473 | 506 | 21 | 4 | 25 | 5 | 1
J-190 | 190 | CN | E | Final조립 | 15.3 | 12.5 | 8 | 99 | 371 | 0 | 21 | 6 | 28 | 5 | 2
J-191 | 191 | LN | F | 대조중조 | 21 | 14 | 7.1 | 140 | 613 | 399 | 21 | 10 | 33 | 5 | 3
J-192 | 192 | PT | A | 곡중조 | 2.5 | 6 | 3 | 18 | 14 | 0 | 21 | 4 | 24 | 5 | 0
J-193 | 193 | CN | B | 곡중조 | 15.5 | 9.3 | 2 | 72 | 185 | 411 | 22 | 2 | 24 | 5 | 1
J-194 | 194 | CN | F | 곡중조 | 16.6 | 8.3 | 5.5 | 127 | 302 | 347 | 22 | 6 | 28 | 5 | 1
J-195 | 195 | CN | E | 대조중조 | 11.7 | 10.3 | 3.7 | 88 | 435 | 0 | 22 | 4 | 29 | 5 | 4
J-196 | 196 | CN | S | Final조립 | 15.8 | 10.9 | 6.2 | 97 | 481 | 984 | 22 | 7 | 30 | 5 | 2
J-197 | 197 | LP | D | 대조중조 | 14.5 | 6.4 | 5.5 | 91 | 308 | 333 | 22 | 6 | 27 | 5 | 0
J-198 | 198 | CN | E | Final조립 | 16.6 | 19.1 | 4.5 | 115 | 1337 | 2138 | 22 | 16 | 39 | 5 | 2
J-199 | 199 | CN | A | Final조립 | 16 | 15.2 | 5.7 | 92 | 791 | 730 | 22 | 6 | 29 | 5 | 2
J-200 | 200 | LN | F | Final조립 | 18.6 | 17.8 | 6.9 | 163 | 1146 | 729 | 22 | 17 | 40 | 5 | 2
J-201 | 201 | CN | E | 대조중조 | 15.2 | 16.4 | 7.2 | 81 | 226 | 819 | 22 | 8 | 31 | 5 | 2
J-202 | 202 | CN | S | 평중조 | 15.7 | 10.3 | 8.9 | 135 | 459 | 900 | 22 | 3 | 24 | 5 | 0
J-203 | 203 | CN | E | Final조립 | 15.5 | 5.8 | 7 | 32 | 20 | 196 | 22 | 3 | 26 | 5 | 2
J-204 | 204 | LN | F | 곡중조 | 10.3 | 14.9 | 7.3 | 75 | 321 | 0 | 22 | 13 | 44 | 5 | 10
J-205 | 205 | LN | F | Final조립 | 15.8 | 19.5 | 6.8 | 136 | 1217 | 513 | 22 | 8 | 31 | 5 | 2
J-206 | 206 | CN | E | 곡중조 | 11.3 | 5.5 | 3 | 19 | 368 | 201 | 22 | 2 | 23 | 5 | 0
J-207 | 207 | LN | A | Final조립 | 11.5 | 12.3 | 6.6 | 49 | 620 | 908 | 22 | 2 | 25 | 5 | 2
J-208 | 208 | LP | S | 곡중조 | 19.6 | 4.3 | 7.9 | 38 | 150 | 249 | 22 | 1 | 23 | 5 | 1
J-209 | 209 | CN | E | Final조립 | 8 | 16.9 | 6.9 | 19 | 411 | 82 | 22 | 2 | 25 | 5 | 2
J-210 | 210 | LN | A | Final조립 | 19.4 | 9.6 | 6.7 | 87 | 381 | 232 | 22 | 8 | 31 | 5 | 2
J-211 | 211 | CN | F | 평중조 | 11 | 5.5 | 5.5 | 29 | 258 | 916 | 22 | 2 | 26 | 5 | 3
J-212 | 212 | CN | S | Final조립 | 20.1 | 14.7 | 5.6 | 158 | 1093 | 970 | 22 | 9 | 32 | 5 | 2
J-213 | 213 | CN | S | Final조립 | 19 | 12.6 | 11.5 | 129 | 903 | 835 | 22 | 10 | 33 | 5 | 2
J-214 | 214 | TK | A | Final조립 | 16.5 | 12 | 8.2 | 114 | 661 | 540 | 22 | 7 | 30 | 5 | 2
J-215 | 215 | CN | A | 곡중조 | 10.4 | 3 | 5.3 | 55 | 435 | 377 | 22 | 6 | 27 | 5 | 0
J-216 | 216 | CN | D | 평중조 | 7.4 | 6 | 6.6 | 16 | 32 | 0 | 22 | 4 | 25 | 5 | 0
J-217 | 217 | CN | S | Final조립 | 19.3 | 7 | 8.8 | 40 | 259 | 0 | 22 | 4 | 27 | 5 | 2
J-218 | 218 | CN | B | 곡중조 | 16.2 | 8 | 2 | 75 | 140 | 147 | 22 | 2 | 23 | 5 | 0
J-219 | 219 | LP | V | 대조중조 | 15.1 | 11.4 | 9.5 | 99 | 540 | 501 | 23 | 8 | 30 | 5 | 0
J-220 | 220 | CN | B | Final조립 | 17.3 | 9.7 | 2.4 | 72 | 423 | 160 | 23 | 8 | 32 | 5 | 2
J-221 | 221 | LN | D | 곡중조 | 16.6 | 4.3 | 4 | 5 | 244 | 0 | 23 | 6 | 28 | 5 | 0
J-222 | 222 | CN | B | 대조중조 | 15.5 | 8.4 | 2 | 83 | 373 | 922 | 23 | 4 | 31 | 5 | 5
J-223 | 223 | CN | S | Final조립 | 23.2 | 14.5 | 4.5 | 121 | 1545 | 919 | 23 | 13 | 37 | 5 | 2
J-224 | 224 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.2 | 5.3 | 5 | 58 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-225 | 225 | CN | E | 대조중조 | 18.3 | 7.3 | 3 | 19 | 121 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-226 | 226 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 7.3 | 2 | 72 | 740 | 426 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-227 | 227 | CN | E | 곡중조 | 7.7 | 13 | 3 | 19 | 188 | 854 | 23 | 2 | 28 | 5 | 4
J-228 | 228 | PT | A | Final조립 | 17.5 | 7.9 | 0.5 | 30 | 421 | 754 | 23 | 4 | 28 | 5 | 2
J-229 | 229 | LP | D | Final조립 | 14 | 16.5 | 5.7 | 109 | 741 | 487 | 23 | 7 | 31 | 5 | 2
J-230 | 230 | CN | S | Final조립 | 20.8 | 12.1 | 6.8 | 190 | 872 | 595 | 23 | 4 | 28 | 5 | 2
J-231 | 231 | LP | V | Final조립 | 20.8 | 15 | 11.3 | 52 | 851 | 733 | 23 | 12 | 36 | 5 | 2
J-232 | 232 | LN | E | Final조립 | 13.7 | 14.2 | 5.3 | 75 | 641 | 0 | 23 | 4 | 28 | 5 | 2
J-233 | 233 | TK | S | Final조립 | 15 | 15.6 | 5.1 | 130 | 875 | 510 | 23 | 3 | 27 | 5 | 2
J-234 | 234 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.7 | 4.4 | 5 | 58 | 0 | 23 | 2 | 29 | 5 | 5
J-235 | 235 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.3 | 5.5 | 91 | 299 | 296 | 23 | 6 | 28 | 5 | 0
J-236 | 236 | LP | S | 대조중조 | 18.8 | 5 | 6.1 | 38 | 272 | 398 | 23 | 4 | 26 | 5 | 0
J-237 | 237 | CN | B | 곡중조 | 17.5 | 8 | 2 | 72 | 454 | 90 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-238 | 238 | CN | F | Final조립 | 19.6 | 25.5 | 4.9 | 242 | 1823 | 1733 | 23 | 15 | 39 | 5 | 2
J-239 | 239 | CN | S | 곡중조 | 10.7 | 3 | 3.6 | 40 | 20 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-240 | 240 | LP | A | 대조중조 | 14 | 12.5 | 6 | 69 | 562 | 159 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-241 | 241 | CN | S | Final조립 | 18 | 7 | 6.6 | 103 | 676 | 988 | 23 | 8 | 32 | 5 | 2
J-242 | 242 | PT | F | Final조립 | 14 | 7.2 | 1 | 25 | 348 | 278 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-243 | 243 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.7 | 3.4 | 25 | 21 | 11 | 24 | 6 | 29 | 5 | 0
J-244 | 244 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 7 | 7.2 | 40 | 811 | 588 | 24 | 6 | 31 | 5 | 2
J-245 | 245 | CN | B | 대조중조 | 20 | 12 | 2 | 72 | 642 | 476 | 25 | 3 | 30 | 5 | 3
J-246 | 246 | CN | B | 곡중조 | 17.3 | 7.3 | 2 | 72 | 223 | 95 | 25 | 4 | 31 | 5 | 3
J-247 | 247 | LN | A | 곡중조 | 10.5 | 7 | 9 | 32 | 205 | 225 | 25 | 6 | 31 | 5 | 1
J-248 | 248 | CN | E | Final조립 | 10.9 | 21 | 4.3 | 182 | 791 | 1323 | 25 | 11 | 37 | 5 | 2
J-249 | 249 | LP | S | 곡중조 | 18.6 | 5.1 | 5.5 | 48 | 225 | 131 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-250 | 250 | CN | E | Final조립 | 15.6 | 16.2 | 2.2 | 99 | 956 | 810 | 25 | 5 | 31 | 5 | 2
J-251 | 251 | TK | E | 곡중조 | 17.9 | 6 | 3 | 55 | 657 | 714 | 25 | 2 | 30 | 5 | 4
J-252 | 252 | LN | F | 곡중조 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 4 | 17 | 0 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-253 | 253 | LN | A | Final조립 | 15.7 | 13.5 | 9 | 95 | 893 | 1019 | 26 | 8 | 35 | 5 | 2
J-254 | 254 | CN | B | Final조립 | 21.5 | 9.5 | 1.7 | 137 | 548 | 252 | 26 | 6 | 33 | 5 | 2
J-255 | 255 | BC | S | Final조립 | 19.5 | 25 | 7.5 | 240 | 1562 | 720 | 26 | 10 | 37 | 5 | 2
J-256 | 256 | CN | S | 평중조 | 16 | 4 | 5.7 | 40 | 375 | 257 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-257 | 257 | CN | S | Final조립 | 17.7 | 15.8 | 6.1 | 63 | 1035 | 0 | 26 | 10 | 37 | 5 | 2
J-258 | 258 | LN | A | 곡중조 | 12 | 7 | 7 | 21 | 153 | 145 | 26 | 2 | 28 | 5 | 1
J-259 | 259 | TK | S | 대조중조 | 18.4 | 9.8 | 4.5 | 73 | 445 | 882 | 26 | 3 | 28 | 5 | 0
J-260 | 260 | CN | S | Final조립 | 20.3 | 13.5 | 8.2 | 170 | 718 | 1018 | 26 | 10 | 37 | 5 | 2
J-261 | 261 | CN | S | 곡중조 | 8 | 4.1 | 3 | 40 | 20 | 0 | 26 | 3 | 28 | 5 | 0
J-262 | 262 | LN | F | 곡중조 | 13 | 6.8 | 0 | 9 | 270 | 161 | 26 | 3 | 28 | 5 | 0
J-263 | 263 | CN | E | Final조립 | 14.1 | 15.1 | 4.2 | 64 | 403 | 838 | 26 | 2 | 29 | 5 | 2
J-264 | 264 | LN | B | Final조립 | 18.8 | 21.2 | 2.4 | 89 | 1209 | 827 | 26 | 9 | 36 | 5 | 2
J-265 | 265 | CN | E | Final조립 | 19.8 | 13.9 | 1.5 | 46 | 951 | 381 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-266 | 266 | LN | E | Final조립 | 12.2 | 12.7 | 2.2 | 17 | 310 | 275 | 27 | 5 | 33 | 5 | 2
J-267 | 267 | CN | B | 곡중조 | 17.1 | 3 | 2 | 72 | 410 | 522 | 27 | 2 | 28 | 5 | 0
J-268 | 268 | LP | E | 곡중조 | 9.5 | 8.3 | 7.6 | 12 | 39 | 0 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-269 | 269 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 500 | 139 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-270 | 270 | CN | F | 곡중조 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 53 | 0 | 0 | 28 | 2 | 32 | 5 | 3
J-271 | 271 | CN | E | Final조립 | 14.8 | 16.1 | 6.4 | 149 | 578 | 774 | 28 | 9 | 38 | 5 | 2
J-272 | 272 | LN | E | 평중조 | 5 | 8.8 | 5.1 | 5 | 58 | 409 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-273 | 273 | CN | E | 대조중조 | 10.4 | 9.1 | 3 | 32 | 66 | 0 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-274 | 274 | CN | E | 대조중조 | 20.5 | 7.4 | 3 | 19 | 636 | 0 | 28 | 5 | 32 | 5 | 0
J-275 | 275 | CN | D | Final조립 | 14.8 | 13 | 2 | 12 | 731 | 484 | 28 | 10 | 39 | 5 | 2
J-276 | 276 | CN | B | 곡중조 | 18.1 | 4.4 | 2 | 72 | 367 | 662 | 28 | 3 | 31 | 5 | 1
J-277 | 277 | CN | S | Final조립 | 18.4 | 10.3 | 9.9 | 80 | 639 | 1201 | 29 | 11 | 41 | 5 | 2
J-278 | 278 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 5.6 | 47 | 81 | 120 | 29 | 9 | 37 | 5 | 0
J-279 | 279 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 4.1 | 40 | 20 | 381 | 29 | 4 | 35 | 5 | 3