## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | LP | B | Final조립 | 16.5 | 15 | 2 | 52 | 773 | 571 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2
J-1 | 1 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 3.5 | 4 | 30 | 12 | 482 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1
J-2 | 2 | LP | V | 대조중조 | 13.6 | 12.7 | 9.5 | 99 | 201 | 344 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0
J-3 | 3 | LP | S | 대조중조 | 18.7 | 6.3 | 5.8 | 38 | 213 | 31 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4
J-4 | 4 | CN | E | 대조중조 | 17.3 | 17.5 | 3 | 50 | 817 | 404 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1
J-5 | 5 | CN | B | 곡중조 | 14.8 | 3.1 | 2 | 80 | 153 | 62 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0
J-6 | 6 | PT | E | Final조립 | 15.6 | 3.5 | 3.3 | 8 | 69 | 245 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2
J-7 | 7 | CN | D | 평중조 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 12 | 267 | 424 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0
J-8 | 8 | CN | B | 곡중조 | 16.6 | 6.6 | 2 | 72 | 293 | 280 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2
J-9 | 9 | LN | E | 평중조 | 5 | 6.9 | 7.4 | 5 | 151 | 458 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1
J-10 | 10 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6 | 4.8 | 15 | 208 | 281 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1
J-11 | 11 | CN | E | Final조립 | 15.3 | 5.5 | 6.5 | 19 | 136 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-12 | 12 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 8.7 | 2 | 72 | 699 | 436 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3
J-13 | 13 | LN | E | Final조립 | 9.6 | 12.5 | 2 | 7 | 58 | 77 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-14 | 14 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 8.4 | 2 | 125 | 507 | 355 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4
J-15 | 15 | LN | B | 곡중조 | 17.5 | 8.1 | 3 | 125 | 771 | 743 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0
J-16 | 16 | LN | E | Final조립 | 15.4 | 4.7 | 7.5 | 63 | 140 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-17 | 17 | PT | A | 곡중조 | 2.5 | 6.1 | 3 | 26 | 175 | 77 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1
J-18 | 18 | LN | A | Final조립 | 16.8 | 13.6 | 7.2 | 85 | 633 | 467 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2
J-19 | 19 | CN | S | Final조립 | 21.9 | 21.3 | 7.7 | 234 | 1543 | 1901 | 1 | 21 | 23 | 5 | 2
J-20 | 20 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.6 | 40 | 32 | 502 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6
J-21 | 21 | LN | B | Final조립 | 18.5 | 23.4 | 5.3 | 213 | 1065 | 1334 | 1 | 11 | 13 | 5 | 2
J-22 | 22 | LN | B | Final조립 | 18.3 | 15.5 | 2.5 | 89 | 376 | 90 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2
J-23 | 23 | CN | E | 대조중조 | 17.6 | 13.1 | 3 | 56 | 725 | 550 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2
J-24 | 24 | PT | S | Final조립 | 15 | 7.5 | 7.5 | 54 | 401 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2
J-25 | 25 | LN | S | Final조립 | 16.5 | 22.1 | 5.9 | 107 | 625 | 366 | 1 | 7 | 9 | 5 | 2
J-26 | 26 | CN | E | 대조중조 | 20.1 | 12.9 | 3 | 37 | 644 | 1007 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1
J-27 | 27 | CN | D | 대조중조 | 14.5 | 8.3 | 3 | 12 | 32 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1
J-28 | 28 | LN | E | Final조립 | 11.9 | 25 | 5.6 | 104 | 275 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2
J-29 | 29 | CN | A | 곡중조 | 11 | 3 | 5 | 55 | 93 | 159 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0
J-30 | 30 | LN | B | Final조립 | 18.6 | 17 | 3.8 | 128 | 751 | 752 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2
J-31 | 31 | LP | V | Final조립 | 20.7 | 15.1 | 10.8 | 52 | 493 | 630 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2
J-32 | 32 | CN | B | 곡중조 | 17.7 | 4.8 | 2 | 72 | 343 | 450 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2
J-33 | 33 | CN | F | 대조중조 | 7.9 | 9 | 10 | 77 | 222 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0
J-34 | 34 | PT | E | 평중조 | 18.3 | 3.5 | 3.5 | 13 | 163 | 37 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0
J-35 | 35 | LN | B | Final조립 | 18.5 | 14.8 | 2.8 | 126 | 871 | 872 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2
J-36 | 36 | CN | E | Final조립 | 13.8 | 16 | 3.5 | 19 | 946 | 408 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-37 | 37 | CN | F | 곡중조 | 14.8 | 18 | 5 | 29 | 642 | 1026 | 3 | 9 | 11 | 5 | 0
J-38 | 38 | CN | E | 평중조 | 10.3 | 8.7 | 10.3 | 108 | 523 | 581 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1
J-39 | 39 | CN | E | Final조립 | 10.6 | 6.6 | 6.2 | 35 | 760 | 520 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2
J-40 | 40 | PT | B | 평중조 | 13.5 | 9 | 4.5 | 61 | 206 | 29 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0
J-41 | 41 | CN | B | 대조중조 | 19.7 | 8.9 | 2 | 72 | 913 | 817 | 3 | 10 | 16 | 5 | 4
J-42 | 42 | CN | E | 평중조 | 15.7 | 10.8 | 7.4 | 35 | 248 | 269 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1
J-43 | 43 | LN | E | Final조립 | 11.9 | 4.5 | 9.5 | 5 | 58 | 106 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2
J-44 | 44 | CN | F | 곡중조 | 17.9 | 5.3 | 5.4 | 29 | 91 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0
J-45 | 45 | LN | E | Final조립 | 9.8 | 9.9 | 6.1 | 24 | 309 | 729 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2
J-46 | 46 | LP | V | 대조중조 | 20.1 | 9.8 | 9.5 | 122 | 602 | 755 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2
J-47 | 47 | LP | D | 대조중조 | 14.1 | 5.2 | 5.5 | 91 | 202 | 241 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0
J-48 | 48 | CN | B | 곡중조 | 15 | 7.3 | 2 | 72 | 514 | 847 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-49 | 49 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.2 | 5.7 | 7 | 319 | 95 | 4 | 7 | 20 | 5 | 10
J-50 | 50 | CN | B | 곡중조 | 13.4 | 7.4 | 2 | 72 | 288 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1
J-51 | 51 | LP | D | 대조중조 | 14.4 | 5 | 6 | 91 | 234 | 295 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1
J-52 | 52 | CN | B | 대조중조 | 20.4 | 9.9 | 2 | 72 | 684 | 715 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0
J-53 | 53 | CN | E | Final조립 | 15.5 | 11 | 7.4 | 146 | 89 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2
J-54 | 54 | CN | E | Final조립 | 9.4 | 7 | 6.6 | 19 | 62 | 156 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2
J-55 | 55 | CN | S | 대조중조 | 18.8 | 6.1 | 8.9 | 40 | 448 | 689 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2
J-56 | 56 | CN | E | 곡중조 | 17.3 | 5.5 | 3 | 19 | 300 | 755 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0
J-57 | 57 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 173 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2
J-58 | 58 | CN | E | 곡중조 | 13.2 | 13 | 5.6 | 37 | 283 | 305 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0
J-59 | 59 | LN | A | 곡중조 | 13.9 | 7 | 6.5 | 7 | 142 | 115 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1
J-60 | 60 | CN | S | Final조립 | 15.9 | 7 | 3.8 | 63 | 584 | 957 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2
J-61 | 61 | CN | E | 대조중조 | 19.3 | 8.5 | 3 | 42 | 646 | 918 | 4 | 9 | 12 | 5 | 0
J-62 | 62 | CN | E | 대조중조 | 19.7 | 8.9 | 5.1 | 24 | 393 | 776 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4
J-63 | 63 | LP | V | 대조중조 | 16.9 | 11.6 | 9.5 | 99 | 117 | 118 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0
J-64 | 64 | CN | E | 대조중조 | 16.2 | 15.4 | 3.3 | 19 | 725 | 406 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1
J-65 | 65 | LP | V | Final조립 | 20.6 | 15.5 | 11.2 | 52 | 546 | 436 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2
J-66 | 66 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 6.1 | 5 | 141 | 146 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2
J-67 | 67 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 10 | 2 | 119 | 740 | 581 | 4 | 11 | 16 | 5 | 2
J-68 | 68 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.4 | 4.5 | 111 | 154 | 43 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0
J-69 | 69 | CN | A | Final조립 | 16.6 | 11.2 | 7.6 | 132 | 632 | 777 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2
J-70 | 70 | CN | S | Final조립 | 17.6 | 10.6 | 6.1 | 40 | 935 | 707 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2
J-71 | 71 | CN | B | 곡중조 | 13.9 | 6.2 | 2 | 72 | 263 | 764 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0
J-72 | 72 | LN | S | 대조중조 | 19.4 | 11.2 | 9.9 | 107 | 763 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0
J-73 | 73 | CN | E | 대조중조 | 15 | 13 | 3 | 19 | 789 | 1015 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3
J-74 | 74 | CN | E | 곡중조 | 17.6 | 6.1 | 3 | 26 | 417 | 278 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0
J-75 | 75 | TK | A | 곡중조 | 14.7 | 11 | 8.8 | 106 | 294 | 0 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0
J-76 | 76 | LN | E | Final조립 | 11.3 | 4.1 | 3.6 | 25 | 194 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-77 | 77 | CN | E | Final조립 | 16 | 18.1 | 2.6 | 88 | 718 | 617 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2
J-78 | 78 | CN | E | 대조중조 | 12.7 | 19.7 | 3 | 19 | 843 | 1219 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1
J-79 | 79 | CN | B | 곡중조 | 20 | 3.6 | 2 | 72 | 380 | 616 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1
J-80 | 80 | CN | E | 대조중조 | 17.4 | 12.3 | 3 | 19 | 386 | 0 | 8 | 2 | 9 | 5 | 0
J-81 | 81 | LN | F | 곡중조 | 17.8 | 6.9 | 8.8 | 73 | 187 | 423 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4
J-82 | 82 | LN | S | Final조립 | 17.4 | 21.2 | 10 | 107 | 969 | 497 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-83 | 83 | CN | E | 대조중조 | 8.7 | 13.9 | 3 | 19 | 661 | 432 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2
J-84 | 84 | CN | E | Final조립 | 21 | 8.5 | 5.9 | 118 | 670 | 992 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-85 | 85 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 9.4 | 2 | 72 | 412 | 635 | 9 | 2 | 14 | 5 | 4
J-86 | 86 | CN | S | Final조립 | 19.3 | 13.1 | 8 | 177 | 1090 | 1969 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2
J-87 | 87 | CN | E | 평중조 | 5 | 10 | 9.4 | 20 | 81 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0
J-88 | 88 | CN | B | 곡중조 | 18.5 | 4.3 | 2 | 72 | 372 | 353 | 10 | 3 | 14 | 5 | 2
J-89 | 89 | CN | S | Final조립 | 19.2 | 10.1 | 4.4 | 40 | 495 | 915 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2
J-90 | 90 | LN | A | Final조립 | 18.1 | 13.1 | 8.3 | 84 | 679 | 642 | 10 | 8 | 19 | 5 | 2
J-91 | 91 | CN | S | Final조립 | 19.5 | 11.4 | 3.5 | 51 | 393 | 693 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-92 | 92 | CN | B | 곡중조 | 17.8 | 3.1 | 2 | 72 | 155 | 6 | 12 | 6 | 18 | 5 | 1
J-93 | 93 | TK | S | Final조립 | 17.6 | 15.6 | 5.1 | 119 | 872 | 605 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-94 | 94 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.7 | 5.3 | 29 | 243 | 954 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2
J-95 | 95 | CN | E | Final조립 | 16.3 | 14.7 | 1.9 | 19 | 751 | 1257 | 12 | 7 | 20 | 5 | 2
J-96 | 96 | CN | E | Final조립 | 16.1 | 12.4 | 8.1 | 92 | 775 | 0 | 12 | 5 | 18 | 5 | 2
J-97 | 97 | CN | E | 곡중조 | 8.1 | 7.4 | 3 | 19 | 224 | 377 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1
J-98 | 98 | LP | V | 대조중조 | 12.1 | 12.5 | 10.1 | 99 | 319 | 307 | 12 | 7 | 23 | 5 | 5
J-99 | 99 | CN | F | 대조중조 | 7.2 | 9.4 | 9.5 | 29 | 58 | 0 | 12 | 12 | 23 | 5 | 0
J-100 | 100 | CN | S | Final조립 | 19.5 | 10.2 | 8.6 | 124 | 1000 | 1196 | 12 | 10 | 23 | 5 | 2
J-101 | 101 | CN | B | 곡중조 | 15.3 | 3.8 | 2 | 72 | 240 | 0 | 12 | 2 | 17 | 5 | 4
J-102 | 102 | CN | S | Final조립 | 18.8 | 11.6 | 5.7 | 40 | 731 | 440 | 12 | 8 | 21 | 5 | 2
J-103 | 103 | CN | B | 평중조 | 17 | 6.5 | 5.3 | 94 | 225 | 134 | 12 | 7 | 19 | 5 | 1
J-104 | 104 | LN | E | Final조립 | 14 | 8 | 5.4 | 25 | 472 | 448 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-105 | 105 | CN | B | 곡중조 | 17.5 | 3.6 | 2 | 72 | 610 | 407 | 12 | 2 | 16 | 5 | 3
J-106 | 106 | LN | A | Final조립 | 17.7 | 12.4 | 9 | 84 | 484 | 230 | 12 | 5 | 18 | 5 | 2
J-107 | 107 | CN | E | 곡중조 | 10.1 | 13 | 3 | 19 | 189 | 98 | 12 | 2 | 16 | 5 | 3
J-108 | 108 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7.5 | 5.2 | 19 | 305 | 517 | 12 | 5 | 17 | 5 | 1
J-109 | 109 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 8.5 | 2 | 72 | 365 | 185 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-110 | 110 | CN | B | 대조중조 | 17.7 | 11.1 | 2 | 72 | 854 | 996 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0
J-111 | 111 | LN | G | Final조립 | 21.2 | 16.9 | 1.5 | 28 | 857 | 218 | 12 | 5 | 18 | 5 | 2
J-112 | 112 | CN | E | Final조립 | 15 | 14.8 | 5.4 | 58 | 681 | 983 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-113 | 113 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 7.8 | 2 | 72 | 777 | 84 | 12 | 6 | 20 | 5 | 3
J-114 | 114 | CN | B | 곡중조 | 19.6 | 5.9 | 2 | 72 | 518 | 165 | 12 | 4 | 19 | 5 | 4
J-115 | 115 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 19 | 7.8 | 183 | 271 | 0 | 12 | 9 | 20 | 5 | 0
J-116 | 116 | LN | E | Final조립 | 10 | 4.4 | 5.1 | 5 | 340 | 280 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2
J-117 | 117 | LN | B | Final조립 | 18.6 | 17.4 | 4.1 | 167 | 819 | 1414 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-118 | 118 | LN | A | 곡중조 | 10.7 | 7 | 9 | 38 | 167 | 76 | 12 | 5 | 16 | 5 | 0
J-119 | 119 | TK | E | 대조중조 | 15 | 13.7 | 4.2 | 31 | 642 | 939 | 12 | 2 | 16 | 5 | 3
J-120 | 120 | CN | B | 대조중조 | 20.2 | 8.5 | 2 | 72 | 717 | 693 | 12 | 11 | 23 | 5 | 1
J-121 | 121 | CN | S | Final조립 | 19.4 | 9.7 | 8.1 | 97 | 717 | 870 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-122 | 122 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 8.6 | 4.9 | 28 | 965 | 795 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-123 | 123 | PT | E | Final조립 | 15.9 | 3.9 | 3.5 | 8 | 69 | 115 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2
J-124 | 124 | CN | T | 곡중조 | 5.5 | 17.4 | 7 | 40 | 230 | 56 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-125 | 125 | CN | S | 곡중조 | 8.3 | 3.7 | 3.1 | 47 | 378 | 660 | 12 | 5 | 17 | 5 | 1
J-126 | 126 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 4.8 | 2 | 72 | 654 | 855 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1
J-127 | 127 | LN | E | Final조립 | 16.4 | 9.2 | 4.9 | 34 | 378 | 0 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-128 | 128 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 3.5 | 2 | 72 | 283 | 365 | 13 | 6 | 23 | 5 | 5
J-129 | 129 | CN | F | 곡중조 | 10.8 | 8.1 | 5.1 | 85 | 64 | 0 | 13 | 5 | 18 | 5 | 1
J-130 | 130 | CN | B | 곡중조 | 19 | 4.5 | 2 | 72 | 190 | 75 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-131 | 131 | CN | B | 곡중조 | 14 | 4.4 | 2 | 72 | 299 | 382 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-132 | 132 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 9.4 | 2 | 72 | 552 | 379 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-133 | 133 | CN | A | 곡중조 | 10.9 | 3 | 5 | 55 | 93 | 88 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0
J-134 | 134 | LP | E | 곡중조 | 16 | 6.7 | 7.5 | 77 | 375 | 0 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-135 | 135 | CN | E | 대조중조 | 16.8 | 15.9 | 6.3 | 66 | 577 | 477 | 13 | 2 | 17 | 5 | 3
J-136 | 136 | CN | B | 곡중조 | 17.7 | 4.4 | 2 | 72 | 79 | 0 | 13 | 2 | 22 | 5 | 8
J-137 | 137 | CN | A | Final조립 | 16.1 | 14.7 | 4.7 | 86 | 865 | 891 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-138 | 138 | CN | S | 곡중조 | 8.4 | 3 | 4 | 40 | 20 | 0 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-139 | 139 | CN | E | Final조립 | 14.5 | 12.4 | 4.4 | 19 | 239 | 148 | 13 | 5 | 19 | 5 | 2
J-140 | 140 | CN | B | 곡중조 | 20 | 3.7 | 2 | 72 | 233 | 11 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0
J-141 | 141 | CN | E | 대조중조 | 14 | 16 | 3 | 60 | 859 | 968 | 13 | 7 | 22 | 5 | 3
J-142 | 142 | CN | B | 곡중조 | 16.2 | 6.5 | 2 | 72 | 577 | 578 | 13 | 3 | 26 | 5 | 11
J-143 | 143 | CN | B | 곡중조 | 17 | 5.6 | 2 | 72 | 436 | 213 | 13 | 7 | 19 | 5 | 0
J-144 | 144 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 16.3 | 3.9 | 82 | 942 | 1310 | 13 | 13 | 27 | 5 | 2
J-145 | 145 | CN | B | 곡중조 | 15.2 | 3.9 | 2 | 72 | 261 | 0 | 13 | 3 | 18 | 5 | 3
J-146 | 146 | TK | E | Final조립 | 18.3 | 5.1 | 7.2 | 48 | 499 | 343 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-147 | 147 | LN | A | 곡중조 | 10 | 7 | 7.7 | 21 | 65 | 0 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0
J-148 | 148 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.1 | 3 | 89 | 446 | 354 | 13 | 7 | 20 | 5 | 1
J-149 | 149 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.2 | 6.4 | 5 | 157 | 0 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-150 | 150 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 5.9 | 5.4 | 55 | 418 | 176 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0
J-151 | 151 | CN | B | 곡중조 | 14.8 | 4.3 | 2 | 72 | 113 | 324 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-152 | 152 | LN | F | 곡중조 | 18.4 | 7.5 | 4.3 | 46 | 88 | 22 | 14 | 2 | 18 | 5 | 3
J-153 | 153 | CN | S | Final조립 | 19.1 | 9.2 | 6.7 | 74 | 437 | 377 | 14 | 2 | 17 | 5 | 2
J-154 | 154 | CN | E | 대조중조 | 16.9 | 12.6 | 3 | 19 | 773 | 628 | 14 | 13 | 30 | 5 | 4
J-155 | 155 | LP | D | Final조립 | 17.3 | 19.2 | 5.5 | 101 | 939 | 495 | 14 | 6 | 21 | 5 | 2
J-156 | 156 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 12.8 | 6.4 | 48 | 907 | 654 | 15 | 9 | 25 | 5 | 2
J-157 | 157 | PT | R | Final조립 | 13 | 20.5 | 4.5 | 39 | 622 | 317 | 15 | 10 | 26 | 5 | 2
J-158 | 158 | VL | D | 대조중조 | 19 | 9 | 8.5 | 86 | 193 | 71 | 15 | 5 | 19 | 5 | 0
J-159 | 159 | CN | B | Final조립 | 20.3 | 20.3 | 2 | 100 | 1210 | 1094 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-160 | 160 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 5.6 | 2 | 72 | 248 | 0 | 15 | 4 | 21 | 5 | 3
J-161 | 161 | CN | S | Final조립 | 15.8 | 12.2 | 7.4 | 173 | 658 | 178 | 15 | 9 | 25 | 5 | 2
J-162 | 162 | CN | A | Final조립 | 16.2 | 14.6 | 5.8 | 77 | 556 | 217 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-163 | 163 | LN | F | 곡중조 | 14.3 | 2.5 | 6.8 | 35 | 17 | 249 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-164 | 164 | LP | B | Final조립 | 16.5 | 14.9 | 2.9 | 94 | 753 | 1387 | 15 | 12 | 28 | 5 | 2
J-165 | 165 | CN | S | Final조립 | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 113 | 796 | 452 | 15 | 9 | 25 | 5 | 2
J-166 | 166 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 6.2 | 2 | 72 | 421 | 0 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-167 | 167 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 7.4 | 2 | 72 | 440 | 711 | 15 | 6 | 20 | 5 | 0
J-168 | 168 | CN | E | Final조립 | 16.8 | 23 | 3.7 | 124 | 758 | 790 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-169 | 169 | LN | A | Final조립 | 9.9 | 11.9 | 7.3 | 56 | 263 | 244 | 15 | 6 | 22 | 5 | 2
J-170 | 170 | LN | A | 곡중조 | 13.8 | 7 | 7.4 | 23 | 342 | 236 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1
J-171 | 171 | CN | E | Final조립 | 14.7 | 17.8 | 3.5 | 19 | 762 | 802 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-172 | 172 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.3 | 40 | 83 | 88 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1
J-173 | 173 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.6 | 5.4 | 69 | 337 | 0 | 16 | 5 | 20 | 5 | 0
J-174 | 174 | LP | E | Final조립 | 11.4 | 6.8 | 2 | 12 | 269 | 176 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-175 | 175 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 5.4 | 2 | 72 | 553 | 784 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1
J-176 | 176 | LN | E | Final조립 | 12.3 | 7.1 | 5.5 | 9 | 391 | 733 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.5 | 6.1 | 76 | 347 | 278 | 16 | 4 | 21 | 5 | 2
J-178 | 178 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 20 | 184 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-179 | 179 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.6 | 5.6 | 5 | 58 | 0 | 16 | 7 | 29 | 5 | 7
J-180 | 180 | LP | S | 곡중조 | 20 | 4.6 | 5.2 | 38 | 394 | 161 | 16 | 1 | 16 | 5 | 0
J-181 | 181 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.4 | 4.5 | 73 | 154 | 482 | 16 | 3 | 22 | 5 | 4
J-182 | 182 | LN | D | 곡중조 | 15 | 2.5 | 4 | 23 | 70 | 0 | 16 | 7 | 22 | 5 | 0
J-183 | 183 | CN | E | 대조중조 | 20.3 | 12.4 | 3 | 37 | 603 | 904 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-184 | 184 | CN | S | Final조립 | 16 | 11.9 | 8.6 | 42 | 391 | 0 | 16 | 5 | 22 | 5 | 2
J-185 | 185 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 5.8 | 5 | 58 | 287 | 16 | 2 | 17 | 5 | 0
J-186 | 186 | TK | S | Final조립 | 18.8 | 18.7 | 4.5 | 125 | 1219 | 501 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-187 | 187 | CN | F | 대조중조 | 7.6 | 9 | 10 | 29 | 354 | 0 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1
J-188 | 188 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 5.9 | 5 | 204 | 225 | 16 | 4 | 29 | 5 | 10
J-189 | 189 | CN | S | 곡중조 | 19 | 9.8 | 3.8 | 81 | 720 | 1266 | 16 | 6 | 22 | 5 | 1
J-190 | 190 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 7.7 | 2 | 72 | 390 | 0 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1
J-191 | 191 | TK | E | Final조립 | 16.9 | 9.2 | 7.5 | 124 | 668 | 276 | 16 | 12 | 29 | 5 | 2
J-192 | 192 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 31 | 71 | 0 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1
J-193 | 193 | CN | S | Final조립 | 16.5 | 11.4 | 7.5 | 73 | 239 | 1300 | 17 | 2 | 20 | 5 | 2
J-194 | 194 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.3 | 40 | 80 | 111 | 17 | 2 | 22 | 5 | 4
J-195 | 195 | TK | E | Final조립 | 16.8 | 5 | 7.5 | 23 | 307 | 768 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-196 | 196 | LP | F | Final조립 | 18.3 | 11.5 | 6 | 75 | 720 | 1595 | 18 | 7 | 26 | 5 | 2
J-197 | 197 | CN | B | 곡중조 | 17.3 | 4.8 | 2 | 172 | 152 | 178 | 18 | 8 | 32 | 5 | 7
J-198 | 198 | LN | B | 곡중조 | 17.5 | 8.2 | 3 | 89 | 404 | 920 | 18 | 5 | 26 | 5 | 4
J-199 | 199 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 6.5 | 6.7 | 55 | 315 | 563 | 18 | 4 | 21 | 5 | 0
J-200 | 200 | PT | E | Final조립 | 16.5 | 3.7 | 2.9 | 8 | 108 | 425 | 18 | 4 | 23 | 5 | 2
J-201 | 201 | LN | E | Final조립 | 14.9 | 4.2 | 4.9 | 49 | 58 | 0 | 18 | 5 | 24 | 5 | 2
J-202 | 202 | LP | E | Final조립 | 12.8 | 7.3 | 2 | 12 | 208 | 265 | 18 | 4 | 23 | 5 | 2
J-203 | 203 | LN | F | Final조립 | 8.3 | 25 | 5.7 | 55 | 695 | 314 | 18 | 10 | 29 | 5 | 2
J-204 | 204 | LP | E | 곡중조 | 9.5 | 9.5 | 5.2 | 12 | 258 | 99 | 18 | 5 | 23 | 5 | 1
J-205 | 205 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 30 | 137 | 0 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-206 | 206 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 8.3 | 2 | 72 | 632 | 769 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-207 | 207 | LN | E | Final조립 | 8 | 23.4 | 5.3 | 5 | 227 | 500 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-208 | 208 | CN | A | Final조립 | 15.5 | 8.1 | 4.3 | 79 | 801 | 205 | 20 | 11 | 32 | 5 | 2
J-209 | 209 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 7.8 | 2 | 72 | 484 | 359 | 20 | 2 | 22 | 5 | 1
J-210 | 210 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 3.4 | 2 | 102 | 305 | 115 | 20 | 3 | 22 | 5 | 0
J-211 | 211 | CN | B | 곡중조 | 20 | 3 | 2 | 72 | 397 | 759 | 20 | 3 | 23 | 5 | 1
J-212 | 212 | LN | A | 곡중조 | 11.1 | 7 | 7.2 | 39 | 59 | 72 | 20 | 3 | 27 | 5 | 5
J-213 | 213 | CN | E | 곡중조 | 12.7 | 5.5 | 3 | 19 | 320 | 93 | 20 | 3 | 29 | 5 | 7
J-214 | 214 | CN | S | Final조립 | 18.2 | 20.6 | 6 | 117 | 1392 | 1253 | 20 | 11 | 32 | 5 | 2
J-215 | 215 | CN | S | Final조립 | 20.1 | 12.3 | 8 | 174 | 1063 | 639 | 20 | 12 | 33 | 5 | 2
J-216 | 216 | LP | V | Final조립 | 20 | 14.4 | 11.1 | 52 | 498 | 473 | 20 | 5 | 26 | 5 | 2
J-217 | 217 | CN | S | Final조립 | 21.2 | 11.8 | 7.6 | 84 | 1099 | 940 | 20 | 11 | 32 | 5 | 2
J-218 | 218 | CN | S | 평중조 | 16.1 | 5.2 | 5.6 | 41 | 593 | 735 | 21 | 7 | 29 | 5 | 2
J-219 | 219 | LN | E | 평중조 | 5 | 4 | 6.4 | 15 | 127 | 0 | 21 | 2 | 23 | 5 | 1
J-220 | 220 | LN | E | Final조립 | 15.6 | 7.2 | 7.7 | 11 | 213 | 0 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-221 | 221 | CN | E | 곡중조 | 16.2 | 5.5 | 3 | 40 | 20 | 0 | 21 | 2 | 22 | 5 | 0
J-222 | 222 | CN | E | 곡중조 | 16.9 | 5.5 | 3 | 19 | 237 | 0 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-223 | 223 | CN | F | Final조립 | 11.7 | 25.1 | 3 | 94 | 1349 | 1103 | 22 | 10 | 33 | 5 | 2
J-224 | 224 | CN | S | 곡중조 | 19 | 4.4 | 3.1 | 40 | 745 | 517 | 22 | 5 | 27 | 5 | 1
J-225 | 225 | LN | F | 곡중조 | 15.2 | 2.5 | 4.2 | 4 | 17 | 176 | 22 | 2 | 24 | 5 | 1
J-226 | 226 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 5.5 | 9 | 510 | 507 | 22 | 2 | 25 | 5 | 2
J-227 | 227 | CN | E | Final조립 | 16.2 | 17.8 | 6.4 | 155 | 1221 | 302 | 22 | 8 | 31 | 5 | 2
J-228 | 228 | LN | F | 곡중조 | 12.9 | 2.5 | 6.1 | 4 | 161 | 228 | 22 | 2 | 24 | 5 | 1
J-229 | 229 | PT | A | 곡중조 | 2.5 | 6 | 3.8 | 18 | 65 | 498 | 22 | 4 | 25 | 5 | 0
J-230 | 230 | LN | E | 평중조 | 5 | 8.5 | 5.4 | 5 | 58 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-231 | 231 | CN | E | 곡중조 | 15.8 | 5.5 | 3 | 47 | 20 | 525 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1
J-232 | 232 | LN | F | 곡중조 | 6 | 5.5 | 5.7 | 4 | 38 | 0 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-233 | 233 | PT | S | Final조립 | 15.1 | 8.5 | 2.5 | 30 | 248 | 0 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-234 | 234 | LP | V | 대조중조 | 20.6 | 11.4 | 9.5 | 99 | 293 | 118 | 23 | 6 | 29 | 5 | 1
J-235 | 235 | LN | S | Final조립 | 17.7 | 22.7 | 4.2 | 107 | 165 | 178 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-236 | 236 | CN | E | 곡중조 | 14.3 | 5.5 | 4.6 | 19 | 20 | 1038 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-237 | 237 | CN | S | Final조립 | 18.5 | 10.9 | 7.7 | 93 | 1026 | 821 | 24 | 8 | 33 | 5 | 2
J-238 | 238 | TK | E | 평중조 | 7.5 | 6.2 | 7.5 | 23 | 8 | 152 | 24 | 2 | 27 | 5 | 2
J-239 | 239 | CN | B | 곡중조 | 17.4 | 9.6 | 2 | 77 | 465 | 498 | 24 | 4 | 28 | 5 | 1
J-240 | 240 | CN | E | Final조립 | 14.7 | 16.7 | 6.3 | 109 | 1229 | 1027 | 24 | 11 | 36 | 5 | 2
J-241 | 241 | CN | B | 대조중조 | 19.7 | 3.5 | 2 | 93 | 448 | 459 | 24 | 6 | 31 | 5 | 2
J-242 | 242 | LN | D | 곡중조 | 16.1 | 2.7 | 4 | 5 | 115 | 47 | 24 | 6 | 32 | 5 | 3
J-243 | 243 | CN | F | 곡중조 | 18.8 | 8.8 | 4.1 | 29 | 277 | 737 | 24 | 2 | 26 | 5 | 1
J-244 | 244 | LN | A | 곡중조 | 11.7 | 7 | 8.1 | 31 | 84 | 0 | 24 | 3 | 32 | 5 | 6
J-245 | 245 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.5 | 4.7 | 5 | 107 | 195 | 24 | 3 | 30 | 5 | 4
J-246 | 246 | LN | E | Final조립 | 15.4 | 9.4 | 5.5 | 52 | 754 | 205 | 25 | 7 | 33 | 5 | 2
J-247 | 247 | TK | E | Final조립 | 14.2 | 5 | 7.3 | 23 | 96 | 535 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-248 | 248 | CN | S | Final조립 | 18.6 | 11.3 | 6.1 | 126 | 565 | 119 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-249 | 249 | TK | E | Final조립 | 14.5 | 12.9 | 5.6 | 105 | 492 | 0 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-250 | 250 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 14.6 | 8.4 | 51 | 554 | 506 | 27 | 6 | 32 | 5 | 0
J-251 | 251 | LN | E | Final조립 | 19.5 | 10.1 | 3.2 | 68 | 616 | 702 | 27 | 4 | 32 | 5 | 2
J-252 | 252 | CN | A | Final조립 | 15.9 | 13.9 | 6.4 | 114 | 732 | 818 | 27 | 5 | 33 | 5 | 2
J-253 | 253 | CN | A | 대조중조 | 16.1 | 5.6 | 6.1 | 65 | 188 | 352 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-254 | 254 | CN | E | 대조중조 | 19.2 | 15.5 | 3 | 48 | 1011 | 945 | 28 | 8 | 36 | 5 | 1
J-255 | 255 | LN | E | Final조립 | 19.8 | 7.5 | 5.7 | 51 | 401 | 364 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-256 | 256 | LN | E | Final조립 | 19.9 | 8.4 | 5.1 | 49 | 381 | 0 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-257 | 257 | LP | S | Final조립 | 17.5 | 17.8 | 7.9 | 132 | 837 | 391 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-258 | 258 | LN | F | Final조립 | 17 | 19.5 | 10.5 | 163 | 978 | 782 | 28 | 9 | 38 | 5 | 2
J-259 | 259 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3 | 25 | 161 | 155 | 28 | 3 | 30 | 5 | 0
J-260 | 260 | TK | E | Final조립 | 15.3 | 7.9 | 7.5 | 25 | 530 | 432 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-261 | 261 | PT | E | 평중조 | 18 | 8.6 | 3.5 | 31 | 575 | 748 | 29 | 10 | 43 | 5 | 5
J-262 | 262 | CN | E | 곡중조 | 10.2 | 13 | 4.9 | 50 | 369 | 0 | 29 | 4 | 33 | 5 | 1