## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | CN | E | 대조중조 | 19.9 | 8 | 3 | 19 | 489 | 133 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1
J-1 | 1 | LN | A | 곡중조 | 11.7 | 7 | 6 | 7 | 119 | 136 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4
J-2 | 2 | CN | F | 곡중조 | 10.6 | 8.8 | 3 | 29 | 370 | 582 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0
J-3 | 3 | LN | S | Final조립 | 19 | 23.1 | 9.1 | 142 | 467 | 337 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2
J-4 | 4 | CN | B | 곡중조 | 17.2 | 4.3 | 2 | 72 | 727 | 744 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1
J-5 | 5 | LN | D | 곡중조 | 15.4 | 5.7 | 4 | 5 | 278 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0
J-6 | 6 | LN | F | 곡중조 | 7.4 | 4.7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3
J-7 | 7 | CN | F | Final조립 | 12.9 | 20.8 | 5.7 | 129 | 839 | 1280 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
J-8 | 8 | LN | B | Final조립 | 18.4 | 22.4 | 2.2 | 89 | 701 | 743 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2
J-9 | 9 | CN | E | 평중조 | 10.7 | 7 | 9 | 19 | 490 | 817 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1
J-10 | 10 | LN | A | 곡중조 | 8.7 | 7 | 7.1 | 48 | 117 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2
J-11 | 11 | CN | B | 곡중조 | 14.7 | 5.9 | 2 | 72 | 79 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
J-12 | 12 | CN | B | 곡중조 | 16.1 | 4.1 | 2 | 72 | 42 | 29 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
J-13 | 13 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 9.9 | 6 | 111 | 749 | 380 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2
J-14 | 14 | CN | E | 곡중조 | 18.8 | 5.5 | 7.7 | 50 | 118 | 572 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1
J-15 | 15 | CN | B | 대조중조 | 20 | 9.7 | 2 | 72 | 598 | 445 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1
J-16 | 16 | LP | S | Final조립 | 17.5 | 20.2 | 4.4 | 108 | 1252 | 927 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2
J-17 | 17 | CN | D | 평중조 | 7.3 | 6 | 5.5 | 17 | 32 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3
J-18 | 18 | TK | S | Final조립 | 17.3 | 14.3 | 4.8 | 73 | 251 | 317 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2
J-19 | 19 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3 | 25 | 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2
J-20 | 20 | PT | S | 곡중조 | 5 | 2.7 | 2 | 30 | 45 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4
J-21 | 21 | LN | F | 곡중조 | 10.4 | 7.3 | 3.2 | 4 | 17 | 361 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0
J-22 | 22 | CN | E | 평중조 | 14.9 | 7.8 | 10.1 | 24 | 392 | 362 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0
J-23 | 23 | LN | F | 곡중조 | 8.5 | 9.8 | 4.8 | 20 | 225 | 229 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0
J-24 | 24 | LP | V | 대조중조 | 12.4 | 11.4 | 9.5 | 99 | 150 | 517 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3
J-25 | 25 | LP | S | 곡중조 | 19.7 | 4.8 | 5 | 38 | 317 | 333 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1
J-26 | 26 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 9.1 | 2 | 72 | 333 | 620 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2
J-27 | 27 | PT | S | Final조립 | 21.3 | 7.5 | 2.5 | 30 | 824 | 635 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2
J-28 | 28 | CN | S | Final조립 | 15.6 | 12.3 | 6.9 | 86 | 583 | 647 | 1 | 9 | 11 | 5 | 2
J-29 | 29 | LP | V | Final조립 | 20.5 | 14.7 | 9.5 | 99 | 735 | 797 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2
J-30 | 30 | CN | S | Final조립 | 18.5 | 12.2 | 7 | 40 | 1194 | 1729 | 1 | 11 | 13 | 5 | 2
J-31 | 31 | CN | E | Final조립 | 15.8 | 18.7 | 1.6 | 84 | 1088 | 1670 | 1 | 15 | 17 | 5 | 2
J-32 | 32 | LN | B | Final조립 | 19.2 | 11.2 | 2.4 | 89 | 269 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2
J-33 | 33 | LP | V | 대조중조 | 18.1 | 11.3 | 10.9 | 110 | 582 | 1071 | 1 | 10 | 10 | 5 | 0
J-34 | 34 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 4.1 | 2 | 72 | 282 | 268 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0
J-35 | 35 | CN | E | 곡중조 | 11.9 | 13 | 3 | 27 | 653 | 449 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0
J-36 | 36 | TK | S | Final조립 | 16.6 | 13.5 | 5.5 | 77 | 943 | 584 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2
J-37 | 37 | CN | S | Final조립 | 18.5 | 16.5 | 8.1 | 142 | 885 | 1133 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2
J-38 | 38 | CN | A | Final조립 | 15.6 | 14.9 | 3.5 | 121 | 649 | 168 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-39 | 39 | LN | F | Final조립 | 16.6 | 19.7 | 5.5 | 75 | 1066 | 856 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2
J-40 | 40 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 4.1 | 2 | 72 | 575 | 338 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3
J-41 | 41 | CN | E | 곡중조 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 19 | 87 | 297 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-42 | 42 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.4 | 4.5 | 77 | 335 | 222 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1
J-43 | 43 | LN | A | 곡중조 | 10.3 | 7 | 7.5 | 35 | 102 | 332 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1
J-44 | 44 | CN | A | 평중조 | 12.5 | 8 | 4.5 | 55 | 677 | 444 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1
J-45 | 45 | LN | S | Final조립 | 19.2 | 24.2 | 6.6 | 126 | 307 | 0 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-46 | 46 | LP | V | 대조중조 | 9.8 | 11.3 | 9.5 | 99 | 102 | 118 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0
J-47 | 47 | CN | D | 평중조 | 7 | 6 | 5.5 | 17 | 395 | 232 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1
J-48 | 48 | CN | A | 곡중조 | 9.5 | 3 | 5.9 | 55 | 388 | 36 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0
J-49 | 49 | CN | E | 평중조 | 8.5 | 11.9 | 10.4 | 59 | 921 | 831 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0
J-50 | 50 | LN | A | Final조립 | 10.3 | 14.7 | 7.5 | 80 | 667 | 417 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2
J-51 | 51 | LP | S | 곡중조 | 19.2 | 4.2 | 5.2 | 38 | 150 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0
J-52 | 52 | LN | F | 곡중조 | 16.3 | 3.5 | 1.6 | 4 | 392 | 531 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-53 | 53 | CN | E | 대조중조 | 12.7 | 13.2 | 3 | 49 | 860 | 436 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-54 | 54 | LN | S | 대조중조 | 19.5 | 12.9 | 9.9 | 107 | 878 | 959 | 7 | 7 | 13 | 5 | 0
J-55 | 55 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 7 | 2 | 72 | 694 | 576 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1
J-56 | 56 | LN | F | Final조립 | 16 | 25 | 4.2 | 101 | 1339 | 841 | 7 | 11 | 19 | 5 | 2
J-57 | 57 | CN | A | 곡중조 | 10.2 | 3 | 5 | 55 | 180 | 0 | 7 | 4 | 18 | 5 | 8
J-58 | 58 | CN | S | Final조립 | 18.4 | 7 | 6.9 | 66 | 20 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-59 | 59 | CN | F | Final조립 | 14.9 | 18.7 | 3.6 | 111 | 1350 | 1273 | 7 | 12 | 20 | 5 | 2
J-60 | 60 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.4 | 6.6 | 45 | 257 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0
J-61 | 61 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 6.3 | 13 | 65 | 236 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-62 | 62 | CN | S | 평중조 | 15.2 | 4.3 | 7.5 | 55 | 248 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0
J-63 | 63 | CN | F | 곡중조 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 41 | 124 | 855 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1
J-64 | 64 | CN | S | Final조립 | 16.7 | 11.9 | 6.7 | 40 | 453 | 518 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-65 | 65 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.5 | 5.2 | 35 | 358 | 444 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-66 | 66 | CN | D | 대조중조 | 13.6 | 6.5 | 3 | 12 | 32 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1
J-67 | 67 | CN | B | 곡중조 | 17 | 7.1 | 2 | 72 | 506 | 722 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4
J-68 | 68 | TK | E | 평중조 | 12.1 | 6 | 7.1 | 23 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 | 5 | 0
J-69 | 69 | TK | E | 대조중조 | 16.5 | 12.7 | 3 | 23 | 546 | 429 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3
J-70 | 70 | LP | S | 곡중조 | 19.2 | 6 | 5.3 | 38 | 240 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1
J-71 | 71 | CN | B | 곡중조 | 17.1 | 7.6 | 2 | 107 | 506 | 748 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2
J-72 | 72 | PT | E | Final조립 | 11.2 | 15 | 3.2 | 24 | 469 | 550 | 9 | 13 | 23 | 5 | 2
J-73 | 73 | LP | V | Final조립 | 19.2 | 14.7 | 11 | 52 | 581 | 438 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-74 | 74 | LP | E | 곡중조 | 11 | 8.3 | 4 | 37 | 176 | 0 | 9 | 7 | 15 | 5 | 0
J-75 | 75 | LN | B | Final조립 | 18.3 | 13.7 | 2.7 | 96 | 724 | 941 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2
J-76 | 76 | CN | T | 곡중조 | 5.5 | 17.5 | 5.5 | 30 | 106 | 217 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1
J-77 | 77 | CN | D | Final조립 | 14.5 | 7.3 | 2.1 | 29 | 32 | 20 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2
J-78 | 78 | CN | S | 평중조 | 15.1 | 4 | 8.3 | 43 | 122 | 390 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1
J-79 | 79 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 8.5 | 2 | 79 | 879 | 757 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-80 | 80 | CN | S | Final조립 | 19.7 | 10.8 | 7.7 | 40 | 802 | 828 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-81 | 81 | LP | D | Final조립 | 14 | 19.6 | 5.5 | 91 | 791 | 307 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-82 | 82 | LN | F | Final조립 | 19 | 18.2 | 0.9 | 4 | 979 | 664 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2
J-83 | 83 | LN | E | Final조립 | 15.2 | 25 | 4.6 | 138 | 764 | 698 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2
J-84 | 84 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 14.7 | 7 | 49 | 381 | 460 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1
J-85 | 85 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.5 | 3 | 89 | 299 | 510 | 10 | 5 | 16 | 5 | 2
J-86 | 86 | PT | E | 대조중조 | 13.5 | 6 | 2.5 | 8 | 69 | 93 | 10 | 9 | 18 | 5 | 0
J-87 | 87 | CN | E | Final조립 | 17.4 | 11.8 | 4.8 | 188 | 325 | 170 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-88 | 88 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 14.3 | 7 | 24 | 704 | 280 | 10 | 2 | 14 | 5 | 3
J-89 | 89 | CN | E | Final조립 | 16.6 | 8.1 | 4.3 | 19 | 932 | 1105 | 11 | 11 | 23 | 5 | 2
J-90 | 90 | CN | E | 평중조 | 16.1 | 10.5 | 7.5 | 69 | 629 | 215 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-91 | 91 | LP | E | 곡중조 | 9.5 | 8.1 | 8.5 | 46 | 268 | 427 | 12 | 5 | 19 | 5 | 3
J-92 | 92 | CN | F | Final조립 | 16.6 | 20.6 | 4.5 | 168 | 1664 | 1081 | 12 | 14 | 27 | 5 | 2
J-93 | 93 | LN | S | Final조립 | 17.5 | 23.5 | 9.4 | 107 | 378 | 502 | 12 | 5 | 18 | 5 | 2
J-94 | 94 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 392 | 492 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0
J-95 | 95 | CN | E | 평중조 | 14.6 | 9.7 | 9.2 | 75 | 742 | 812 | 12 | 10 | 24 | 5 | 3
J-96 | 96 | PT | E | 평중조 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 69 | 37 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0
J-97 | 97 | LP | V | 대조중조 | 13.4 | 11.2 | 9.5 | 99 | 102 | 175 | 12 | 6 | 17 | 5 | 0
J-98 | 98 | CN | A | Final조립 | 16.2 | 13.7 | 5.9 | 137 | 689 | 745 | 12 | 12 | 25 | 5 | 2
J-99 | 99 | CN | B | 대조중조 | 15.5 | 3.8 | 2 | 72 | 95 | 2 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1
J-100 | 100 | LP | S | 곡중조 | 18.4 | 5.3 | 6.6 | 38 | 486 | 916 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2
J-101 | 101 | LN | E | Final조립 | 14.2 | 14.2 | 4.7 | 129 | 939 | 676 | 15 | 18 | 34 | 5 | 2
J-102 | 102 | LN | F | 곡중조 | 6.1 | 2.5 | 4.5 | 4 | 53 | 0 | 15 | 5 | 21 | 5 | 2
J-103 | 103 | TK | E | 대조중조 | 15 | 11.7 | 3 | 23 | 435 | 130 | 15 | 3 | 20 | 5 | 3
J-104 | 104 | CN | D | 평중조 | 7 | 6.4 | 5.5 | 15 | 143 | 74 | 15 | 4 | 18 | 5 | 0
J-105 | 105 | TK | E | Final조립 | 18.1 | 5.5 | 7.5 | 92 | 368 | 214 | 15 | 12 | 28 | 5 | 2
J-106 | 106 | CN | S | 평중조 | 19.1 | 9.5 | 10.1 | 40 | 620 | 892 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-107 | 107 | CN | F | 곡중조 | 8.4 | 9.9 | 3 | 29 | 215 | 482 | 16 | 5 | 21 | 5 | 1
J-108 | 108 | CN | E | 곡중조 | 10.5 | 5.5 | 4.9 | 20 | 20 | 0 | 16 | 2 | 23 | 5 | 6
J-109 | 109 | LN | S | Final조립 | 17.7 | 19.3 | 10 | 107 | 853 | 403 | 16 | 7 | 24 | 5 | 2
J-110 | 110 | CN | F | Final조립 | 15.9 | 23.5 | 4.4 | 142 | 1141 | 178 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-111 | 111 | TK | A | Final조립 | 16.5 | 12 | 7.2 | 106 | 586 | 315 | 16 | 4 | 21 | 5 | 2
J-112 | 112 | CN | F | Final조립 | 13.6 | 12 | 7.2 | 107 | 248 | 0 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-113 | 113 | PT | E | Final조립 | 17.5 | 3.5 | 3.1 | 8 | 155 | 129 | 16 | 5 | 22 | 5 | 2
J-114 | 114 | TK | B | Final조립 | 18 | 11.5 | 3 | 91 | 758 | 399 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-115 | 115 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 6.6 | 2 | 72 | 387 | 285 | 17 | 8 | 24 | 5 | 0
J-116 | 116 | PT | E | Final조립 | 17.3 | 9 | 3.3 | 37 | 338 | 102 | 18 | 10 | 29 | 5 | 2
J-117 | 117 | CN | A | 대조중조 | 16.2 | 5.5 | 4.3 | 55 | 405 | 0 | 18 | 4 | 27 | 5 | 6
J-118 | 118 | CN | S | Final조립 | 20.4 | 9.7 | 5.1 | 63 | 901 | 614 | 18 | 8 | 27 | 5 | 2
J-119 | 119 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.7 | 40 | 210 | 624 | 18 | 2 | 23 | 5 | 4
J-120 | 120 | CN | B | 대조중조 | 18.5 | 10.2 | 2 | 72 | 624 | 726 | 18 | 9 | 32 | 5 | 6
J-121 | 121 | CN | E | Final조립 | 16.7 | 19.3 | 5.5 | 188 | 1053 | 510 | 18 | 11 | 30 | 5 | 2
J-122 | 122 | CN | S | Final조립 | 16.4 | 15 | 8.5 | 99 | 1013 | 1192 | 19 | 8 | 28 | 5 | 2
J-123 | 123 | CN | F | 곡중조 | 8.1 | 10.3 | 4.6 | 29 | 163 | 0 | 19 | 4 | 25 | 5 | 3
J-124 | 124 | CN | S | Final조립 | 20.7 | 7.3 | 5.8 | 40 | 305 | 628 | 19 | 7 | 27 | 5 | 2
J-125 | 125 | LP | V | Final조립 | 20.4 | 17.5 | 11.2 | 52 | 684 | 597 | 19 | 9 | 29 | 5 | 2
J-126 | 126 | LN | G | Final조립 | 21.8 | 14.8 | 4.3 | 28 | 663 | 192 | 19 | 5 | 25 | 5 | 2
J-127 | 127 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 5.3 | 2 | 72 | 268 | 310 | 19 | 2 | 21 | 5 | 1
J-128 | 128 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 19 | 3 | 94 | 1029 | 1169 | 19 | 5 | 23 | 5 | 0
J-129 | 129 | LP | S | 곡중조 | 20 | 4 | 5.9 | 58 | 367 | 140 | 19 | 3 | 24 | 5 | 3
J-130 | 130 | LP | S | 곡중조 | 19.6 | 5.6 | 6.4 | 38 | 422 | 360 | 19 | 2 | 20 | 5 | 0
J-131 | 131 | CN | S | 곡중조 | 10.2 | 3 | 4 | 87 | 20 | 0 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-132 | 132 | CN | E | Final조립 | 16.8 | 18.3 | 7.9 | 229 | 815 | 444 | 20 | 4 | 25 | 5 | 2
J-133 | 133 | CN | B | Final조립 | 21.6 | 18 | 0.3 | 72 | 986 | 729 | 20 | 3 | 24 | 5 | 2
J-134 | 134 | CN | E | 평중조 | 13.7 | 12.9 | 8.6 | 169 | 287 | 0 | 21 | 2 | 25 | 5 | 3
J-135 | 135 | LN | B | Final조립 | 19.3 | 18.1 | 4.8 | 156 | 620 | 209 | 21 | 9 | 31 | 5 | 2
J-136 | 136 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 4.4 | 9 | 492 | 489 | 21 | 2 | 26 | 5 | 4
J-137 | 137 | CN | E | 대조중조 | 12.2 | 13.4 | 5.3 | 61 | 774 | 1066 | 21 | 10 | 31 | 5 | 1
J-138 | 138 | CN | A | Final조립 | 17.5 | 5 | 5.3 | 55 | 192 | 156 | 21 | 4 | 26 | 5 | 2
J-139 | 139 | LP | S | Final조립 | 18.8 | 18.9 | 6.5 | 157 | 882 | 321 | 21 | 5 | 27 | 5 | 2
J-140 | 140 | CN | S | Final조립 | 15.6 | 11.7 | 9.8 | 121 | 884 | 1804 | 21 | 7 | 29 | 5 | 2
J-141 | 141 | LN | E | 대조중조 | 22.6 | 13 | 5 | 89 | 1196 | 438 | 21 | 8 | 29 | 5 | 1
J-142 | 142 | TK | F | Final조립 | 16 | 14.9 | 3.4 | 22 | 752 | 664 | 22 | 11 | 34 | 5 | 2
J-143 | 143 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 6.8 | 2 | 72 | 346 | 75 | 22 | 5 | 33 | 5 | 7
J-144 | 144 | CN | E | 평중조 | 14.3 | 6.8 | 10.1 | 59 | 732 | 928 | 22 | 11 | 35 | 5 | 3
J-145 | 145 | LP | E | Final조립 | 10 | 5.1 | 2.5 | 32 | 55 | 26 | 22 | 2 | 25 | 5 | 2
J-146 | 146 | LP | B | 곡중조 | 17.5 | 7.9 | 2 | 52 | 652 | 740 | 22 | 7 | 28 | 5 | 0
J-147 | 147 | LN | A | 곡중조 | 13 | 7 | 6 | 37 | 162 | 0 | 23 | 2 | 32 | 5 | 8
J-148 | 148 | CN | E | 대조중조 | 19 | 20.6 | 3.1 | 154 | 1228 | 1335 | 23 | 17 | 41 | 5 | 2
J-149 | 149 | TK | E | 대조중조 | 15.6 | 15.8 | 3 | 44 | 432 | 496 | 23 | 3 | 25 | 5 | 0
J-150 | 150 | LN | E | Final조립 | 14.2 | 8.8 | 5.7 | 81 | 673 | 671 | 23 | 13 | 37 | 5 | 2
J-151 | 151 | LP | E | Final조립 | 12.9 | 5 | 4.9 | 12 | 205 | 0 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-152 | 152 | LN | S | Final조립 | 19.9 | 22.3 | 9.7 | 129 | 146 | 344 | 24 | 6 | 31 | 5 | 2
J-153 | 153 | LN | S | 대조중조 | 19.4 | 13.4 | 9.9 | 107 | 841 | 829 | 24 | 7 | 33 | 5 | 3
J-154 | 154 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 10.5 | 3 | 89 | 1317 | 1049 | 24 | 5 | 29 | 5 | 1
J-155 | 155 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 5 | 34 | 471 | 695 | 25 | 7 | 32 | 5 | 1
J-156 | 156 | LN | F | Final조립 | 17 | 25 | 5.1 | 115 | 1389 | 703 | 25 | 10 | 36 | 5 | 2
J-157 | 157 | TK | E | Final조립 | 15.4 | 5 | 7.5 | 23 | 529 | 380 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-158 | 158 | LN | F | Final조립 | 13.5 | 16.7 | 5.6 | 18 | 760 | 484 | 25 | 3 | 29 | 5 | 2
J-159 | 159 | CN | E | 대조중조 | 14.5 | 10 | 3.3 | 52 | 165 | 415 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-160 | 160 | LN | B | Final조립 | 18 | 17.3 | 7.1 | 213 | 955 | 1049 | 27 | 14 | 42 | 5 | 2
J-161 | 161 | CN | S | Final조립 | 21 | 8.5 | 5.4 | 40 | 541 | 583 | 28 | 3 | 32 | 5 | 2
J-162 | 162 | CN | B | 대조중조 | 20 | 4.7 | 2 | 72 | 605 | 526 | 28 | 3 | 30 | 5 | 0
J-163 | 163 | TK | S | Final조립 | 17.8 | 16.8 | 4.5 | 211 | 940 | 519 | 28 | 3 | 32 | 5 | 2
J-164 | 164 | LN | E | Final조립 | 12.4 | 15.4 | 5.6 | 130 | 679 | 839 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-165 | 165 | CN | E | Final조립 | 8 | 13 | 7.9 | 19 | 92 | 110 | 28 | 3 | 32 | 5 | 2
J-166 | 166 | CN | E | Final조립 | 13.1 | 17.8 | 3.5 | 68 | 671 | 0 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-167 | 167 | CN | A | 곡중조 | 9.5 | 3 | 5 | 61 | 192 | 0 | 28 | 4 | 34 | 5 | 3
J-168 | 168 | CN | B | Final조립 | 19.7 | 15.8 | 3.1 | 72 | 634 | 156 | 28 | 6 | 35 | 5 | 2
J-169 | 169 | LN | B | Final조립 | 19.3 | 11.9 | 2.7 | 90 | 504 | 240 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-170 | 170 | CN | F | 곡중조 | 15 | 9 | 10 | 78 | 231 | 0 | 28 | 5 | 36 | 5 | 4
J-171 | 171 | LN | F | Final조립 | 15 | 17.4 | 3.4 | 92 | 572 | 76 | 28 | 6 | 35 | 5 | 2
J-172 | 172 | LN | E | Final조립 | 11.8 | 11.8 | 4.3 | 51 | 261 | 0 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-173 | 173 | LP | A | Final조립 | 13 | 10.5 | 6 | 69 | 426 | 375 | 28 | 11 | 40 | 5 | 2
J-174 | 174 | LN | E | Final조립 | 13.4 | 10.1 | 9 | 114 | 387 | 0 | 28 | 3 | 32 | 5 | 2
J-175 | 175 | TK | B | Final조립 | 17.9 | 12 | 2.5 | 122 | 688 | 732 | 28 | 7 | 36 | 5 | 2
J-176 | 176 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 5.3 | 5 | 58 | 458 | 28 | 2 | 31 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | S | Final조립 | 18.8 | 13.4 | 7.5 | 121 | 987 | 1535 | 28 | 11 | 40 | 5 | 2
J-178 | 178 | CN | B | 곡중조 | 19.2 | 6.5 | 2 | 72 | 259 | 332 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-179 | 179 | LN | E | Final조립 | 14.8 | 7.4 | 4.8 | 27 | 378 | 453 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-180 | 180 | CN | D | 대조중조 | 14.6 | 7.3 | 3 | 25 | 379 | 224 | 28 | 7 | 38 | 5 | 4
J-181 | 181 | CN | A | 대조중조 | 16.1 | 5.5 | 5 | 55 | 362 | 532 | 28 | 4 | 37 | 5 | 6
J-182 | 182 | LN | F | Final조립 | 16.3 | 25 | 7.5 | 123 | 1169 | 690 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-183 | 183 | LN | S | Final조립 | 18.7 | 21.4 | 10 | 107 | 488 | 301 | 28 | 6 | 35 | 5 | 2
J-184 | 184 | LN | F | 곡중조 | 15.2 | 6.7 | 4.5 | 4 | 294 | 150 | 28 | 2 | 29 | 5 | 0
J-185 | 185 | CN | B | 곡중조 | 17.7 | 7 | 2 | 72 | 547 | 394 | 28 | 2 | 33 | 5 | 4
J-186 | 186 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 4.4 | 2 | 72 | 320 | 374 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-187 | 187 | LN | A | 곡중조 | 13.1 | 7 | 8 | 28 | 105 | 0 | 28 | 5 | 36 | 5 | 4
J-188 | 188 | CN | E | Final조립 | 16.4 | 15.8 | 5 | 64 | 823 | 2127 | 28 | 12 | 41 | 5 | 2
J-189 | 189 | CN | F | Final조립 | 14.9 | 20.4 | 4.7 | 158 | 823 | 656 | 28 | 9 | 38 | 5 | 2
J-190 | 190 | CN | S | Final조립 | 20.1 | 10.5 | 11.1 | 215 | 481 | 483 | 28 | 10 | 39 | 5 | 2
J-191 | 191 | CN | E | Final조립 | 21 | 13 | 2.8 | 80 | 1104 | 1862 | 29 | 9 | 39 | 5 | 2
J-192 | 192 | CN | A | Final조립 | 16.2 | 15 | 4.9 | 82 | 1140 | 652 | 29 | 11 | 41 | 5 | 2
J-193 | 193 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3 | 36 | 147 | 206 | 29 | 4 | 34 | 5 | 2
J-194 | 194 | CN | E | Final조립 | 16.8 | 9.6 | 4.4 | 81 | 403 | 261 | 29 | 5 | 35 | 5 | 2
J-195 | 195 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 6.4 | 2 | 72 | 433 | 0 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-196 | 196 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 12.8 | 6.3 | 150 | 926 | 319 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-197 | 197 | TK | B | 대조중조 | 19.5 | 6 | 6 | 91 | 8 | 228 | 29 | 6 | 36 | 5 | 2
J-198 | 198 | PT | E | Final조립 | 17.4 | 3.5 | 2.5 | 8 | 221 | 247 | 29 | 4 | 34 | 5 | 2
J-199 | 199 | LN | A | 곡중조 | 11.3 | 7 | 6.6 | 5 | 69 | 0 | 29 | 2 | 36 | 5 | 6
J-200 | 200 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5 | 5.5 | 91 | 202 | 23 | 29 | 3 | 32 | 5 | 1
J-201 | 201 | LN | S | Final조립 | 17.9 | 22.8 | 10 | 128 | 481 | 556 | 29 | 8 | 38 | 5 | 2
J-202 | 202 | VL | F | Final조립 | 9.5 | 20 | 5.5 | 36 | 550 | 314 | 29 | 8 | 38 | 5 | 2
J-203 | 203 | CN | E | 대조중조 | 15 | 10.1 | 3.2 | 19 | 742 | 706 | 29 | 6 | 35 | 5 | 1
J-204 | 204 | CN | S | 대조중조 | 18.2 | 9.4 | 6 | 40 | 720 | 372 | 29 | 3 | 31 | 5 | 0
J-205 | 205 | LP | E | 대조중조 | 13.6 | 7.5 | 6.3 | 53 | 605 | 518 | 29 | 12 | 40 | 5 | 0
J-206 | 206 | LN | F | 곡중조 | 12 | 7 | 10.1 | 30 | 306 | 0 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-207 | 207 | CN | A | Final조립 | 15.9 | 12.5 | 4.4 | 74 | 805 | 330 | 29 | 4 | 34 | 5 | 2
J-208 | 208 | LN | E | Final조립 | 12.1 | 7.6 | 5.3 | 64 | 131 | 48 | 29 | 4 | 34 | 5 | 2
J-209 | 209 | TK | A | 곡중조 | 11.5 | 10.2 | 8.9 | 106 | 249 | 238 | 29 | 6 | 34 | 5 | 0
J-210 | 210 | CN | E | 대조중조 | 15.5 | 18.6 | 3 | 70 | 853 | 519 | 29 | 8 | 39 | 5 | 3
J-211 | 211 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 5.5 | 6.4 | 48 | 317 | 251 | 29 | 2 | 33 | 5 | 3
J-212 | 212 | LN | F | Final조립 | 12.5 | 17.1 | 7 | 124 | 869 | 679 | 29 | 9 | 39 | 5 | 2
J-213 | 213 | CN | E | Final조립 | 16.4 | 16.4 | 8.5 | 183 | 725 | 1030 | 29 | 13 | 43 | 5 | 2
J-214 | 214 | CN | E | 대조중조 | 9.6 | 11.3 | 3 | 19 | 20 | 771 | 29 | 3 | 31 | 5 | 0