## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | LN | B | Final조립 | 19.6 | 17.2 | 3.7 | 129 | 600 | 706 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2
J-1 | 1 | TK | A | 곡중조 | 11.5 | 7.8 | 8.7 | 106 | 249 | 126 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0
J-2 | 2 | CN | F | Final조립 | 13.4 | 20.2 | 3 | 60 | 974 | 248 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2
J-3 | 3 | LN | E | Final조립 | 11.6 | 4.7 | 3.6 | 32 | 58 | 254 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
J-4 | 4 | LN | E | 대조중조 | 22.1 | 13.3 | 5.7 | 64 | 696 | 461 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0
J-5 | 5 | TK | S | Final조립 | 17.1 | 13.5 | 5.4 | 73 | 938 | 835 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2
J-6 | 6 | CN | E | 곡중조 | 14.1 | 13 | 3 | 19 | 674 | 787 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-7 | 7 | CN | S | Final조립 | 20.2 | 14 | 4.8 | 106 | 958 | 948 | 2 | 9 | 12 | 5 | 2
J-8 | 8 | CN | B | 대조중조 | 19.1 | 8.9 | 2 | 72 | 338 | 600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-9 | 9 | TK | S | 곡중조 | 17.6 | 7.5 | 4.5 | 73 | 559 | 735 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-10 | 10 | CN | F | 곡중조 | 11.6 | 6.4 | 5.3 | 56 | 257 | 876 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-11 | 11 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.5 | 5.1 | 40 | 58 | 208 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4
J-12 | 12 | CN | B | 곡중조 | 17.9 | 3.2 | 2 | 89 | 476 | 415 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0
J-13 | 13 | LN | S | Final조립 | 19.7 | 23 | 6.1 | 107 | 433 | 515 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2
J-14 | 14 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.6 | 5.7 | 5 | 130 | 690 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0
J-15 | 15 | CN | D | 평중조 | 12 | 6 | 5.5 | 12 | 98 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0
J-16 | 16 | LP | F | Final조립 | 20.5 | 16.2 | 6 | 101 | 1134 | 1364 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2
J-17 | 17 | CN | E | 곡중조 | 12 | 13 | 3 | 19 | 528 | 280 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1
J-18 | 18 | LP | B | 곡중조 | 17.5 | 6.3 | 2 | 52 | 220 | 570 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3
J-19 | 19 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.4 | 5 | 46 | 58 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-20 | 20 | CN | D | 평중조 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 12 | 188 | 16 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3
J-21 | 21 | LN | A | 곡중조 | 9.2 | 7 | 7.2 | 22 | 235 | 213 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-22 | 22 | CN | B | 곡중조 | 17.5 | 5.1 | 2 | 72 | 336 | 571 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1
J-23 | 23 | LN | E | Final조립 | 13.9 | 12.1 | 3.8 | 34 | 462 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2
J-24 | 24 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 7.8 | 2 | 72 | 391 | 80 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3
J-25 | 25 | LN | E | Final조립 | 18.6 | 20.6 | 5.9 | 148 | 1241 | 1315 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2
J-26 | 26 | LP | V | 대조중조 | 15 | 11.2 | 9.5 | 99 | 102 | 185 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3
J-27 | 27 | LP | V | 대조중조 | 20.7 | 11.9 | 9.6 | 102 | 207 | 163 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0
J-28 | 28 | LP | F | 곡중조 | 8 | 5.5 | 6 | 74 | 114 | 564 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1
J-29 | 29 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.9 | 6.6 | 29 | 58 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-30 | 30 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 6.6 | 2 | 72 | 820 | 1038 | 2 | 5 | 13 | 5 | 7
J-31 | 31 | CN | S | Final조립 | 20.5 | 22.5 | 8.4 | 234 | 1703 | 1280 | 2 | 18 | 21 | 5 | 2
J-32 | 32 | TK | A | 곡중조 | 14.2 | 10.8 | 8.4 | 106 | 535 | 415 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0
J-33 | 33 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.4 | 5.7 | 24 | 58 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1
J-34 | 34 | CN | S | Final조립 | 18.9 | 22.5 | 5 | 122 | 1811 | 2009 | 2 | 9 | 12 | 5 | 2
J-35 | 35 | CN | B | 평중조 | 17 | 6.5 | 5 | 72 | 594 | 456 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
J-36 | 36 | CN | F | Final조립 | 12.1 | 20.4 | 3 | 99 | 794 | 1325 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2
J-37 | 37 | CN | E | 곡중조 | 7 | 13 | 5.5 | 22 | 20 | 521 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0
J-38 | 38 | CN | E | Final조립 | 16 | 16.2 | 6 | 123 | 374 | 559 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2
J-39 | 39 | LN | B | Final조립 | 19.7 | 13.2 | 5.1 | 177 | 469 | 677 | 2 | 9 | 12 | 5 | 2
J-40 | 40 | LN | A | Final조립 | 18.7 | 13.1 | 7 | 103 | 682 | 627 | 2 | 12 | 15 | 5 | 2
J-41 | 41 | CN | E | 평중조 | 10.5 | 3 | 9.2 | 19 | 20 | 903 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4
J-42 | 42 | CN | E | Final조립 | 15.4 | 18.5 | 6 | 142 | 568 | 404 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-43 | 43 | CN | S | 평중조 | 17.3 | 4 | 5.9 | 40 | 357 | 1001 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1
J-44 | 44 | TK | B | Final조립 | 17.9 | 12 | 2.5 | 91 | 774 | 597 | 2 | 9 | 12 | 5 | 2
J-45 | 45 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 7.6 | 2 | 72 | 612 | 536 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3
J-46 | 46 | PT | A | 대조중조 | 15 | 16 | 3.5 | 90 | 748 | 550 | 3 | 14 | 17 | 5 | 1
J-47 | 47 | LN | A | 곡중조 | 13 | 7 | 7 | 24 | 392 | 575 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-48 | 48 | PT | B | 곡중조 | 14.5 | 6 | 3 | 36 | 273 | 575 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0
J-49 | 49 | CN | B | 곡중조 | 17.4 | 5.8 | 2 | 72 | 438 | 234 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0
J-50 | 50 | CN | F | 대조중조 | 8.2 | 16 | 10 | 129 | 725 | 535 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2
J-51 | 51 | LN | B | Final조립 | 19.6 | 19.6 | 2.5 | 89 | 797 | 711 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-52 | 52 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 5.7 | 7 | 45 | 290 | 226 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0
J-53 | 53 | TK | E | 곡중조 | 11.1 | 6.5 | 6 | 23 | 324 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1
J-54 | 54 | CN | E | 곡중조 | 7.8 | 13 | 3 | 98 | 485 | 1304 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1
J-55 | 55 | CN | E | Final조립 | 14.6 | 10.4 | 8.6 | 113 | 973 | 1142 | 3 | 15 | 19 | 5 | 2
J-56 | 56 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 20 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3
J-57 | 57 | LN | F | Final조립 | 18.6 | 17.3 | 5.6 | 128 | 969 | 945 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2
J-58 | 58 | CN | E | 대조중조 | 13.8 | 13.5 | 4.2 | 102 | 465 | 877 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1
J-59 | 59 | CN | B | 곡중조 | 20 | 5.7 | 2 | 72 | 492 | 615 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0
J-60 | 60 | LP | E | Final조립 | 11 | 13.3 | 2 | 12 | 194 | 263 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2
J-61 | 61 | CN | B | 대조중조 | 18.3 | 8.9 | 2 | 72 | 429 | 479 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1
J-62 | 62 | CN | E | 평중조 | 12.8 | 11.1 | 6.6 | 20 | 465 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1
J-63 | 63 | CN | E | 대조중조 | 10.9 | 9 | 3.7 | 44 | 277 | 135 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0
J-64 | 64 | LP | V | 대조중조 | 9.6 | 11.8 | 9.5 | 99 | 145 | 118 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0
J-65 | 65 | CN | F | 곡중조 | 14.3 | 9 | 5.8 | 99 | 302 | 633 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0
J-66 | 66 | PT | B | 대조중조 | 18.7 | 6.5 | 3 | 36 | 523 | 488 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0
J-67 | 67 | LN | F | 곡중조 | 15.5 | 10.9 | 5.9 | 19 | 662 | 197 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0
J-68 | 68 | CN | A | 대조중조 | 15.7 | 5.5 | 5.2 | 72 | 607 | 348 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0
J-69 | 69 | BC | B | 곡중조 | 9.3 | 4.8 | 3 | 152 | 98 | 46 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1
J-70 | 70 | CN | B | Final조립 | 20.6 | 10.7 | 1.9 | 72 | 700 | 245 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2
J-71 | 71 | CN | F | 곡중조 | 15.5 | 8.4 | 5.3 | 29 | 31 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1
J-72 | 72 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 103 | 489 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0
J-73 | 73 | PT | E | 평중조 | 17.8 | 4.1 | 3.5 | 21 | 81 | 106 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1
J-74 | 74 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 10.4 | 2 | 80 | 581 | 418 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0
J-75 | 75 | CN | F | Final조립 | 19.8 | 25.5 | 3 | 183 | 1919 | 1972 | 5 | 19 | 25 | 5 | 2
J-76 | 76 | CN | A | Final조립 | 15.6 | 15.5 | 5.8 | 120 | 834 | 629 | 5 | 12 | 18 | 5 | 2
J-77 | 77 | CN | S | Final조립 | 16.2 | 13.8 | 5.5 | 59 | 1260 | 1103 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2
J-78 | 78 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.6 | 3.4 | 89 | 695 | 845 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1
J-79 | 79 | CN | E | Final조립 | 14.8 | 10.3 | 5.5 | 137 | 397 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2
J-80 | 80 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3 | 40 | 182 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0
J-81 | 81 | CN | E | Final조립 | 18.6 | 8.8 | 5.9 | 111 | 588 | 519 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-82 | 82 | CN | E | 대조중조 | 13.6 | 13.1 | 3 | 19 | 553 | 321 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2
J-83 | 83 | LP | E | 대조중조 | 12.9 | 7.5 | 4 | 12 | 83 | 159 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-84 | 84 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 6.1 | 2 | 72 | 416 | 216 | 7 | 3 | 12 | 5 | 3
J-85 | 85 | CN | S | Final조립 | 15.9 | 11.8 | 9.4 | 118 | 467 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-86 | 86 | CN | D | 평중조 | 7.4 | 6 | 5.7 | 12 | 32 | 87 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0
J-87 | 87 | CN | S | 곡중조 | 8.2 | 3.9 | 3 | 40 | 408 | 158 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0
J-88 | 88 | LN | B | Final조립 | 18.9 | 12.1 | 5.3 | 196 | 798 | 177 | 9 | 11 | 21 | 5 | 2
J-89 | 89 | TK | S | 대조중조 | 18.6 | 9 | 4.5 | 73 | 194 | 579 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1
J-90 | 90 | TK | A | 곡중조 | 11.9 | 12.7 | 8.6 | 106 | 426 | 438 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1
J-91 | 91 | PT | B | Final조립 | 14.5 | 14.4 | 3 | 82 | 168 | 29 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-92 | 92 | LP | D | Final조립 | 15.1 | 16.8 | 5.5 | 91 | 912 | 551 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2
J-93 | 93 | LN | B | Final조립 | 19.5 | 17 | 3.2 | 137 | 654 | 347 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2
J-94 | 94 | PT | B | 곡중조 | 14.5 | 6 | 3 | 36 | 125 | 480 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0
J-95 | 95 | CN | E | 대조중조 | 15 | 21.4 | 3 | 19 | 1099 | 652 | 9 | 8 | 27 | 5 | 11
J-96 | 96 | LP | V | 대조중조 | 9.1 | 15.8 | 9.6 | 99 | 224 | 470 | 9 | 5 | 13 | 5 | 0
J-97 | 97 | PT | E | Final조립 | 16.6 | 3.5 | 3.1 | 14 | 230 | 287 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-98 | 98 | CN | B | 곡중조 | 18.2 | 6.2 | 2 | 72 | 204 | 423 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1
J-99 | 99 | CN | S | 대조중조 | 19.5 | 6.9 | 7.4 | 40 | 747 | 953 | 10 | 6 | 18 | 5 | 3
J-100 | 100 | CN | B | 대조중조 | 19.7 | 5.4 | 2 | 72 | 360 | 120 | 10 | 7 | 22 | 5 | 6
J-101 | 101 | CN | S | Final조립 | 17.6 | 19.4 | 7.2 | 213 | 1373 | 2158 | 10 | 10 | 21 | 5 | 2
J-102 | 102 | CN | S | 대조중조 | 18.4 | 5.8 | 5.3 | 40 | 192 | 995 | 10 | 3 | 12 | 5 | 0
J-103 | 103 | PT | A | 대조중조 | 15 | 16 | 3.6 | 61 | 694 | 598 | 10 | 9 | 18 | 5 | 0
J-104 | 104 | LP | E | Final조립 | 13.5 | 5.1 | 2 | 12 | 39 | 0 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2
J-105 | 105 | CN | D | 대조중조 | 13.7 | 6.6 | 3 | 12 | 32 | 125 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-106 | 106 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7.2 | 5.2 | 26 | 372 | 404 | 10 | 5 | 15 | 5 | 1
J-107 | 107 | LP | V | 대조중조 | 19.4 | 11.8 | 9.5 | 99 | 264 | 493 | 10 | 8 | 17 | 5 | 0
J-108 | 108 | LP | S | 곡중조 | 19.2 | 5 | 5.6 | 44 | 219 | 72 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0
J-109 | 109 | LN | F | 곡중조 | 7.5 | 7.8 | 6.3 | 4 | 37 | 0 | 10 | 2 | 15 | 5 | 4
J-110 | 110 | CN | S | Final조립 | 15.9 | 11.2 | 5.2 | 40 | 774 | 640 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2
J-111 | 111 | CN | E | 평중조 | 13.2 | 9.5 | 9.7 | 52 | 252 | 371 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-112 | 112 | LP | B | 곡중조 | 17.5 | 6.6 | 2 | 52 | 277 | 330 | 10 | 5 | 14 | 5 | 0
J-113 | 113 | CN | B | 곡중조 | 20 | 6.3 | 2 | 72 | 496 | 741 | 10 | 8 | 22 | 5 | 5
J-114 | 114 | CN | E | 대조중조 | 11.3 | 23 | 3.5 | 31 | 1037 | 509 | 10 | 9 | 20 | 5 | 2
J-115 | 115 | LN | F | 곡중조 | 4.5 | 4.7 | 5 | 28 | 103 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1
J-116 | 116 | CN | A | 곡중조 | 9.7 | 3 | 5 | 55 | 470 | 204 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-117 | 117 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 13.7 | 7 | 42 | 575 | 451 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1
J-118 | 118 | CN | F | 곡중조 | 14.4 | 18 | 3.4 | 29 | 915 | 1407 | 11 | 5 | 15 | 5 | 0
J-119 | 119 | CN | F | 곡중조 | 15.9 | 7.8 | 3.1 | 29 | 390 | 529 | 11 | 2 | 14 | 5 | 2
J-120 | 120 | LN | G | Final조립 | 20.6 | 16.4 | 1.7 | 28 | 1154 | 1032 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2
J-121 | 121 | CN | B | 곡중조 | 17.2 | 6.4 | 2 | 72 | 169 | 647 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-122 | 122 | LN | A | 대조중조 | 14.3 | 16 | 7.2 | 71 | 904 | 820 | 11 | 2 | 16 | 5 | 4
J-123 | 123 | LN | A | 곡중조 | 10.8 | 7 | 7 | 62 | 240 | 0 | 11 | 7 | 17 | 5 | 0
J-124 | 124 | LP | V | 대조중조 | 13.5 | 11.6 | 9.5 | 99 | 341 | 357 | 11 | 8 | 18 | 5 | 0
J-125 | 125 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 4.8 | 5 | 58 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1
J-126 | 126 | PT | E | 대조중조 | 11.2 | 6.1 | 2.5 | 8 | 69 | 37 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1
J-127 | 127 | CN | E | 곡중조 | 14.7 | 5.5 | 7.5 | 19 | 112 | 399 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-128 | 128 | LP | S | Final조립 | 17.5 | 19.5 | 7.2 | 162 | 990 | 781 | 11 | 5 | 17 | 5 | 2
J-129 | 129 | CN | B | 곡중조 | 16.1 | 3 | 2 | 72 | 338 | 398 | 11 | 8 | 21 | 5 | 3
J-130 | 130 | CN | E | 곡중조 | 12.7 | 5.5 | 5.1 | 51 | 411 | 342 | 11 | 2 | 15 | 5 | 3
J-131 | 131 | TK | A | 곡중조 | 14 | 9.8 | 8.9 | 106 | 270 | 553 | 11 | 8 | 18 | 5 | 0
J-132 | 132 | LN | F | 곡중조 | 8 | 8.4 | 5.3 | 4 | 403 | 306 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1
J-133 | 133 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3.5 | 25 | 21 | 14 | 11 | 4 | 14 | 5 | 0
J-134 | 134 | CN | A | Final조립 | 15.3 | 21.5 | 3.5 | 99 | 1331 | 1091 | 11 | 13 | 25 | 5 | 2
J-135 | 135 | CN | S | 대조중조 | 8.8 | 2.5 | 7.2 | 40 | 20 | 347 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-136 | 136 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 10.8 | 3 | 89 | 608 | 80 | 12 | 6 | 19 | 5 | 2
J-137 | 137 | LN | B | Final조립 | 18.9 | 19.7 | 6.9 | 213 | 753 | 0 | 12 | 9 | 22 | 5 | 2
J-138 | 138 | CN | E | 평중조 | 13.3 | 9.1 | 8.7 | 49 | 232 | 0 | 12 | 2 | 17 | 5 | 4
J-139 | 139 | TK | E | Final조립 | 16.8 | 16.2 | 7.5 | 122 | 1005 | 499 | 13 | 11 | 25 | 5 | 2
J-140 | 140 | CN | S | Final조립 | 15.2 | 9.9 | 6.2 | 40 | 730 | 95 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-141 | 141 | CN | E | 대조중조 | 19.1 | 9.8 | 3 | 58 | 593 | 577 | 13 | 5 | 18 | 5 | 1
J-142 | 142 | PT | E | 평중조 | 17.8 | 3.5 | 3.8 | 10 | 207 | 65 | 13 | 9 | 22 | 5 | 1
J-143 | 143 | LN | E | Final조립 | 16.8 | 14.8 | 5.6 | 96 | 746 | 0 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-144 | 144 | PT | E | Final조립 | 16.5 | 3.5 | 4 | 16 | 96 | 50 | 13 | 5 | 19 | 5 | 2
J-145 | 145 | LN | E | Final조립 | 12.7 | 6.1 | 2 | 25 | 90 | 624 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-146 | 146 | LN | E | Final조립 | 11.6 | 11.4 | 5.8 | 23 | 536 | 331 | 14 | 2 | 17 | 5 | 2
J-147 | 147 | CN | F | Final조립 | 18.6 | 19 | 4.5 | 111 | 1084 | 1195 | 14 | 8 | 23 | 5 | 2
J-148 | 148 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8.3 | 3 | 89 | 720 | 0 | 14 | 5 | 18 | 5 | 0
J-149 | 149 | CN | E | 대조중조 | 18.4 | 13.2 | 3 | 96 | 738 | 859 | 14 | 14 | 30 | 5 | 3
J-150 | 150 | LN | E | 평중조 | 5 | 16.5 | 4.9 | 14 | 58 | 0 | 14 | 4 | 17 | 5 | 0
J-151 | 151 | LP | F | 대조중조 | 17.5 | 13 | 8.5 | 85 | 635 | 889 | 14 | 7 | 33 | 5 | 13
J-152 | 152 | LP | V | 대조중조 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 99 | 102 | 118 | 14 | 5 | 24 | 5 | 6
J-153 | 153 | LN | B | Final조립 | 19 | 13.4 | 3.1 | 134 | 678 | 837 | 14 | 9 | 24 | 5 | 2
J-154 | 154 | LP | S | 곡중조 | 18.2 | 5.5 | 6.9 | 40 | 491 | 311 | 14 | 4 | 17 | 5 | 0
J-155 | 155 | PT | F | Final조립 | 14 | 7 | 0.5 | 25 | 291 | 238 | 14 | 7 | 22 | 5 | 2
J-156 | 156 | LN | S | Final조립 | 19.4 | 23.1 | 5.3 | 107 | 391 | 0 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-157 | 157 | PT | E | 평중조 | 18.5 | 3.5 | 3.5 | 35 | 69 | 145 | 14 | 4 | 17 | 5 | 0
J-158 | 158 | CN | A | 곡중조 | 10.4 | 3 | 6.5 | 68 | 93 | 47 | 14 | 9 | 22 | 5 | 0
J-159 | 159 | LN | E | Final조립 | 14.6 | 16.3 | 7.3 | 63 | 523 | 881 | 14 | 2 | 17 | 5 | 2
J-160 | 160 | LN | B | Final조립 | 18.9 | 19.1 | 4.6 | 201 | 895 | 299 | 14 | 10 | 25 | 5 | 2
J-161 | 161 | CN | B | 곡중조 | 12.6 | 3.6 | 2 | 72 | 349 | 231 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0
J-162 | 162 | CN | S | Final조립 | 21.7 | 12.1 | 8.1 | 192 | 930 | 1398 | 14 | 11 | 26 | 5 | 2
J-163 | 163 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.4 | 5.5 | 91 | 214 | 118 | 15 | 3 | 18 | 5 | 1
J-164 | 164 | CN | E | 곡중조 | 14.4 | 5.5 | 4 | 46 | 429 | 241 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1
J-165 | 165 | CN | S | Final조립 | 19.8 | 10.5 | 8.8 | 95 | 832 | 943 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-166 | 166 | LN | E | Final조립 | 8.1 | 4.5 | 5.2 | 5 | 200 | 0 | 15 | 6 | 22 | 5 | 2
J-167 | 167 | CN | F | 곡중조 | 12.7 | 6.6 | 4.7 | 29 | 57 | 479 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1
J-168 | 168 | LN | A | 곡중조 | 10.9 | 7 | 9 | 5 | 59 | 215 | 15 | 2 | 21 | 5 | 5
J-169 | 169 | LP | E | 대조중조 | 13.2 | 7.5 | 8.1 | 12 | 124 | 108 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-170 | 170 | LN | F | Final조립 | 18.4 | 16.2 | 5.9 | 177 | 818 | 46 | 15 | 10 | 26 | 5 | 2
J-171 | 171 | TK | S | Final조립 | 18.5 | 15.5 | 4.9 | 152 | 1109 | 498 | 15 | 6 | 22 | 5 | 2
J-172 | 172 | LN | S | Final조립 | 16.8 | 23 | 10 | 142 | 733 | 487 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-173 | 173 | CN | E | Final조립 | 16.8 | 14.4 | 5.6 | 75 | 644 | 1151 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-174 | 174 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.5 | 5.9 | 55 | 246 | 537 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-175 | 175 | LP | V | 대조중조 | 17 | 11.1 | 9.5 | 99 | 234 | 125 | 15 | 8 | 22 | 5 | 0
J-176 | 176 | LN | S | Final조립 | 18 | 22.8 | 10 | 142 | 732 | 464 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-177 | 177 | LN | A | 곡중조 | 11.9 | 7 | 8.4 | 29 | 181 | 0 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1
J-178 | 178 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 4.6 | 73 | 645 | 705 | 15 | 3 | 17 | 5 | 0
J-179 | 179 | LN | B | Final조립 | 18.5 | 11.5 | 3.1 | 89 | 977 | 675 | 15 | 5 | 21 | 5 | 2
J-180 | 180 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 6.5 | 4.6 | 61 | 39 | 0 | 15 | 2 | 21 | 5 | 5
J-181 | 181 | CN | B | 대조중조 | 17 | 11.7 | 2 | 72 | 253 | 228 | 15 | 5 | 19 | 5 | 0
J-182 | 182 | CN | B | 곡중조 | 16.2 | 4.7 | 2 | 72 | 277 | 605 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-183 | 183 | LN | E | Final조립 | 8 | 7.5 | 2 | 52 | 154 | 802 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-184 | 184 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.6 | 5.7 | 55 | 611 | 260 | 15 | 4 | 18 | 5 | 0
J-185 | 185 | CN | F | Final조립 | 18.1 | 25.4 | 5 | 150 | 1544 | 1629 | 15 | 13 | 29 | 5 | 2
J-186 | 186 | TK | E | Final조립 | 15.6 | 8.4 | 7.3 | 23 | 376 | 326 | 15 | 10 | 26 | 5 | 2
J-187 | 187 | LN | A | 곡중조 | 11.5 | 7 | 8.4 | 56 | 59 | 287 | 15 | 6 | 21 | 5 | 1
J-188 | 188 | CN | S | Final조립 | 18.7 | 11.4 | 10.1 | 122 | 950 | 658 | 16 | 9 | 26 | 5 | 2
J-189 | 189 | LN | A | 곡중조 | 12 | 7 | 6.1 | 42 | 104 | 113 | 17 | 6 | 23 | 5 | 1
J-190 | 190 | LN | B | Final조립 | 18.8 | 10.2 | 4.1 | 153 | 999 | 246 | 17 | 9 | 27 | 5 | 2
J-191 | 191 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 6.5 | 6.5 | 68 | 252 | 36 | 17 | 1 | 21 | 5 | 4
J-192 | 192 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 15.9 | 7 | 43 | 594 | 908 | 17 | 2 | 18 | 5 | 0
J-193 | 193 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3.3 | 3 | 50 | 173 | 64 | 17 | 3 | 19 | 5 | 0
J-194 | 194 | CN | E | 대조중조 | 9.6 | 14.8 | 3 | 29 | 400 | 707 | 17 | 7 | 23 | 5 | 0
J-195 | 195 | LN | A | 평중조 | 11.5 | 9 | 9 | 36 | 59 | 677 | 18 | 4 | 25 | 5 | 4
J-196 | 196 | LN | E | Final조립 | 17.6 | 12.4 | 4.3 | 33 | 711 | 801 | 18 | 4 | 23 | 5 | 2
J-197 | 197 | LN | E | Final조립 | 14.3 | 15.7 | 5.3 | 45 | 913 | 748 | 18 | 3 | 22 | 5 | 2
J-198 | 198 | CN | E | 대조중조 | 19.3 | 11.2 | 3 | 77 | 422 | 650 | 18 | 7 | 24 | 5 | 0
J-199 | 199 | CN | E | 평중조 | 8.5 | 11.1 | 9.8 | 70 | 314 | 703 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1
J-200 | 200 | TK | S | Final조립 | 18.1 | 18.9 | 4.9 | 103 | 1061 | 617 | 18 | 5 | 24 | 5 | 2
J-201 | 201 | LN | E | Final조립 | 11.8 | 8.6 | 5.2 | 10 | 95 | 224 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-202 | 202 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 10.7 | 2 | 72 | 767 | 885 | 19 | 5 | 25 | 5 | 2
J-203 | 203 | CN | F | 곡중조 | 12.1 | 9 | 3.4 | 41 | 178 | 0 | 19 | 2 | 25 | 5 | 5
J-204 | 204 | LN | E | Final조립 | 10.9 | 12.5 | 5.4 | 19 | 85 | 0 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-205 | 205 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.7 | 5.4 | 5 | 467 | 284 | 19 | 2 | 25 | 5 | 5
J-206 | 206 | CN | E | Final조립 | 9.4 | 13.6 | 4.6 | 67 | 492 | 660 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-207 | 207 | LN | E | Final조립 | 8.2 | 11.8 | 5.3 | 51 | 58 | 0 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-208 | 208 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 10.5 | 2 | 72 | 520 | 422 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-209 | 209 | LN | F | Final조립 | 13.7 | 20.1 | 0 | 17 | 943 | 728 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-210 | 210 | LN | F | 곡중조 | 9.4 | 7.1 | 5.1 | 4 | 17 | 123 | 20 | 2 | 23 | 5 | 2
J-211 | 211 | CN | E | 곡중조 | 7.8 | 5.5 | 3.2 | 19 | 20 | 1000 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-212 | 212 | PT | B | 대조중조 | 17.8 | 6.5 | 3 | 40 | 321 | 424 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-213 | 213 | LP | S | 곡중조 | 17.7 | 4.5 | 5.5 | 38 | 504 | 156 | 20 | 3 | 24 | 5 | 2
J-214 | 214 | CN | A | 대조중조 | 16.2 | 5.5 | 5.7 | 55 | 358 | 349 | 20 | 5 | 25 | 5 | 1
J-215 | 215 | CN | A | Final조립 | 15.2 | 15.3 | 3.5 | 111 | 616 | 304 | 20 | 11 | 32 | 5 | 2
J-216 | 216 | LN | B | 곡중조 | 18.5 | 8 | 3 | 126 | 371 | 45 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-217 | 217 | CN | S | 평중조 | 19 | 8.4 | 7.2 | 55 | 503 | 370 | 20 | 7 | 30 | 5 | 4
J-218 | 218 | LN | S | Final조립 | 19.8 | 23 | 9 | 141 | 473 | 723 | 20 | 8 | 29 | 5 | 2
J-219 | 219 | LP | V | 대조중조 | 21.2 | 11.3 | 9.7 | 105 | 289 | 244 | 20 | 6 | 34 | 5 | 9
J-220 | 220 | CN | B | 곡중조 | 16.6 | 6.9 | 2 | 72 | 217 | 0 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-221 | 221 | CN | E | 대조중조 | 16.6 | 11.2 | 3 | 63 | 830 | 1264 | 20 | 5 | 24 | 5 | 0
J-222 | 222 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.5 | 4.5 | 73 | 915 | 1113 | 20 | 5 | 27 | 5 | 3
J-223 | 223 | CN | B | Final조립 | 19 | 17.4 | 0 | 72 | 742 | 667 | 20 | 7 | 28 | 5 | 2
J-224 | 224 | TK | A | Final조립 | 16.5 | 12 | 8.8 | 135 | 671 | 255 | 20 | 7 | 28 | 5 | 2
J-225 | 225 | CN | F | Final조립 | 11.4 | 25.5 | 6.6 | 171 | 669 | 856 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-226 | 226 | LP | V | Final조립 | 20.4 | 12.5 | 11.5 | 156 | 303 | 367 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-227 | 227 | CN | E | Final조립 | 14.4 | 13.7 | 4.9 | 93 | 460 | 382 | 20 | 5 | 26 | 5 | 2
J-228 | 228 | CN | B | Final조립 | 18.7 | 18.3 | 6.3 | 113 | 932 | 997 | 22 | 4 | 27 | 5 | 2
J-229 | 229 | CN | B | 대조중조 | 20.1 | 14.4 | 2 | 72 | 677 | 782 | 22 | 5 | 26 | 5 | 0
J-230 | 230 | CN | E | 평중조 | 14.8 | 15.2 | 9.9 | 211 | 886 | 495 | 22 | 8 | 29 | 5 | 0
J-231 | 231 | LN | E | Final조립 | 13.4 | 6.2 | 5.4 | 49 | 224 | 214 | 22 | 2 | 25 | 5 | 2
J-232 | 232 | LP | V | 대조중조 | 20.7 | 14.6 | 9.5 | 121 | 678 | 670 | 22 | 8 | 29 | 5 | 0
J-233 | 233 | CN | S | Final조립 | 21.4 | 12 | 7.2 | 159 | 1060 | 950 | 22 | 15 | 38 | 5 | 2
J-234 | 234 | CN | S | 평중조 | 19.3 | 11.6 | 8 | 105 | 888 | 464 | 22 | 8 | 32 | 5 | 3
J-235 | 235 | LP | S | 곡중조 | 19.8 | 4.2 | 8 | 47 | 437 | 157 | 22 | 1 | 24 | 5 | 2
J-236 | 236 | CN | D | 대조중조 | 14.2 | 12.6 | 3 | 31 | 426 | 41 | 23 | 10 | 32 | 5 | 0
J-237 | 237 | CN | D | Final조립 | 14.9 | 24.5 | 2 | 45 | 547 | 434 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-238 | 238 | LN | F | 곡중조 | 16.4 | 6.6 | 5.5 | 33 | 387 | 545 | 23 | 2 | 27 | 5 | 3
J-239 | 239 | CN | S | Final조립 | 19.9 | 9.5 | 7.3 | 112 | 506 | 678 | 23 | 9 | 33 | 5 | 2
J-240 | 240 | CN | E | 대조중조 | 17 | 9.7 | 3 | 19 | 560 | 378 | 23 | 7 | 29 | 5 | 0
J-241 | 241 | CN | B | 곡중조 | 14.2 | 5.5 | 2 | 72 | 132 | 279 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-242 | 242 | LP | S | 대조중조 | 18.9 | 5.5 | 6.9 | 38 | 230 | 317 | 23 | 6 | 28 | 5 | 0
J-243 | 243 | CN | S | 대조중조 | 16 | 1.8 | 11.1 | 40 | 20 | 0 | 23 | 2 | 30 | 5 | 6
J-244 | 244 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 14.6 | 7 | 31 | 515 | 236 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1
J-245 | 245 | CN | B | 대조중조 | 18.9 | 8.3 | 2 | 72 | 508 | 887 | 23 | 2 | 28 | 5 | 4
J-246 | 246 | CN | F | Final조립 | 11.7 | 16.4 | 3 | 105 | 929 | 675 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-247 | 247 | CN | B | 대조중조 | 20.1 | 7.5 | 2 | 72 | 475 | 523 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-248 | 248 | CN | B | 곡중조 | 14.8 | 3.9 | 2 | 72 | 42 | 66 | 24 | 5 | 29 | 5 | 1
J-249 | 249 | TK | E | 대조중조 | 19.2 | 15.8 | 3 | 43 | 815 | 402 | 24 | 5 | 28 | 5 | 0
J-250 | 250 | CN | B | 곡중조 | 17.9 | 7.9 | 2 | 72 | 615 | 581 | 24 | 6 | 30 | 5 | 1
J-251 | 251 | CN | S | Final조립 | 21.9 | 11.8 | 8 | 139 | 771 | 1125 | 24 | 9 | 34 | 5 | 2
J-252 | 252 | TK | E | Final조립 | 17.3 | 5 | 7.3 | 120 | 62 | 307 | 24 | 2 | 27 | 5 | 2
J-253 | 253 | CN | F | 곡중조 | 15.4 | 10.9 | 5.3 | 60 | 61 | 0 | 24 | 2 | 26 | 5 | 1
J-254 | 254 | LN | G | Final조립 | 15.9 | 17.6 | 1.5 | 49 | 829 | 1404 | 24 | 5 | 30 | 5 | 2
J-255 | 255 | PT | B | 곡중조 | 14.9 | 6 | 3 | 36 | 267 | 593 | 24 | 6 | 29 | 5 | 0
J-256 | 256 | TK | E | Final조립 | 15.9 | 5 | 7.4 | 67 | 255 | 212 | 24 | 2 | 27 | 5 | 2
J-257 | 257 | CN | D | 평중조 | 7 | 9.9 | 5.5 | 12 | 220 | 109 | 24 | 4 | 29 | 5 | 2
J-258 | 258 | LP | D | 곡중조 | 20 | 5.5 | 5.5 | 91 | 252 | 316 | 25 | 6 | 32 | 5 | 2
J-259 | 259 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3.7 | 58 | 289 | 278 | 26 | 9 | 34 | 5 | 0
J-260 | 260 | LN | E | 평중조 | 5 | 5.9 | 5.3 | 43 | 58 | 241 | 26 | 4 | 30 | 5 | 1
J-261 | 261 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.4 | 5.6 | 36 | 101 | 0 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-262 | 262 | CN | E | Final조립 | 17.8 | 14.7 | 5.6 | 59 | 864 | 1622 | 26 | 5 | 32 | 5 | 2
J-263 | 263 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.5 | 6.7 | 73 | 705 | 360 | 26 | 5 | 30 | 5 | 0
J-264 | 264 | CN | F | 곡중조 | 18.4 | 3 | 3.9 | 29 | 233 | 350 | 26 | 2 | 29 | 5 | 2
J-265 | 265 | CN | E | 대조중조 | 18.5 | 14.3 | 3.4 | 57 | 1255 | 1285 | 27 | 8 | 34 | 5 | 0
J-266 | 266 | CN | E | 대조중조 | 9.8 | 10.3 | 3 | 19 | 167 | 0 | 27 | 2 | 29 | 5 | 1
J-267 | 267 | TK | B | Final조립 | 18 | 11.5 | 4.9 | 139 | 696 | 732 | 27 | 8 | 36 | 5 | 2
J-268 | 268 | CN | S | 대조중조 | 18.3 | 3 | 8 | 40 | 165 | 79 | 27 | 2 | 31 | 5 | 3
J-269 | 269 | LN | A | 대조중조 | 11.5 | 13.9 | 7 | 63 | 432 | 452 | 27 | 5 | 31 | 5 | 0
J-270 | 270 | CN | B | 곡중조 | 17.9 | 5.6 | 2 | 72 | 382 | 0 | 27 | 7 | 35 | 5 | 2
J-271 | 271 | LP | S | 곡중조 | 19 | 6.5 | 5.8 | 38 | 582 | 427 | 27 | 5 | 33 | 5 | 2
J-272 | 272 | CN | B | 곡중조 | 14.6 | 5 | 2 | 72 | 256 | 0 | 27 | 5 | 31 | 5 | 0
J-273 | 273 | LN | B | 곡중조 | 18.6 | 8.4 | 3 | 89 | 866 | 1115 | 28 | 4 | 38 | 5 | 7
J-274 | 274 | CN | A | Final조립 | 15.9 | 15 | 6 | 155 | 473 | 892 | 28 | 13 | 42 | 5 | 2
J-275 | 275 | TK | F | 곡중조 | 5.8 | 6 | 4.9 | 17 | 119 | 475 | 28 | 5 | 34 | 5 | 2
J-276 | 276 | TK | S | 곡중조 | 17.6 | 7.5 | 4.5 | 73 | 1167 | 1095 | 28 | 7 | 34 | 5 | 0