## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | CN | E | Final조립 | 15.9 | 18.7 | 4.4 | 62 | 935 | 576 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2
J-1 | 1 | PT | A | 대조중조 | 15 | 16 | 4.5 | 80 | 467 | 385 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1
J-2 | 2 | CN | A | 대조중조 | 16.1 | 5.5 | 6.5 | 72 | 305 | 195 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0
J-3 | 3 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 5 | 5.8 | 38 | 454 | 151 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3
J-4 | 4 | CN | F | 곡중조 | 18.2 | 18 | 4.1 | 58 | 1140 | 1925 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4
J-5 | 5 | CN | B | 대조중조 | 20.2 | 6.7 | 2 | 72 | 445 | 195 | 0 | 6 | 19 | 5 | 14
J-6 | 6 | CN | E | 곡중조 | 7.5 | 13 | 3 | 19 | 219 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1
J-7 | 7 | CN | B | Final조립 | 20.8 | 15.9 | 0 | 72 | 902 | 1148 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2
J-8 | 8 | CN | S | Final조립 | 24.6 | 11.5 | 8.6 | 103 | 819 | 288 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2
J-9 | 9 | LN | B | Final조립 | 19.1 | 23.3 | 1.8 | 107 | 956 | 438 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2
J-10 | 10 | CN | B | 곡중조 | 17.3 | 6.2 | 2 | 72 | 533 | 228 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1
J-11 | 11 | CN | E | Final조립 | 8 | 17.1 | 3 | 108 | 195 | 199 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2
J-12 | 12 | CN | S | Final조립 | 15.1 | 13.5 | 3.8 | 40 | 710 | 1069 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2
J-13 | 13 | VL | B | 대조중조 | 20 | 13 | 10 | 115 | 370 | 326 | 3 | 10 | 12 | 5 | 0
J-14 | 14 | CN | F | Final조립 | 14.2 | 25.5 | 5.2 | 215 | 1567 | 643 | 3 | 15 | 19 | 5 | 2
J-15 | 15 | LP | S | 곡중조 | 18.6 | 4.7 | 6.9 | 38 | 349 | 47 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1
J-16 | 16 | CN | E | Final조립 | 14.8 | 11.4 | 4.4 | 19 | 386 | 884 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2
J-17 | 17 | CN | B | Final조립 | 20 | 8.4 | 0.9 | 103 | 592 | 562 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2
J-18 | 18 | CN | F | 곡중조 | 12.6 | 8.9 | 4.7 | 29 | 433 | 86 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2
J-19 | 19 | CN | B | 곡중조 | 17 | 6.6 | 2 | 72 | 204 | 314 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1
J-20 | 20 | PT | E | Final조립 | 16 | 6.7 | 2.9 | 15 | 385 | 481 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2
J-21 | 21 | CN | E | 평중조 | 15.5 | 10.9 | 10.1 | 132 | 336 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-22 | 22 | CN | E | Final조립 | 15.5 | 11.1 | 5.5 | 118 | 724 | 21 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2
J-23 | 23 | LP | S | Final조립 | 17.5 | 19.2 | 6.1 | 75 | 978 | 625 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2
J-24 | 24 | CN | B | 곡중조 | 20 | 10.5 | 2 | 72 | 582 | 298 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5
J-25 | 25 | CN | E | 대조중조 | 8 | 8.5 | 3 | 48 | 556 | 802 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-26 | 26 | CN | A | 평중조 | 12.5 | 8 | 4.5 | 80 | 93 | 303 | 3 | 6 | 14 | 5 | 6
J-27 | 27 | CN | E | 곡중조 | 9.5 | 5.5 | 3 | 19 | 179 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5
J-28 | 28 | CN | B | 곡중조 | 17.5 | 7.2 | 2 | 72 | 318 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2
J-29 | 29 | PT | R | Final조립 | 13 | 20.5 | 4.5 | 39 | 622 | 784 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2
J-30 | 30 | LP | V | 대조중조 | 21.2 | 10.7 | 9.5 | 120 | 262 | 363 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3
J-31 | 31 | CN | S | 곡중조 | 8.5 | 3 | 3 | 40 | 161 | 566 | 3 | 8 | 15 | 5 | 5
J-32 | 32 | PT | S | Final조립 | 15 | 7.5 | 7.5 | 38 | 505 | 384 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2
J-33 | 33 | LP | V | 대조중조 | 10 | 10.7 | 9.8 | 99 | 102 | 118 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0
J-34 | 34 | CN | S | Final조립 | 19 | 18.6 | 10.2 | 196 | 1571 | 1769 | 3 | 19 | 23 | 5 | 2
J-35 | 35 | CN | S | 평중조 | 18.7 | 7.5 | 6.5 | 40 | 173 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2
J-36 | 36 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 10 | 6.6 | 78 | 567 | 323 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-37 | 37 | CN | E | 대조중조 | 12.2 | 13 | 3 | 31 | 785 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1
J-38 | 38 | CN | E | 곡중조 | 18.8 | 5.5 | 3 | 49 | 569 | 456 | 3 | 13 | 15 | 5 | 0
J-39 | 39 | CN | E | 평중조 | 10.1 | 6.7 | 10.1 | 19 | 20 | 440 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5
J-40 | 40 | LN | E | Final조립 | 16.4 | 9.4 | 5 | 19 | 704 | 864 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2
J-41 | 41 | CN | E | Final조립 | 17.5 | 14.5 | 9.4 | 142 | 813 | 898 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2
J-42 | 42 | VL | S | 대조중조 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 194 | 520 | 204 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1
J-43 | 43 | CN | E | 평중조 | 11.7 | 11.8 | 10.3 | 113 | 20 | 854 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2
J-44 | 44 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.8 | 3 | 25 | 124 | 301 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5
J-45 | 45 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.8 | 4.9 | 36 | 58 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-46 | 46 | LP | A | Final조립 | 13 | 10.5 | 6 | 78 | 571 | 517 | 6 | 13 | 20 | 5 | 2
J-47 | 47 | CN | S | Final조립 | 15 | 13.1 | 6.3 | 77 | 1106 | 1331 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-48 | 48 | CN | E | 대조중조 | 19.7 | 15.5 | 3 | 77 | 796 | 1346 | 6 | 13 | 18 | 5 | 0
J-49 | 49 | CN | A | 대조중조 | 16.4 | 6 | 5.2 | 55 | 275 | 102 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-50 | 50 | LN | E | 대조중조 | 22.8 | 13.1 | 5 | 56 | 1201 | 817 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0
J-51 | 51 | VL | D | 대조중조 | 19 | 9 | 8.5 | 111 | 193 | 71 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0
J-52 | 52 | PT | S | Final조립 | 19.8 | 9.1 | 2.5 | 30 | 177 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-53 | 53 | CN | E | 곡중조 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 19 | 20 | 517 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-54 | 54 | TK | B | 대조중조 | 19.5 | 6 | 6 | 91 | 0 | 228 | 6 | 6 | 16 | 5 | 5
J-55 | 55 | CN | B | Final조립 | 19.4 | 19.6 | 5.9 | 208 | 649 | 554 | 6 | 14 | 21 | 5 | 2
J-56 | 56 | CN | E | Final조립 | 15.9 | 14.4 | 9.2 | 129 | 1117 | 949 | 6 | 10 | 17 | 5 | 2
J-57 | 57 | LN | E | Final조립 | 11.2 | 6.2 | 9.5 | 44 | 197 | 302 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-58 | 58 | CN | E | Final조립 | 14.2 | 11.1 | 4.7 | 151 | 626 | 975 | 6 | 7 | 14 | 5 | 2
J-59 | 59 | CN | S | Final조립 | 19.9 | 19.7 | 11.5 | 52 | 1701 | 2383 | 6 | 17 | 24 | 5 | 2
J-60 | 60 | TK | A | 곡중조 | 16.5 | 11 | 8.9 | 106 | 414 | 271 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1
J-61 | 61 | LN | E | 대조중조 | 22.6 | 13.2 | 5 | 81 | 855 | 381 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1
J-62 | 62 | LN | E | Final조립 | 11.1 | 7.3 | 9.5 | 5 | 58 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-63 | 63 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 14.1 | 5.9 | 98 | 549 | 887 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-64 | 64 | CN | E | Final조립 | 15.7 | 19.6 | 6.9 | 181 | 1020 | 617 | 6 | 12 | 19 | 5 | 2
J-65 | 65 | TK | S | Final조립 | 21 | 16.5 | 4.5 | 76 | 1178 | 741 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2
J-66 | 66 | LP | S | 대조중조 | 19.1 | 5.8 | 6.6 | 38 | 259 | 157 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2
J-67 | 67 | TK | A | Final조립 | 16.5 | 12.1 | 7.2 | 106 | 475 | 423 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-68 | 68 | CN | F | Final조립 | 9.5 | 25.5 | 5.6 | 140 | 871 | 603 | 6 | 12 | 19 | 5 | 2
J-69 | 69 | TK | E | 대조중조 | 15 | 7.2 | 3 | 23 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-70 | 70 | CN | B | 곡중조 | 17.2 | 5.3 | 2 | 72 | 372 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4
J-71 | 71 | CN | B | 곡중조 | 16.6 | 6.5 | 2 | 174 | 107 | 0 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0
J-72 | 72 | LP | S | 대조중조 | 19.5 | 7.9 | 6.9 | 48 | 568 | 126 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6
J-73 | 73 | CN | B | Final조립 | 16.5 | 9.2 | 6.1 | 72 | 438 | 818 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-74 | 74 | BC | S | 대조중조 | 17.5 | 7.5 | 7 | 139 | 715 | 281 | 6 | 7 | 12 | 5 | 0
J-75 | 75 | TK | E | 대조중조 | 21.8 | 13.3 | 3 | 57 | 803 | 990 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0
J-76 | 76 | CN | B | 대조중조 | 20 | 9.8 | 2 | 72 | 812 | 763 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-77 | 77 | LN | F | Final조립 | 17.8 | 17.5 | 4.9 | 36 | 1125 | 664 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-78 | 78 | CN | B | Final조립 | 20.5 | 18.9 | 2.8 | 72 | 1173 | 1223 | 6 | 9 | 16 | 5 | 2
J-79 | 79 | CN | E | 곡중조 | 7.7 | 5.5 | 3 | 19 | 38 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-80 | 80 | LN | B | Final조립 | 18.7 | 13.2 | 1.1 | 89 | 457 | 343 | 6 | 7 | 14 | 5 | 2
J-81 | 81 | LN | A | Final조립 | 12.4 | 14.9 | 7 | 91 | 498 | 546 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-82 | 82 | CN | S | Final조립 | 21.6 | 7 | 5.8 | 40 | 734 | 184 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-83 | 83 | CN | B | Final조립 | 17.1 | 19.5 | 0 | 75 | 727 | 392 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-84 | 84 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 5.4 | 6.3 | 38 | 150 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0
J-85 | 85 | CN | E | Final조립 | 8 | 17.2 | 3.8 | 19 | 52 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-86 | 86 | CN | F | 대조중조 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 70 | 35 | 0 | 6 | 9 | 14 | 5 | 0
J-87 | 87 | CN | E | 대조중조 | 13.7 | 13 | 3 | 106 | 925 | 584 | 6 | 11 | 16 | 5 | 0
J-88 | 88 | CN | S | 대조중조 | 17.1 | 5.9 | 6.7 | 40 | 415 | 266 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-89 | 89 | CN | S | Final조립 | 21.1 | 10.8 | 7.5 | 132 | 926 | 334 | 7 | 10 | 18 | 5 | 2
J-90 | 90 | LN | E | Final조립 | 10 | 6.8 | 4.8 | 7 | 419 | 439 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2
J-91 | 91 | CN | E | 곡중조 | 12.2 | 7.7 | 3 | 19 | 355 | 407 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0
J-92 | 92 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.6 | 5.7 | 55 | 440 | 613 | 7 | 8 | 26 | 5 | 12
J-93 | 93 | CN | S | Final조립 | 17.6 | 14.2 | 5.9 | 189 | 966 | 739 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2
J-94 | 94 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3.4 | 3 | 40 | 145 | 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-95 | 95 | CN | E | Final조립 | 14.7 | 12 | 7.4 | 119 | 92 | 675 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2
J-96 | 96 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 5 | 2 | 72 | 332 | 0 | 7 | 4 | 15 | 5 | 5
J-97 | 97 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 4.5 | 73 | 179 | 145 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2
J-98 | 98 | CN | F | Final조립 | 14.2 | 21.7 | 3.8 | 29 | 957 | 1236 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2
J-99 | 99 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 7.2 | 4.8 | 55 | 367 | 131 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-100 | 100 | CN | E | 곡중조 | 7.7 | 5.5 | 3 | 25 | 111 | 470 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-101 | 101 | LN | E | Final조립 | 10.8 | 9.3 | 5.7 | 35 | 58 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-102 | 102 | LP | E | 곡중조 | 9.5 | 6.8 | 8.5 | 34 | 39 | 75 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-103 | 103 | LN | S | Final조립 | 17.9 | 23.1 | 10 | 142 | 560 | 782 | 7 | 8 | 16 | 5 | 2
J-104 | 104 | LP | S | Final조립 | 17.5 | 18.4 | 5.1 | 107 | 947 | 733 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-105 | 105 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3 | 43 | 171 | 175 | 8 | 3 | 10 | 5 | 0
J-106 | 106 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.2 | 5.5 | 91 | 410 | 149 | 8 | 5 | 12 | 5 | 0
J-107 | 107 | CN | E | 대조중조 | 10.7 | 10.1 | 3 | 67 | 579 | 628 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1
J-108 | 108 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 4.7 | 5 | 206 | 0 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2
J-109 | 109 | LP | S | 곡중조 | 18.8 | 4.6 | 6.2 | 52 | 242 | 294 | 8 | 5 | 12 | 5 | 0
J-110 | 110 | LN | F | Final조립 | 18 | 18 | 5.1 | 138 | 861 | 482 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-111 | 111 | PT | S | Final조립 | 21.5 | 12.6 | 2.5 | 39 | 791 | 433 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2
J-112 | 112 | CN | S | 평중조 | 17.1 | 10.3 | 6.7 | 40 | 758 | 1166 | 8 | 7 | 14 | 5 | 0
J-113 | 113 | CN | S | Final조립 | 20.6 | 22 | 9.4 | 223 | 1583 | 1774 | 8 | 16 | 25 | 5 | 2
J-114 | 114 | CN | B | 곡중조 | 14.2 | 5.4 | 2 | 72 | 191 | 237 | 8 | 4 | 11 | 5 | 0
J-115 | 115 | TK | E | 대조중조 | 18.4 | 6.3 | 3 | 23 | 42 | 0 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-116 | 116 | CN | B | 곡중조 | 17.4 | 3.2 | 2 | 76 | 259 | 368 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1
J-117 | 117 | CN | B | 대조중조 | 20 | 10.9 | 2 | 72 | 641 | 708 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-118 | 118 | LN | E | Final조립 | 11.8 | 21.3 | 9.5 | 145 | 434 | 268 | 9 | 14 | 24 | 5 | 2
J-119 | 119 | CN | B | 곡중조 | 14.5 | 5.8 | 2 | 72 | 346 | 610 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1
J-120 | 120 | CN | A | 곡중조 | 9.9 | 3 | 5 | 55 | 286 | 575 | 9 | 9 | 17 | 5 | 0
J-121 | 121 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.4 | 4.5 | 133 | 154 | 0 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0
J-122 | 122 | LP | S | 대조중조 | 19.2 | 8.8 | 6 | 84 | 520 | 141 | 9 | 2 | 10 | 5 | 0
J-123 | 123 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3 | 40 | 211 | 270 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0
J-124 | 124 | CN | A | 대조중조 | 13.2 | 5.5 | 6 | 55 | 438 | 241 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0
J-125 | 125 | CN | E | Final조립 | 17.7 | 16.7 | 4 | 97 | 670 | 0 | 9 | 5 | 15 | 5 | 2
J-126 | 126 | LN | B | 곡중조 | 19 | 8 | 3 | 89 | 629 | 702 | 9 | 7 | 16 | 5 | 1
J-127 | 127 | CN | S | 평중조 | 16.5 | 10.1 | 10.8 | 40 | 283 | 610 | 9 | 6 | 18 | 5 | 4
J-128 | 128 | LN | F | 곡중조 | 6.9 | 6.1 | 7.5 | 4 | 231 | 0 | 9 | 2 | 13 | 5 | 3
J-129 | 129 | LP | V | 대조중조 | 21.2 | 11 | 9.5 | 99 | 413 | 598 | 9 | 5 | 13 | 5 | 0
J-130 | 130 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 10.4 | 2 | 154 | 265 | 548 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2
J-131 | 131 | LP | E | 대조중조 | 13.7 | 7.5 | 7.8 | 20 | 53 | 69 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-132 | 132 | CN | F | 대조중조 | 7.9 | 15.9 | 8.6 | 29 | 766 | 747 | 10 | 5 | 14 | 5 | 0
J-133 | 133 | LN | S | 대조중조 | 19.4 | 8.2 | 10 | 107 | 1123 | 715 | 10 | 5 | 23 | 5 | 9
J-134 | 134 | LN | F | 곡중조 | 7.5 | 7.4 | 5.3 | 76 | 198 | 47 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1
J-135 | 135 | CN | E | 대조중조 | 18.8 | 13.4 | 3 | 165 | 811 | 311 | 10 | 7 | 23 | 5 | 7
J-136 | 136 | LN | E | Final조립 | 17 | 4.5 | 5 | 30 | 355 | 417 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2
J-137 | 137 | CN | B | 곡중조 | 15.3 | 7.2 | 2 | 72 | 305 | 116 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-138 | 138 | LN | A | Final조립 | 11.4 | 13.1 | 6.9 | 50 | 133 | 81 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-139 | 139 | LN | B | Final조립 | 19.9 | 12.3 | 5.4 | 186 | 723 | 1456 | 10 | 9 | 20 | 5 | 2
J-140 | 140 | PT | E | Final조립 | 16.1 | 10.7 | 2.5 | 34 | 304 | 575 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-141 | 141 | LP | V | Final조립 | 20.6 | 15.5 | 11.2 | 52 | 634 | 515 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-142 | 142 | CN | S | Final조립 | 19.2 | 7.9 | 7 | 40 | 1032 | 1443 | 11 | 13 | 25 | 5 | 2
J-143 | 143 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3.2 | 47 | 57 | 125 | 11 | 3 | 13 | 5 | 0
J-144 | 144 | LP | E | 곡중조 | 9.5 | 8.2 | 8.5 | 15 | 89 | 105 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0
J-145 | 145 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 12 | 8.1 | 172 | 492 | 116 | 11 | 9 | 21 | 5 | 2
J-146 | 146 | LP | S | 대조중조 | 19.8 | 5.3 | 7.5 | 38 | 453 | 107 | 11 | 1 | 13 | 5 | 2
J-147 | 147 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 30 | 12 | 0 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-148 | 148 | LP | B | 곡중조 | 17.5 | 5.5 | 2 | 64 | 220 | 469 | 12 | 5 | 17 | 5 | 1
J-149 | 149 | CN | S | 평중조 | 17.4 | 12.8 | 5.5 | 108 | 436 | 178 | 12 | 5 | 17 | 5 | 1
J-150 | 150 | VL | S | Final조립 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 194 | 1300 | 591 | 12 | 7 | 20 | 5 | 2
J-151 | 151 | CN | F | 곡중조 | 12.3 | 8.8 | 5.4 | 52 | 83 | 565 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-152 | 152 | CN | E | Final조립 | 14.4 | 21.1 | 7 | 198 | 495 | 0 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2
J-153 | 153 | LN | S | 대조중조 | 19.4 | 12.1 | 9.9 | 107 | 1113 | 379 | 12 | 9 | 20 | 5 | 0
J-154 | 154 | CN | E | Final조립 | 15.8 | 17.3 | 9.3 | 136 | 392 | 36 | 13 | 8 | 22 | 5 | 2
J-155 | 155 | LN | E | Final조립 | 14.2 | 12.8 | 4.9 | 57 | 344 | 0 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-156 | 156 | TK | S | 대조중조 | 18.1 | 6 | 5.7 | 158 | 154 | 63 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0
J-157 | 157 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.2 | 40 | 20 | 0 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1
J-158 | 158 | TK | E | 대조중조 | 15 | 6.2 | 3 | 23 | 51 | 2 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-159 | 159 | CN | E | Final조립 | 14.9 | 7.9 | 4 | 115 | 813 | 0 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2
J-160 | 160 | CN | B | 곡중조 | 17 | 5.4 | 2 | 72 | 270 | 235 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-161 | 161 | PT | E | 대조중조 | 11.1 | 6.2 | 2.7 | 21 | 118 | 129 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-162 | 162 | LN | E | Final조립 | 15.4 | 22.2 | 4.5 | 133 | 1313 | 824 | 13 | 14 | 28 | 5 | 2
J-163 | 163 | CN | E | 대조중조 | 18.5 | 13 | 3 | 19 | 904 | 554 | 13 | 11 | 27 | 5 | 4
J-164 | 164 | CN | A | 평중조 | 12.5 | 8 | 4.5 | 55 | 465 | 405 | 13 | 5 | 18 | 5 | 1
J-165 | 165 | CN | S | 대조중조 | 19.1 | 4.6 | 6.9 | 118 | 301 | 13 | 13 | 10 | 24 | 5 | 2
J-166 | 166 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.3 | 5.7 | 5 | 155 | 40 | 13 | 3 | 20 | 5 | 5
J-167 | 167 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 7 | 2 | 72 | 277 | 389 | 13 | 5 | 22 | 5 | 5
J-168 | 168 | CN | E | 곡중조 | 12.5 | 5.5 | 3 | 19 | 172 | 432 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-169 | 169 | TK | A | 곡중조 | 11.5 | 11.2 | 8.3 | 106 | 288 | 197 | 13 | 4 | 17 | 5 | 1
J-170 | 170 | LN | E | Final조립 | 14.8 | 15.1 | 5.4 | 89 | 428 | 709 | 13 | 5 | 19 | 5 | 2
J-171 | 171 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 4.9 | 2 | 72 | 399 | 0 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-172 | 172 | CN | D | 평중조 | 7.1 | 6.1 | 5.5 | 21 | 90 | 26 | 14 | 4 | 20 | 5 | 3
J-173 | 173 | LP | E | Final조립 | 8.4 | 5 | 3.6 | 42 | 39 | 0 | 14 | 2 | 17 | 5 | 2
J-174 | 174 | LN | S | Final조립 | 19.4 | 21.2 | 6.5 | 111 | 332 | 383 | 14 | 8 | 23 | 5 | 2
J-175 | 175 | LN | A | 곡중조 | 11.4 | 7 | 8 | 26 | 314 | 731 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1
J-176 | 176 | PT | R | Final조립 | 13 | 20.5 | 4.5 | 39 | 622 | 784 | 14 | 7 | 22 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 4.3 | 2 | 72 | 221 | 374 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0
J-178 | 178 | CN | E | 대조중조 | 6 | 11.7 | 3.1 | 19 | 51 | 0 | 14 | 5 | 18 | 5 | 0
J-179 | 179 | LN | E | 평중조 | 5 | 16.5 | 4.1 | 16 | 58 | 75 | 14 | 4 | 21 | 5 | 4
J-180 | 180 | CN | F | 곡중조 | 11.8 | 4.8 | 4.7 | 29 | 36 | 0 | 14 | 2 | 18 | 5 | 3
J-181 | 181 | TK | E | 평중조 | 7.6 | 6 | 7.3 | 23 | 108 | 271 | 14 | 7 | 20 | 5 | 0
J-182 | 182 | LN | F | 곡중조 | 11.5 | 6.3 | 5.1 | 33 | 167 | 0 | 14 | 2 | 16 | 5 | 1
J-183 | 183 | CN | T | 곡중조 | 7 | 17.5 | 7 | 67 | 245 | 125 | 14 | 3 | 16 | 5 | 0
J-184 | 184 | CN | S | 대조중조 | 19.5 | 6.1 | 4.3 | 46 | 855 | 954 | 14 | 5 | 18 | 5 | 0
J-185 | 185 | LN | G | Final조립 | 20.2 | 14.9 | 1.6 | 28 | 850 | 881 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-186 | 186 | LN | S | Final조립 | 17.1 | 24.3 | 9.5 | 107 | 747 | 631 | 14 | 9 | 24 | 5 | 2
J-187 | 187 | CN | A | Final조립 | 15.6 | 16.2 | 3.5 | 59 | 631 | 711 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-188 | 188 | CN | S | Final조립 | 19.1 | 13.2 | 9.5 | 203 | 1247 | 1773 | 15 | 15 | 31 | 5 | 2
J-189 | 189 | CN | E | Final조립 | 17.3 | 17.7 | 3 | 144 | 984 | 1008 | 15 | 15 | 31 | 5 | 2
J-190 | 190 | CN | E | 대조중조 | 15.6 | 12.6 | 3 | 83 | 970 | 769 | 15 | 7 | 25 | 5 | 4
J-191 | 191 | LN | S | Final조립 | 17.4 | 24.2 | 4.2 | 107 | 526 | 376 | 15 | 5 | 21 | 5 | 2
J-192 | 192 | CN | E | Final조립 | 8.6 | 16.6 | 7 | 118 | 251 | 0 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-193 | 193 | CN | F | Final조립 | 8.1 | 15.7 | 9.9 | 129 | 749 | 606 | 15 | 12 | 28 | 5 | 2
J-194 | 194 | CN | E | 곡중조 | 11.7 | 6.2 | 3 | 19 | 20 | 0 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-195 | 195 | CN | E | 대조중조 | 17.8 | 16.2 | 3 | 63 | 890 | 692 | 15 | 10 | 27 | 5 | 3
J-196 | 196 | LP | S | 대조중조 | 19.4 | 5.6 | 5.8 | 45 | 261 | 0 | 15 | 1 | 16 | 5 | 1
J-197 | 197 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6.2 | 5.2 | 73 | 467 | 447 | 15 | 7 | 23 | 5 | 2
J-198 | 198 | LP | V | Final조립 | 19.2 | 15.4 | 11.5 | 52 | 751 | 613 | 16 | 8 | 25 | 5 | 2
J-199 | 199 | CN | E | 평중조 | 17.2 | 10.7 | 9.2 | 121 | 413 | 270 | 18 | 2 | 19 | 5 | 0
J-200 | 200 | LP | S | 대조중조 | 19.7 | 5.1 | 7 | 60 | 330 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 0
J-201 | 201 | LP | E | 대조중조 | 11.9 | 7.5 | 6.8 | 33 | 412 | 456 | 18 | 12 | 29 | 5 | 0
J-202 | 202 | LN | A | 곡중조 | 11.6 | 7 | 6.9 | 5 | 151 | 529 | 18 | 2 | 19 | 5 | 0
J-203 | 203 | CN | E | Final조립 | 15.3 | 13.7 | 3.4 | 66 | 814 | 438 | 18 | 9 | 28 | 5 | 2
J-204 | 204 | CN | E | Final조립 | 21 | 18.8 | 6.7 | 184 | 1355 | 1768 | 18 | 12 | 31 | 5 | 2
J-205 | 205 | CN | B | 곡중조 | 16.5 | 4.6 | 2 | 72 | 333 | 0 | 18 | 2 | 30 | 5 | 11
J-206 | 206 | VL | D | 대조중조 | 19 | 9 | 8.5 | 86 | 189 | 71 | 18 | 8 | 26 | 5 | 1
J-207 | 207 | CN | S | Final조립 | 19.2 | 11.1 | 6.8 | 40 | 473 | 821 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-208 | 208 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 7.6 | 2 | 72 | 522 | 87 | 20 | 6 | 25 | 5 | 0
J-209 | 209 | LP | S | 곡중조 | 20 | 4.4 | 5.3 | 63 | 415 | 419 | 20 | 4 | 23 | 5 | 0
J-210 | 210 | PT | A | Final조립 | 6.7 | 7.5 | 2.5 | 18 | 245 | 403 | 20 | 4 | 25 | 5 | 2
J-211 | 211 | LN | E | 평중조 | 5 | 7.5 | 5.5 | 20 | 58 | 0 | 21 | 2 | 23 | 5 | 1
J-212 | 212 | LN | E | Final조립 | 16.6 | 13.6 | 5 | 114 | 844 | 39 | 21 | 5 | 27 | 5 | 2
J-213 | 213 | VL | S | 대조중조 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 194 | 520 | 204 | 21 | 7 | 27 | 5 | 0
J-214 | 214 | CN | S | Final조립 | 16.8 | 13 | 7.2 | 120 | 876 | 972 | 23 | 8 | 32 | 5 | 2
J-215 | 215 | CN | B | 곡중조 | 15.5 | 7 | 2 | 115 | 42 | 486 | 23 | 3 | 26 | 5 | 1
J-216 | 216 | LN | A | Final조립 | 8.7 | 12.6 | 7.6 | 85 | 540 | 629 | 23 | 11 | 35 | 5 | 2
J-217 | 217 | LN | F | Final조립 | 18.6 | 2 | 4.1 | 17 | 43 | 0 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-218 | 218 | CN | E | 평중조 | 11.1 | 10.4 | 9.3 | 99 | 779 | 80 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-219 | 219 | CN | E | Final조립 | 16 | 22.6 | 4.5 | 174 | 1026 | 1338 | 23 | 11 | 35 | 5 | 2
J-220 | 220 | LN | F | 곡중조 | 13.6 | 6.6 | 5 | 4 | 206 | 0 | 23 | 2 | 28 | 5 | 4
J-221 | 221 | PT | S | Final조립 | 22 | 7.5 | 2.5 | 30 | 815 | 221 | 23 | 10 | 34 | 5 | 2
J-222 | 222 | CN | E | 대조중조 | 13.3 | 7.9 | 3.2 | 19 | 254 | 60 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1
J-223 | 223 | LN | F | 곡중조 | 8 | 6.7 | 5.9 | 4 | 212 | 0 | 23 | 2 | 31 | 5 | 7
J-224 | 224 | CN | B | Final조립 | 18.2 | 9.5 | 0 | 72 | 492 | 327 | 23 | 6 | 30 | 5 | 2
J-225 | 225 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 30 | 28 | 62 | 23 | 2 | 27 | 5 | 3
J-226 | 226 | CN | E | 평중조 | 12 | 6 | 4.3 | 71 | 20 | 75 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-227 | 227 | CN | S | 곡중조 | 10.4 | 3.2 | 3 | 40 | 129 | 238 | 23 | 2 | 27 | 5 | 3
J-228 | 228 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.3 | 5.9 | 5 | 71 | 9 | 23 | 5 | 28 | 5 | 1
J-229 | 229 | CN | S | Final조립 | 20.1 | 12.8 | 6.2 | 96 | 1013 | 540 | 24 | 9 | 34 | 5 | 2
J-230 | 230 | TK | A | 곡중조 | 13.7 | 10.3 | 8.9 | 106 | 507 | 307 | 24 | 5 | 28 | 5 | 0
J-231 | 231 | CN | A | 대조중조 | 16.1 | 5.6 | 4.5 | 90 | 274 | 295 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-232 | 232 | LP | S | 대조중조 | 17.7 | 5.7 | 7.2 | 44 | 426 | 211 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-233 | 233 | TK | E | 대조중조 | 15 | 7.5 | 7.5 | 42 | 615 | 433 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-234 | 234 | LN | E | Final조립 | 16.9 | 8.7 | 4.4 | 56 | 408 | 308 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-235 | 235 | PT | E | Final조립 | 15.4 | 3.5 | 3 | 27 | 69 | 103 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-236 | 236 | CN | F | 곡중조 | 19.9 | 3 | 8.7 | 91 | 0 | 0 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-237 | 237 | CN | E | 대조중조 | 13.8 | 19.3 | 3 | 31 | 476 | 1102 | 25 | 8 | 33 | 5 | 1
J-238 | 238 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6 | 4.5 | 21 | 58 | 102 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-239 | 239 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 9.2 | 3.7 | 65 | 1052 | 171 | 25 | 11 | 37 | 5 | 2
J-240 | 240 | LP | E | Final조립 | 14.5 | 20.1 | 3.2 | 63 | 757 | 543 | 25 | 12 | 38 | 5 | 2
J-241 | 241 | PT | S | Final조립 | 22 | 7.5 | 5.6 | 50 | 353 | 189 | 25 | 9 | 35 | 5 | 2
J-242 | 242 | LN | F | 곡중조 | 5.5 | 6.5 | 6 | 4 | 91 | 268 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-243 | 243 | LP | V | 대조중조 | 9.9 | 11 | 9.5 | 99 | 373 | 345 | 25 | 5 | 29 | 5 | 0
J-244 | 244 | CN | S | 대조중조 | 18.1 | 10 | 6.6 | 135 | 558 | 135 | 25 | 5 | 29 | 5 | 0
J-245 | 245 | CN | S | 곡중조 | 12.1 | 9.1 | 3 | 40 | 308 | 0 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-246 | 246 | CN | B | 곡중조 | 17.9 | 4 | 2 | 72 | 400 | 0 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-247 | 247 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 13.6 | 6.5 | 92 | 627 | 901 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-248 | 248 | LN | F | 곡중조 | 10.2 | 2.5 | 4.3 | 4 | 206 | 170 | 25 | 9 | 34 | 5 | 1
J-249 | 249 | CN | B | 곡중조 | 17.5 | 5.7 | 2 | 72 | 448 | 220 | 25 | 6 | 30 | 5 | 0
J-250 | 250 | CN | E | 곡중조 | 12.9 | 12 | 4.3 | 19 | 489 | 0 | 25 | 2 | 30 | 5 | 4
J-251 | 251 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.7 | 40 | 27 | 0 | 25 | 2 | 27 | 5 | 1
J-252 | 252 | CN | F | 곡중조 | 18.9 | 13.1 | 3 | 29 | 657 | 1004 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-253 | 253 | CN | E | 평중조 | 12.4 | 9.7 | 8.7 | 65 | 625 | 604 | 25 | 7 | 31 | 5 | 0
J-254 | 254 | PT | S | 대조중조 | 18.5 | 4 | 6 | 30 | 785 | 655 | 25 | 7 | 37 | 5 | 6
J-255 | 255 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6 | 4.5 | 81 | 409 | 626 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-256 | 256 | CN | B | 곡중조 | 17 | 4.8 | 2 | 72 | 383 | 498 | 25 | 7 | 31 | 5 | 0
J-257 | 257 | PT | B | 대조중조 | 16.3 | 6.5 | 3 | 36 | 236 | 426 | 25 | 4 | 31 | 5 | 3
J-258 | 258 | LN | E | Final조립 | 15.2 | 14.6 | 3 | 45 | 938 | 345 | 25 | 8 | 34 | 5 | 2
J-259 | 259 | LN | F | 대조중조 | 20.9 | 11.8 | 6.6 | 33 | 636 | 115 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-260 | 260 | CN | E | Final조립 | 16.5 | 14.5 | 5.7 | 74 | 484 | 504 | 25 | 5 | 31 | 5 | 2
J-261 | 261 | LN | E | 평중조 | 5 | 11.7 | 4.4 | 13 | 74 | 0 | 26 | 2 | 28 | 5 | 1
J-262 | 262 | PT | F | Final조립 | 14 | 7 | 4.5 | 30 | 375 | 382 | 26 | 5 | 32 | 5 | 2
J-263 | 263 | LP | S | 곡중조 | 19.8 | 7.4 | 8 | 38 | 377 | 325 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-264 | 264 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.7 | 4.9 | 55 | 507 | 652 | 26 | 4 | 29 | 5 | 0
J-265 | 265 | CN | S | 곡중조 | 8 | 5.7 | 4.8 | 40 | 343 | 152 | 27 | 2 | 28 | 5 | 0
J-266 | 266 | LN | A | Final조립 | 8.7 | 13.9 | 1 | 5 | 340 | 303 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-267 | 267 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.5 | 4.9 | 55 | 373 | 132 | 27 | 4 | 33 | 5 | 3
J-268 | 268 | LN | A | 곡중조 | 12.6 | 7 | 6 | 32 | 59 | 0 | 28 | 2 | 29 | 5 | 0
J-269 | 269 | CN | E | Final조립 | 15.1 | 18 | 1.7 | 19 | 838 | 1100 | 28 | 11 | 40 | 5 | 2
J-270 | 270 | LN | G | 평중조 | 10.5 | 7 | 7.5 | 28 | 81 | 0 | 28 | 6 | 35 | 5 | 2
J-271 | 271 | CN | S | 곡중조 | 11.4 | 3 | 3.1 | 60 | 228 | 345 | 28 | 2 | 30 | 5 | 1
J-272 | 272 | CN | B | 곡중조 | 14.3 | 3.8 | 2 | 72 | 46 | 0 | 28 | 3 | 30 | 5 | 0
J-273 | 273 | CN | E | Final조립 | 14.8 | 15 | 7.1 | 93 | 719 | 262 | 28 | 7 | 36 | 5 | 2
J-274 | 274 | CN | E | 대조중조 | 9.7 | 14.1 | 3.2 | 19 | 371 | 1078 | 28 | 4 | 31 | 5 | 0
J-275 | 275 | PT | A | Final조립 | 6 | 7.5 | 0.6 | 18 | 243 | 181 | 28 | 5 | 34 | 5 | 2
J-276 | 276 | TK | E | 대조중조 | 15 | 10.1 | 3.7 | 23 | 734 | 1150 | 28 | 9 | 37 | 5 | 1
J-277 | 277 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 5.7 | 5.7 | 42 | 429 | 156 | 28 | 3 | 33 | 5 | 3
J-278 | 278 | CN | B | 곡중조 | 20 | 3.2 | 2 | 72 | 452 | 10 | 28 | 4 | 32 | 5 | 1
J-279 | 279 | CN | S | Final조립 | 21.9 | 12.8 | 9.3 | 209 | 1094 | 1414 | 28 | 14 | 43 | 5 | 2
J-280 | 280 | CN | E | 대조중조 | 8.3 | 21.3 | 3 | 30 | 422 | 283 | 29 | 10 | 38 | 5 | 0
J-281 | 281 | CN | S | Final조립 | 17.7 | 11.9 | 5.7 | 69 | 836 | 852 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-282 | 282 | LN | G | Final조립 | 18.9 | 16.9 | 1.6 | 31 | 843 | 263 | 29 | 5 | 35 | 5 | 2
J-283 | 283 | LN | E | 대조중조 | 21.9 | 13.1 | 5 | 104 | 891 | 641 | 29 | 7 | 36 | 5 | 1
J-284 | 284 | LN | A | Final조립 | 16.6 | 10.9 | 8 | 50 | 651 | 680 | 29 | 2 | 32 | 5 | 2