## blocks
block_name | block_id | ship_type | block_type | process_type | length | breadth | height | weight | workload_h1 | workload_h2 | start_date | duration | due_date | pre_buffer | post_buffer
J-0 | 0 | CN | E | 곡중조 | 11.7 | 5.5 | 3 | 19 | 143 | 303 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1
J-1 | 1 | CN | S | Final조립 | 20.5 | 11.3 | 6 | 123 | 702 | 677 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2
J-2 | 2 | TK | E | Final조립 | 14.9 | 6 | 7.5 | 28 | 279 | 32 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2
J-3 | 3 | CN | S | Final조립 | 18.1 | 9.8 | 5.6 | 50 | 631 | 588 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2
J-4 | 4 | LP | V | 대조중조 | 11 | 11.1 | 11.1 | 99 | 251 | 118 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2
J-5 | 5 | TK | A | 대조중조 | 12.5 | 10.7 | 7.2 | 106 | 249 | 471 | 2 | 6 | 15 | 5 | 8
J-6 | 6 | CN | B | 곡중조 | 17.1 | 3.7 | 2 | 72 | 145 | 328 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0
J-7 | 7 | LN | A | 평중조 | 11.5 | 9 | 9 | 24 | 86 | 188 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3
J-8 | 8 | CN | A | Final조립 | 15.9 | 13.5 | 5.2 | 85 | 836 | 370 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2
J-9 | 9 | CN | F | 대조중조 | 7.2 | 18.2 | 8.8 | 29 | 193 | 454 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5
J-10 | 10 | LN | E | Final조립 | 12.7 | 14 | 5.8 | 8 | 344 | 502 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2
J-11 | 11 | CN | A | 평중조 | 12.5 | 8 | 4.5 | 55 | 347 | 457 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0
J-12 | 12 | CN | E | Final조립 | 21 | 20.8 | 2.2 | 110 | 1245 | 1726 | 5 | 13 | 19 | 5 | 2
J-13 | 13 | LN | S | Final조립 | 19.1 | 24.1 | 10 | 126 | 935 | 342 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2
J-14 | 14 | CN | S | 대조중조 | 19.4 | 10.5 | 5.9 | 58 | 790 | 1385 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2
J-15 | 15 | TK | E | Final조립 | 15.2 | 5 | 6 | 23 | 350 | 674 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2
J-16 | 16 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3.2 | 25 | 21 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1
J-17 | 17 | LP | E | 대조중조 | 13.4 | 7.7 | 7.2 | 12 | 39 | 144 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1
J-18 | 18 | LN | G | Final조립 | 15.4 | 16 | 2.2 | 44 | 918 | 162 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2
J-19 | 19 | LN | E | Final조립 | 16.8 | 25 | 4 | 139 | 1144 | 1475 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2
J-20 | 20 | CN | S | 대조중조 | 18.2 | 12 | 7.1 | 86 | 709 | 512 | 5 | 7 | 16 | 5 | 5
J-21 | 21 | LP | E | Final조립 | 16.4 | 16.8 | 6 | 112 | 827 | 603 | 6 | 10 | 17 | 5 | 2
J-22 | 22 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 5.9 | 58 | 217 | 62 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-23 | 23 | LN | E | Final조립 | 23.5 | 9.3 | 6.1 | 15 | 645 | 186 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2
J-24 | 24 | CN | F | 곡중조 | 7 | 8.1 | 4.1 | 29 | 37 | 520 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-25 | 25 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.3 | 6.1 | 5 | 172 | 137 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2
J-26 | 26 | TK | E | Final조립 | 17.4 | 5 | 7.5 | 44 | 63 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-27 | 27 | CN | S | Final조립 | 18 | 10 | 8.1 | 105 | 468 | 861 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-28 | 28 | LN | S | Final조립 | 18.5 | 21.7 | 10 | 129 | 924 | 807 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2
J-29 | 29 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 4.8 | 28 | 176 | 0 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0
J-30 | 30 | CN | T | 곡중조 | 5.5 | 17.5 | 5.5 | 31 | 186 | 98 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1
J-31 | 31 | CN | B | Final조립 | 21.2 | 10.6 | 0 | 72 | 742 | 470 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2
J-32 | 32 | LN | E | 평중조 | 5 | 11.5 | 6.7 | 25 | 58 | 0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1
J-33 | 33 | LN | E | Final조립 | 14.3 | 4.9 | 5.7 | 33 | 83 | 179 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2
J-34 | 34 | LN | F | 곡중조 | 15 | 7.5 | 5.9 | 7 | 150 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-35 | 35 | CN | B | 곡중조 | 16.3 | 4.3 | 2 | 128 | 382 | 776 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1
J-36 | 36 | TK | F | Final조립 | 16.5 | 17.5 | 3.1 | 37 | 970 | 705 | 6 | 23 | 30 | 5 | 2
J-37 | 37 | LN | A | 곡중조 | 14.5 | 7 | 7.1 | 5 | 569 | 498 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0
J-38 | 38 | CN | E | Final조립 | 21 | 15.4 | 7.9 | 169 | 870 | 901 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2
J-39 | 39 | LP | F | 곡중조 | 8 | 6.6 | 6.3 | 74 | 114 | 5 | 6 | 12 | 19 | 5 | 2
J-40 | 40 | CN | S | 대조중조 | 18.4 | 4.8 | 7.1 | 112 | 379 | 393 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-41 | 41 | CN | S | 대조중조 | 19.9 | 2.2 | 6.5 | 40 | 54 | 782 | 7 | 2 | 8 | 5 | 0
J-42 | 42 | LP | S | 곡중조 | 18.9 | 6.6 | 5.2 | 38 | 493 | 108 | 7 | 10 | 16 | 5 | 0
J-43 | 43 | PT | A | 대조중조 | 15 | 16 | 3.5 | 64 | 501 | 631 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2
J-44 | 44 | CN | E | Final조립 | 9.3 | 14.1 | 4.3 | 19 | 163 | 697 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-45 | 45 | LN | B | Final조립 | 18.2 | 11.7 | 5.2 | 111 | 595 | 589 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2
J-46 | 46 | CN | B | 곡중조 | 17.6 | 8.7 | 2 | 72 | 389 | 381 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0
J-47 | 47 | LP | D | Final조립 | 15.9 | 16.9 | 5.7 | 150 | 635 | 410 | 7 | 7 | 15 | 5 | 2
J-48 | 48 | LN | F | Final조립 | 18.8 | 18.6 | 9.5 | 95 | 1065 | 664 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2
J-49 | 49 | LN | B | Final조립 | 18.9 | 13.5 | 5.6 | 166 | 506 | 263 | 7 | 4 | 12 | 5 | 2
J-50 | 50 | TK | E | 곡중조 | 17.7 | 6 | 6.7 | 23 | 223 | 624 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1
J-51 | 51 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 5.5 | 2 | 72 | 409 | 860 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1
J-52 | 52 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 8.3 | 5.5 | 67 | 518 | 262 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0
J-53 | 53 | CN | E | Final조립 | 15.5 | 17.7 | 8.2 | 162 | 933 | 1056 | 7 | 12 | 20 | 5 | 2
J-54 | 54 | CN | A | 곡중조 | 9.8 | 3 | 9 | 55 | 214 | 195 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6
J-55 | 55 | CN | S | Final조립 | 19.2 | 10.1 | 6.7 | 46 | 778 | 834 | 7 | 2 | 10 | 5 | 2
J-56 | 56 | CN | D | Final조립 | 14.1 | 5.5 | 2 | 15 | 237 | 0 | 7 | 4 | 12 | 5 | 2
J-57 | 57 | CN | S | Final조립 | 21.3 | 11.9 | 10 | 146 | 603 | 325 | 7 | 4 | 12 | 5 | 2
J-58 | 58 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 3.5 | 2 | 72 | 438 | 339 | 7 | 3 | 16 | 5 | 7
J-59 | 59 | CN | B | 대조중조 | 17.6 | 5.4 | 2 | 89 | 280 | 619 | 8 | 5 | 12 | 5 | 0
J-60 | 60 | CN | F | 곡중조 | 13.3 | 18 | 4.8 | 69 | 191 | 499 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1
J-61 | 61 | CN | A | 대조중조 | 16.5 | 5.8 | 5.1 | 55 | 124 | 0 | 8 | 4 | 15 | 5 | 4
J-62 | 62 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 5.1 | 28 | 58 | 608 | 8 | 5 | 12 | 5 | 0
J-63 | 63 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 7.3 | 2 | 72 | 333 | 271 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1
J-64 | 64 | CN | E | 곡중조 | 13.6 | 13 | 3.1 | 19 | 605 | 937 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1
J-65 | 65 | CN | E | Final조립 | 15.4 | 7.3 | 3.6 | 69 | 20 | 0 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2
J-66 | 66 | CN | D | 대조중조 | 14.1 | 7.6 | 3 | 32 | 166 | 7 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0
J-67 | 67 | CN | E | 대조중조 | 17 | 12.3 | 3 | 19 | 173 | 526 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1
J-68 | 68 | LN | E | 곡중조 | 9 | 6.7 | 5.2 | 20 | 272 | 437 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0
J-69 | 69 | CN | A | Final조립 | 15.7 | 11.5 | 4.9 | 83 | 400 | 222 | 10 | 11 | 22 | 5 | 2
J-70 | 70 | CN | B | 곡중조 | 17.7 | 5.3 | 2 | 72 | 281 | 552 | 10 | 6 | 17 | 5 | 2
J-71 | 71 | TK | E | 곡중조 | 17.2 | 6.2 | 7.5 | 32 | 490 | 830 | 10 | 2 | 11 | 5 | 0
J-72 | 72 | CN | S | Final조립 | 17.5 | 10.1 | 9.6 | 119 | 649 | 765 | 10 | 13 | 24 | 5 | 2
J-73 | 73 | CN | E | 대조중조 | 17.4 | 20.6 | 3 | 19 | 967 | 711 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-74 | 74 | CN | B | 곡중조 | 16 | 3.8 | 2 | 72 | 387 | 246 | 10 | 3 | 19 | 5 | 7
J-75 | 75 | CN | E | Final조립 | 16.4 | 20.8 | 6.6 | 173 | 982 | 439 | 10 | 11 | 22 | 5 | 2
J-76 | 76 | PT | A | Final조립 | 6.1 | 19.1 | 1.7 | 18 | 462 | 557 | 10 | 4 | 15 | 5 | 2
J-77 | 77 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8 | 3 | 89 | 213 | 0 | 10 | 4 | 13 | 5 | 0
J-78 | 78 | CN | F | 곡중조 | 17.1 | 5.4 | 5.1 | 61 | 463 | 877 | 11 | 5 | 15 | 5 | 0
J-79 | 79 | CN | S | Final조립 | 19.5 | 10.3 | 3.4 | 75 | 816 | 1638 | 11 | 8 | 20 | 5 | 2
J-80 | 80 | CN | B | 대조중조 | 20.1 | 4.3 | 2 | 72 | 219 | 608 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1
J-81 | 81 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.2 | 5.8 | 11 | 58 | 0 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-82 | 82 | CN | A | 곡중조 | 9.5 | 3 | 5.2 | 55 | 93 | 0 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0
J-83 | 83 | CN | S | Final조립 | 19.4 | 8.5 | 2.6 | 55 | 1010 | 809 | 12 | 8 | 21 | 5 | 2
J-84 | 84 | CN | B | 곡중조 | 15.5 | 4.7 | 2 | 72 | 319 | 165 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0
J-85 | 85 | CN | E | 대조중조 | 11 | 14.6 | 3 | 19 | 671 | 590 | 12 | 8 | 20 | 5 | 1
J-86 | 86 | LN | E | Final조립 | 11.1 | 7.1 | 5.2 | 33 | 219 | 66 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2
J-87 | 87 | CN | E | 대조중조 | 16.2 | 10.9 | 3 | 19 | 511 | 128 | 12 | 4 | 20 | 5 | 5
J-88 | 88 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 6.8 | 6.1 | 47 | 400 | 144 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0
J-89 | 89 | CN | S | Final조립 | 18.2 | 7 | 6.4 | 40 | 271 | 0 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2
J-90 | 90 | PT | B | Final조립 | 15.3 | 18 | 3.1 | 87 | 465 | 664 | 12 | 4 | 17 | 5 | 2
J-91 | 91 | LN | B | 곡중조 | 19.2 | 8 | 3 | 123 | 1038 | 328 | 12 | 7 | 19 | 5 | 1
J-92 | 92 | CN | B | 곡중조 | 16.2 | 4.4 | 2 | 72 | 424 | 335 | 12 | 3 | 14 | 5 | 0
J-93 | 93 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 7.6 | 2 | 112 | 627 | 625 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0
J-94 | 94 | LP | B | Final조립 | 16.5 | 14.9 | 3.7 | 98 | 949 | 1326 | 12 | 15 | 28 | 5 | 2
J-95 | 95 | LN | S | Final조립 | 17.7 | 21.9 | 6.2 | 142 | 955 | 660 | 12 | 10 | 23 | 5 | 2
J-96 | 96 | CN | F | 곡중조 | 8.2 | 3 | 5.3 | 96 | 0 | 99 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-97 | 97 | CN | B | 곡중조 | 16 | 5.1 | 2 | 96 | 461 | 661 | 12 | 4 | 15 | 5 | 0
J-98 | 98 | LN | A | 곡중조 | 12.8 | 7 | 7.3 | 17 | 112 | 52 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-99 | 99 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 24 | 81 | 0 | 12 | 2 | 16 | 5 | 3
J-100 | 100 | CN | B | 대조중조 | 19.6 | 5.7 | 2 | 72 | 354 | 254 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1
J-101 | 101 | LP | E | 평중조 | 7.6 | 6.5 | 4.6 | 29 | 39 | 0 | 12 | 2 | 13 | 5 | 0
J-102 | 102 | CN | E | Final조립 | 14.9 | 14.1 | 7 | 146 | 181 | 725 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-103 | 103 | CN | B | 대조중조 | 18.7 | 4.9 | 2 | 72 | 566 | 657 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-104 | 104 | CN | B | 대조중조 | 20.1 | 7.5 | 2 | 150 | 765 | 809 | 13 | 7 | 20 | 5 | 1
J-105 | 105 | PT | E | Final조립 | 12.9 | 3.5 | 3.2 | 13 | 69 | 174 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-106 | 106 | TK | S | Final조립 | 17.9 | 17 | 4.5 | 225 | 810 | 451 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-107 | 107 | LN | F | 곡중조 | 9 | 7.3 | 8.2 | 4 | 380 | 93 | 13 | 2 | 17 | 5 | 3
J-108 | 108 | CN | E | 곡중조 | 8.1 | 5.5 | 6.9 | 19 | 20 | 337 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1
J-109 | 109 | LN | B | Final조립 | 19.7 | 17.5 | 2.4 | 192 | 788 | 687 | 13 | 11 | 25 | 5 | 2
J-110 | 110 | LN | S | Final조립 | 19.9 | 24.1 | 7 | 107 | 410 | 174 | 13 | 7 | 21 | 5 | 2
J-111 | 111 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 10 | 3 | 89 | 686 | 343 | 13 | 4 | 19 | 5 | 3
J-112 | 112 | PT | B | Final조립 | 14.5 | 15.6 | 3 | 67 | 363 | 119 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2
J-113 | 113 | LN | S | Final조립 | 18.2 | 24 | 10 | 142 | 851 | 18 | 13 | 7 | 21 | 5 | 2
J-114 | 114 | CN | S | Final조립 | 21.8 | 14.2 | 7.7 | 159 | 1034 | 973 | 13 | 10 | 24 | 5 | 2
J-115 | 115 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 11.3 | 8.3 | 96 | 702 | 769 | 13 | 8 | 22 | 5 | 2
J-116 | 116 | CN | E | Final조립 | 13.8 | 12.5 | 2.6 | 64 | 815 | 1078 | 13 | 10 | 24 | 5 | 2
J-117 | 117 | CN | B | 대조중조 | 19.8 | 6.1 | 2 | 72 | 381 | 224 | 13 | 4 | 24 | 5 | 8
J-118 | 118 | CN | E | 평중조 | 14.5 | 10 | 9.6 | 109 | 20 | 11 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-119 | 119 | CN | E | 대조중조 | 20.1 | 10.5 | 3 | 19 | 597 | 1033 | 13 | 5 | 21 | 5 | 4
J-120 | 120 | CN | S | 곡중조 | 9 | 5.2 | 5.6 | 40 | 264 | 0 | 13 | 5 | 20 | 5 | 3
J-121 | 121 | CN | E | Final조립 | 14.2 | 11.1 | 2.8 | 110 | 928 | 568 | 13 | 9 | 23 | 5 | 2
J-122 | 122 | CN | A | 대조중조 | 10.1 | 5.5 | 8.7 | 55 | 187 | 312 | 13 | 4 | 16 | 5 | 0
J-123 | 123 | LP | V | 대조중조 | 12.4 | 12.4 | 9.5 | 99 | 176 | 312 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-124 | 124 | CN | B | 대조중조 | 20.4 | 3.8 | 2 | 72 | 212 | 515 | 13 | 4 | 17 | 5 | 1
J-125 | 125 | CN | F | 곡중조 | 12.8 | 8.3 | 4.6 | 108 | 70 | 379 | 13 | 6 | 18 | 5 | 0
J-126 | 126 | TK | S | 곡중조 | 17.5 | 7.4 | 4.5 | 73 | 154 | 0 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0
J-127 | 127 | LN | E | Final조립 | 21.8 | 14 | 3 | 22 | 912 | 639 | 13 | 12 | 26 | 5 | 2
J-128 | 128 | CN | A | 곡중조 | 9.5 | 3 | 6.2 | 55 | 390 | 554 | 13 | 5 | 20 | 5 | 3
J-129 | 129 | LN | E | Final조립 | 13.1 | 5.6 | 5 | 66 | 146 | 516 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-130 | 130 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 6.2 | 4.7 | 110 | 154 | 0 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1
J-131 | 131 | CN | E | 평중조 | 5 | 11 | 9.5 | 19 | 20 | 0 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-132 | 132 | PT | E | 평중조 | 16.6 | 5 | 3.5 | 8 | 232 | 190 | 13 | 7 | 20 | 5 | 1
J-133 | 133 | CN | D | 평중조 | 14.1 | 6 | 5.5 | 39 | 96 | 313 | 13 | 4 | 18 | 5 | 2
J-134 | 134 | TK | F | Final조립 | 15.4 | 14.5 | 4.1 | 62 | 634 | 709 | 13 | 9 | 23 | 5 | 2
J-135 | 135 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.2 | 40 | 20 | 145 | 13 | 2 | 17 | 5 | 3
J-136 | 136 | TK | S | Final조립 | 16.5 | 17.2 | 4.5 | 194 | 1038 | 842 | 13 | 6 | 20 | 5 | 2
J-137 | 137 | CN | E | Final조립 | 15.5 | 17.6 | 9 | 140 | 1282 | 1473 | 13 | 13 | 27 | 5 | 2
J-138 | 138 | CN | E | 곡중조 | 15.3 | 5.5 | 3 | 44 | 143 | 0 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2
J-139 | 139 | CN | E | Final조립 | 10.3 | 13.1 | 8.4 | 61 | 168 | 0 | 13 | 2 | 16 | 5 | 2
J-140 | 140 | CN | B | 대조중조 | 19.7 | 6.8 | 2 | 72 | 346 | 588 | 13 | 2 | 14 | 5 | 0
J-141 | 141 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 6.4 | 2 | 72 | 188 | 21 | 13 | 5 | 18 | 5 | 1
J-142 | 142 | CN | F | Final조립 | 18.4 | 19.4 | 3 | 29 | 1106 | 600 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2
J-143 | 143 | LP | S | 대조중조 | 19.3 | 6.1 | 6.1 | 38 | 277 | 118 | 13 | 1 | 13 | 5 | 0
J-144 | 144 | CN | E | Final조립 | 14.5 | 15.8 | 4.6 | 74 | 821 | 777 | 13 | 10 | 24 | 5 | 2
J-145 | 145 | TK | F | 곡중조 | 6.9 | 6 | 4.7 | 17 | 110 | 252 | 13 | 5 | 17 | 5 | 0
J-146 | 146 | LN | A | 곡중조 | 9.7 | 7 | 6.7 | 33 | 59 | 200 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1
J-147 | 147 | CN | B | 곡중조 | 16.2 | 8.1 | 2 | 183 | 380 | 289 | 13 | 8 | 23 | 5 | 3
J-148 | 148 | PT | B | 대조중조 | 15 | 6.5 | 3 | 44 | 367 | 611 | 13 | 3 | 15 | 5 | 0
J-149 | 149 | CN | E | 곡중조 | 12.9 | 13 | 3 | 19 | 386 | 511 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-150 | 150 | LN | E | Final조립 | 14.3 | 10.3 | 5.3 | 89 | 58 | 536 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-151 | 151 | CN | B | 대조중조 | 18.9 | 7.2 | 2 | 72 | 611 | 241 | 14 | 2 | 21 | 5 | 6
J-152 | 152 | LP | V | 대조중조 | 16.3 | 10.9 | 9.7 | 99 | 347 | 118 | 14 | 7 | 23 | 5 | 3
J-153 | 153 | LN | E | Final조립 | 13.6 | 5.1 | 5.4 | 34 | 106 | 0 | 14 | 6 | 21 | 5 | 2
J-154 | 154 | CN | E | Final조립 | 14.5 | 13.2 | 7.9 | 63 | 833 | 761 | 14 | 10 | 25 | 5 | 2
J-155 | 155 | CN | S | Final조립 | 21.1 | 10.2 | 6.5 | 74 | 682 | 803 | 14 | 5 | 20 | 5 | 2
J-156 | 156 | PT | S | Final조립 | 16.2 | 7.5 | 7.5 | 61 | 663 | 249 | 14 | 8 | 23 | 5 | 2
J-157 | 157 | CN | S | 대조중조 | 19.2 | 6.1 | 7.5 | 40 | 625 | 793 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-158 | 158 | CN | A | Final조립 | 15.8 | 15.2 | 5.2 | 95 | 710 | 274 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-159 | 159 | LN | F | Final조립 | 15.9 | 18.5 | 7.3 | 158 | 793 | 272 | 15 | 11 | 27 | 5 | 2
J-160 | 160 | CN | E | 곡중조 | 8.6 | 13 | 3 | 21 | 223 | 443 | 15 | 5 | 19 | 5 | 0
J-161 | 161 | LN | E | 곡중조 | 9 | 7.4 | 5 | 5 | 58 | 584 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-162 | 162 | LP | E | 곡중조 | 12.9 | 8.7 | 6.7 | 40 | 448 | 195 | 15 | 5 | 19 | 5 | 0
J-163 | 163 | CN | S | 곡중조 | 19 | 3 | 3.1 | 40 | 215 | 171 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0
J-164 | 164 | CN | B | Final조립 | 19.9 | 17.3 | 2.6 | 72 | 948 | 734 | 15 | 6 | 22 | 5 | 2
J-165 | 165 | CN | S | Final조립 | 17.3 | 12.3 | 5.8 | 60 | 1018 | 936 | 15 | 9 | 25 | 5 | 2
J-166 | 166 | CN | E | Final조립 | 16.4 | 9.1 | 6.6 | 76 | 374 | 928 | 15 | 3 | 19 | 5 | 2
J-167 | 167 | CN | E | 대조중조 | 12.7 | 7.2 | 3 | 68 | 329 | 845 | 15 | 3 | 17 | 5 | 0
J-168 | 168 | CN | A | 곡중조 | 10.8 | 3 | 8.3 | 109 | 368 | 490 | 15 | 5 | 19 | 5 | 0
J-169 | 169 | LN | S | Final조립 | 17.7 | 20.4 | 9.4 | 136 | 1203 | 636 | 15 | 8 | 24 | 5 | 2
J-170 | 170 | LN | E | Final조립 | 13 | 10.2 | 6.1 | 79 | 96 | 22 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-171 | 171 | LP | S | 대조중조 | 19.9 | 5.5 | 5.9 | 38 | 643 | 407 | 15 | 6 | 25 | 5 | 5
J-172 | 172 | TK | A | 곡중조 | 13 | 11.2 | 8.6 | 106 | 290 | 327 | 15 | 8 | 32 | 5 | 10
J-173 | 173 | CN | F | 곡중조 | 7.4 | 8.1 | 10 | 67 | 0 | 159 | 15 | 3 | 18 | 5 | 1
J-174 | 174 | LN | E | 대조중조 | 21.9 | 12.1 | 5 | 54 | 1087 | 469 | 15 | 5 | 20 | 5 | 1
J-175 | 175 | LN | F | Final조립 | 14.2 | 10.8 | 4.8 | 4 | 471 | 437 | 15 | 2 | 18 | 5 | 2
J-176 | 176 | LN | S | Final조립 | 18.6 | 23.3 | 7.1 | 119 | 80 | 0 | 15 | 5 | 21 | 5 | 2
J-177 | 177 | CN | A | 곡중조 | 9.9 | 3 | 5 | 55 | 119 | 111 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2
J-178 | 178 | CN | S | Final조립 | 19.9 | 11.6 | 8.1 | 192 | 1239 | 1377 | 16 | 12 | 29 | 5 | 2
J-179 | 179 | LP | F | Final조립 | 19.7 | 11.5 | 6 | 84 | 850 | 754 | 16 | 6 | 23 | 5 | 2
J-180 | 180 | LP | V | 대조중조 | 19 | 11.8 | 9.5 | 99 | 102 | 213 | 16 | 5 | 26 | 5 | 6
J-181 | 181 | LN | E | Final조립 | 16.1 | 18 | 5.2 | 85 | 801 | 638 | 16 | 2 | 19 | 5 | 2
J-182 | 182 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 9.8 | 3 | 89 | 408 | 952 | 16 | 4 | 23 | 5 | 4
J-183 | 183 | LN | E | Final조립 | 14.8 | 6.9 | 5.8 | 97 | 602 | 0 | 17 | 3 | 21 | 5 | 2
J-184 | 184 | CN | E | 대조중조 | 19 | 20.5 | 6.6 | 136 | 1229 | 1042 | 17 | 16 | 33 | 5 | 1
J-185 | 185 | LP | V | 대조중조 | 19.8 | 11.5 | 9.5 | 99 | 457 | 467 | 17 | 5 | 23 | 5 | 2
J-186 | 186 | TK | E | 평중조 | 7.5 | 6 | 7.1 | 31 | 117 | 0 | 17 | 3 | 20 | 5 | 1
J-187 | 187 | LN | B | Final조립 | 19.2 | 10.9 | 2.2 | 89 | 886 | 755 | 17 | 6 | 24 | 5 | 2
J-188 | 188 | CN | E | Final조립 | 17.3 | 18 | 2.4 | 97 | 762 | 39 | 17 | 6 | 24 | 5 | 2
J-189 | 189 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5 | 4.7 | 5 | 80 | 127 | 17 | 3 | 22 | 5 | 3
J-190 | 190 | LN | F | 곡중조 | 18.1 | 5.7 | 0 | 26 | 158 | 341 | 17 | 3 | 21 | 5 | 2
J-191 | 191 | CN | F | Final조립 | 16.7 | 20.9 | 4.9 | 199 | 1135 | 1364 | 18 | 15 | 34 | 5 | 2
J-192 | 192 | CN | E | Final조립 | 17.7 | 15.6 | 5.3 | 101 | 484 | 0 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-193 | 193 | CN | B | 곡중조 | 17 | 8 | 2 | 72 | 472 | 785 | 18 | 4 | 21 | 5 | 0
J-194 | 194 | CN | E | Final조립 | 15.1 | 17 | 6.4 | 88 | 864 | 656 | 18 | 9 | 28 | 5 | 2
J-195 | 195 | CN | E | 대조중조 | 17.8 | 14.9 | 6.4 | 132 | 580 | 603 | 18 | 2 | 20 | 5 | 1
J-196 | 196 | CN | B | 곡중조 | 4 | 7.3 | 2 | 72 | 42 | 0 | 18 | 4 | 21 | 5 | 0
J-197 | 197 | CN | E | Final조립 | 17.1 | 7.9 | 6.9 | 19 | 247 | 371 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-198 | 198 | CN | F | 곡중조 | 16 | 7.7 | 6.7 | 29 | 309 | 37 | 18 | 6 | 24 | 5 | 1
J-199 | 199 | LN | E | Final조립 | 17 | 14 | 6.5 | 112 | 569 | 386 | 18 | 6 | 25 | 5 | 2
J-200 | 200 | CN | E | Final조립 | 9.8 | 11.5 | 5.4 | 62 | 20 | 0 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-201 | 201 | LN | F | 곡중조 | 8.2 | 7.4 | 3.9 | 48 | 327 | 256 | 18 | 4 | 24 | 5 | 3
J-202 | 202 | CN | S | Final조립 | 15 | 11 | 11.5 | 134 | 166 | 70 | 18 | 4 | 23 | 5 | 2
J-203 | 203 | CN | S | Final조립 | 19.4 | 7 | 6.6 | 74 | 1026 | 437 | 18 | 5 | 24 | 5 | 2
J-204 | 204 | CN | E | Final조립 | 10.6 | 7.9 | 5.7 | 61 | 411 | 273 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-205 | 205 | CN | S | Final조립 | 17.8 | 7 | 8.3 | 53 | 372 | 765 | 18 | 2 | 21 | 5 | 2
J-206 | 206 | LN | S | Final조립 | 18.6 | 24.3 | 10 | 142 | 573 | 771 | 19 | 14 | 34 | 5 | 2
J-207 | 207 | CN | B | 곡중조 | 18.4 | 3 | 2 | 72 | 607 | 465 | 19 | 8 | 26 | 5 | 0
J-208 | 208 | CN | B | 곡중조 | 20 | 3.6 | 2 | 88 | 601 | 26 | 19 | 3 | 21 | 5 | 0
J-209 | 209 | CN | E | 대조중조 | 17.7 | 6.5 | 3 | 28 | 457 | 454 | 19 | 6 | 24 | 5 | 0
J-210 | 210 | CN | S | Final조립 | 20.5 | 10.3 | 7.1 | 106 | 1008 | 838 | 19 | 8 | 28 | 5 | 2
J-211 | 211 | CN | F | Final조립 | 9.7 | 25.5 | 5.4 | 93 | 963 | 1077 | 19 | 6 | 26 | 5 | 2
J-212 | 212 | LN | E | Final조립 | 11.3 | 14.2 | 4.4 | 57 | 378 | 285 | 19 | 2 | 22 | 5 | 2
J-213 | 213 | LN | F | 곡중조 | 17.1 | 6.8 | 4.3 | 23 | 633 | 45 | 19 | 8 | 27 | 5 | 1
J-214 | 214 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.2 | 4.7 | 50 | 58 | 15 | 19 | 2 | 24 | 5 | 4
J-215 | 215 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 4.3 | 5 | 312 | 0 | 19 | 4 | 22 | 5 | 0
J-216 | 216 | LN | D | 곡중조 | 15.4 | 2.5 | 4 | 14 | 70 | 0 | 19 | 6 | 26 | 5 | 2
J-217 | 217 | CN | E | 대조중조 | 17.7 | 7.8 | 3 | 80 | 496 | 655 | 19 | 10 | 28 | 5 | 0
J-218 | 218 | CN | B | 대조중조 | 20.3 | 9.5 | 2 | 72 | 765 | 797 | 20 | 2 | 24 | 5 | 3
J-219 | 219 | LN | G | Final조립 | 22.1 | 15.6 | 1.6 | 59 | 761 | 840 | 20 | 6 | 27 | 5 | 2
J-220 | 220 | LP | V | 대조중조 | 13.3 | 11.3 | 9.5 | 99 | 102 | 152 | 20 | 5 | 25 | 5 | 1
J-221 | 221 | LN | F | 곡중조 | 12.1 | 7.3 | 5.3 | 44 | 307 | 573 | 20 | 2 | 21 | 5 | 0
J-222 | 222 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 13.2 | 8.1 | 88 | 536 | 1285 | 20 | 10 | 31 | 5 | 2
J-223 | 223 | CN | F | Final조립 | 19 | 7.5 | 6.2 | 90 | 71 | 788 | 20 | 3 | 24 | 5 | 2
J-224 | 224 | CN | E | 평중조 | 15.1 | 12.4 | 10 | 167 | 598 | 0 | 20 | 7 | 30 | 5 | 4
J-225 | 225 | LP | D | 대조중조 | 14.2 | 5 | 5.5 | 91 | 374 | 338 | 20 | 3 | 25 | 5 | 3
J-226 | 226 | LN | S | Final조립 | 16.5 | 19.4 | 6.6 | 107 | 713 | 711 | 20 | 8 | 29 | 5 | 2
J-227 | 227 | CN | E | Final조립 | 15.2 | 14.3 | 3.3 | 87 | 772 | 1474 | 20 | 12 | 33 | 5 | 2
J-228 | 228 | LN | S | Final조립 | 17.9 | 22.6 | 10 | 117 | 585 | 525 | 21 | 11 | 33 | 5 | 2
J-229 | 229 | LN | A | Final조립 | 16.1 | 12.9 | 7.8 | 93 | 371 | 134 | 21 | 10 | 32 | 5 | 2
J-230 | 230 | LP | E | Final조립 | 12 | 5 | 2 | 12 | 39 | 318 | 21 | 2 | 24 | 5 | 2
J-231 | 231 | CN | S | 곡중조 | 8 | 3 | 3.2 | 40 | 225 | 0 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-232 | 232 | PT | S | 평중조 | 6.5 | 4 | 3.5 | 30 | 188 | 0 | 23 | 5 | 31 | 5 | 4
J-233 | 233 | LP | E | Final조립 | 14.7 | 9.6 | 5.9 | 44 | 553 | 154 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-234 | 234 | CN | E | 평중조 | 9.5 | 13.2 | 8 | 76 | 410 | 1730 | 23 | 5 | 27 | 5 | 0
J-235 | 235 | CN | S | 평중조 | 17.6 | 11.9 | 6.1 | 102 | 829 | 398 | 23 | 8 | 38 | 5 | 8
J-236 | 236 | CN | B | 대조중조 | 19.5 | 8 | 2 | 72 | 642 | 561 | 23 | 7 | 32 | 5 | 3
J-237 | 237 | CN | B | 곡중조 | 20 | 8.5 | 2 | 72 | 689 | 664 | 23 | 8 | 31 | 5 | 1
J-238 | 238 | CN | D | 평중조 | 7 | 6 | 5.5 | 12 | 32 | 100 | 23 | 4 | 26 | 5 | 0
J-239 | 239 | BC | E | 곡중조 | 17.5 | 6 | 6 | 54 | 323 | 158 | 23 | 6 | 28 | 5 | 0
J-240 | 240 | TK | E | 곡중조 | 17.5 | 6 | 3 | 23 | 430 | 314 | 23 | 7 | 29 | 5 | 0
J-241 | 241 | CN | S | Final조립 | 18.8 | 11.4 | 7.7 | 126 | 1086 | 859 | 23 | 8 | 32 | 5 | 2
J-242 | 242 | LN | E | Final조립 | 14.3 | 17.1 | 5.2 | 13 | 780 | 796 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-243 | 243 | LN | E | Final조립 | 8 | 23.6 | 6.1 | 82 | 245 | 503 | 23 | 2 | 26 | 5 | 2
J-244 | 244 | LP | V | 대조중조 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 99 | 102 | 171 | 23 | 5 | 27 | 5 | 0
J-245 | 245 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 10.5 | 10.5 | 177 | 809 | 1028 | 23 | 10 | 34 | 5 | 2
J-246 | 246 | PT | F | 곡중조 | 3 | 2.5 | 3.3 | 25 | 21 | 11 | 23 | 5 | 27 | 5 | 0
J-247 | 247 | CN | S | Final조립 | 18.3 | 12.2 | 8.5 | 118 | 818 | 970 | 23 | 5 | 29 | 5 | 2
J-248 | 248 | LN | A | 평중조 | 11.5 | 9 | 9 | 6 | 358 | 430 | 23 | 2 | 24 | 5 | 0
J-249 | 249 | CN | E | Final조립 | 11.8 | 20 | 4.7 | 132 | 543 | 1574 | 23 | 4 | 28 | 5 | 2
J-250 | 250 | LP | F | 곡중조 | 8 | 5.5 | 6.5 | 74 | 165 | 0 | 23 | 9 | 31 | 5 | 0
J-251 | 251 | PT | D | Final조립 | 14.5 | 17 | 1 | 39 | 342 | 366 | 23 | 9 | 33 | 5 | 2
J-252 | 252 | CN | E | Final조립 | 20.8 | 13.2 | 4.2 | 107 | 991 | 746 | 23 | 12 | 36 | 5 | 2
J-253 | 253 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.7 | 5.2 | 5 | 58 | 387 | 24 | 3 | 26 | 5 | 0
J-254 | 254 | LP | V | 대조중조 | 10.7 | 11.2 | 9.5 | 99 | 102 | 260 | 24 | 5 | 28 | 5 | 0
J-255 | 255 | CN | B | 곡중조 | 16.6 | 7.6 | 2 | 72 | 247 | 0 | 24 | 6 | 29 | 5 | 0
J-256 | 256 | CN | S | 곡중조 | 8 | 5.5 | 3 | 40 | 162 | 0 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-257 | 257 | CN | B | 곡중조 | 16.9 | 6.3 | 2 | 72 | 548 | 342 | 25 | 3 | 28 | 5 | 1
J-258 | 258 | LN | A | 대조중조 | 11.9 | 16 | 7.2 | 55 | 641 | 648 | 25 | 5 | 30 | 5 | 1
J-259 | 259 | CN | S | Final조립 | 19.7 | 10.1 | 5.3 | 80 | 1000 | 949 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-260 | 260 | LN | E | 곡중조 | 9 | 5.1 | 5.5 | 5 | 58 | 20 | 25 | 2 | 26 | 5 | 0
J-261 | 261 | CN | E | Final조립 | 15.6 | 15.8 | 3.5 | 19 | 952 | 1090 | 25 | 12 | 38 | 5 | 2
J-262 | 262 | CN | A | 곡중조 | 9.8 | 3 | 9 | 55 | 93 | 383 | 25 | 5 | 31 | 5 | 2
J-263 | 263 | CN | B | 곡중조 | 16 | 4.1 | 2 | 74 | 233 | 494 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-264 | 264 | LN | F | Final조립 | 17.4 | 18.8 | 2.6 | 29 | 1160 | 701 | 25 | 7 | 33 | 5 | 2
J-265 | 265 | PT | E | Final조립 | 15.5 | 5.4 | 2.5 | 8 | 196 | 249 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-266 | 266 | LN | F | 곡중조 | 16.7 | 7.2 | 6.8 | 16 | 238 | 578 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-267 | 267 | CN | S | Final조립 | 19.8 | 12.8 | 8.8 | 165 | 650 | 248 | 25 | 16 | 42 | 5 | 2
J-268 | 268 | LP | D | 대조중조 | 14 | 5.4 | 5.5 | 91 | 202 | 55 | 25 | 5 | 30 | 5 | 1
J-269 | 269 | LN | A | 대조중조 | 12.2 | 14.1 | 7 | 39 | 460 | 241 | 25 | 2 | 30 | 5 | 4
J-270 | 270 | CN | S | Final조립 | 19.5 | 10.8 | 6.9 | 61 | 587 | 1007 | 25 | 9 | 35 | 5 | 2
J-271 | 271 | CN | A | Final조립 | 15.1 | 16.7 | 5.9 | 113 | 895 | 956 | 25 | 8 | 34 | 5 | 2
J-272 | 272 | LP | D | Final조립 | 14.7 | 16.3 | 5.5 | 91 | 692 | 313 | 25 | 5 | 31 | 5 | 2
J-273 | 273 | TK | S | 곡중조 | 20 | 7.4 | 4.6 | 73 | 159 | 97 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-274 | 274 | LN | B | 곡중조 | 19 | 8.5 | 3 | 89 | 818 | 690 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-275 | 275 | CN | D | 평중조 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 14 | 32 | 207 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-276 | 276 | CN | B | 대조중조 | 20.5 | 9.4 | 2 | 127 | 835 | 717 | 25 | 10 | 35 | 5 | 1
J-277 | 277 | CN | B | 곡중조 | 17 | 4.9 | 2 | 72 | 303 | 263 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-278 | 278 | LN | A | 곡중조 | 11.5 | 7 | 6.9 | 14 | 151 | 227 | 25 | 2 | 27 | 5 | 1
J-279 | 279 | CN | S | 평중조 | 15.9 | 11 | 6.1 | 41 | 138 | 0 | 25 | 3 | 27 | 5 | 0
J-280 | 280 | CN | E | 대조중조 | 16.4 | 11.2 | 3 | 19 | 734 | 654 | 25 | 6 | 30 | 5 | 0
J-281 | 281 | CN | B | 곡중조 | 17 | 5 | 2 | 72 | 323 | 0 | 25 | 7 | 31 | 5 | 0
J-282 | 282 | LN | B | Final조립 | 19.3 | 18.2 | 3.5 | 213 | 772 | 804 | 25 | 9 | 35 | 5 | 2
J-283 | 283 | CN | F | 곡중조 | 9.6 | 8.6 | 6.6 | 29 | 106 | 857 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-284 | 284 | TK | A | 곡중조 | 14.6 | 10.9 | 8.9 | 106 | 352 | 375 | 25 | 4 | 29 | 5 | 1
J-285 | 285 | PT | E | Final조립 | 16.2 | 3.5 | 2.7 | 18 | 86 | 37 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-286 | 286 | CN | E | Final조립 | 18.3 | 13.4 | 4.7 | 98 | 499 | 0 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-287 | 287 | LN | B | 대조중조 | 17.5 | 8 | 3.3 | 89 | 607 | 414 | 25 | 5 | 30 | 5 | 1
J-288 | 288 | LN | E | Final조립 | 11.6 | 7.8 | 5.6 | 16 | 429 | 0 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-289 | 289 | PT | F | Final조립 | 14 | 10.4 | 0.7 | 25 | 452 | 123 | 25 | 6 | 32 | 5 | 2
J-290 | 290 | CN | S | Final조립 | 17.2 | 13.3 | 5.6 | 118 | 614 | 685 | 25 | 6 | 32 | 5 | 2
J-291 | 291 | CN | F | 곡중조 | 18.7 | 7.7 | 5.3 | 167 | 322 | 273 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-292 | 292 | CN | B | 곡중조 | 16.7 | 7.8 | 2 | 72 | 366 | 511 | 25 | 6 | 30 | 5 | 0
J-293 | 293 | TK | F | 곡중조 | 8.2 | 7.8 | 5.2 | 17 | 100 | 0 | 25 | 5 | 29 | 5 | 0
J-294 | 294 | LN | B | Final조립 | 18.6 | 19.1 | 1.8 | 98 | 608 | 586 | 25 | 4 | 30 | 5 | 2
J-295 | 295 | LN | A | 곡중조 | 8.9 | 7 | 7.4 | 26 | 59 | 0 | 25 | 2 | 28 | 5 | 2
J-296 | 296 | LP | S | 대조중조 | 19.4 | 5 | 8 | 69 | 457 | 47 | 25 | 1 | 26 | 5 | 1
J-297 | 297 | PT | E | 대조중조 | 11 | 6 | 2.8 | 8 | 361 | 219 | 25 | 6 | 31 | 5 | 1
J-298 | 298 | TK | S | 대조중조 | 17.5 | 7.4 | 4.7 | 73 | 587 | 279 | 25 | 3 | 28 | 5 | 1
J-299 | 299 | CN | B | 곡중조 | 16.8 | 3.7 | 2 | 72 | 599 | 340 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0
J-300 | 300 | CN | A | 곡중조 | 11.6 | 3 | 5 | 73 | 93 | 678 | 26 | 8 | 36 | 5 | 3
J-301 | 301 | PT | B | Final조립 | 14.5 | 15.5 | 3.2 | 73 | 196 | 139 | 26 | 6 | 33 | 5 | 2
J-302 | 302 | CN | S | Final조립 | 18.1 | 11.2 | 11.5 | 164 | 1053 | 917 | 26 | 10 | 37 | 5 | 2
J-303 | 303 | CN | S | 대조중조 | 18.8 | 10.3 | 6.4 | 133 | 483 | 113 | 26 | 7 | 32 | 5 | 0
J-304 | 304 | CN | S | Final조립 | 15.7 | 8.7 | 6.8 | 132 | 645 | 1280 | 26 | 5 | 32 | 5 | 2
J-305 | 305 | CN | B | Final조립 | 19.4 | 9.7 | 2.3 | 72 | 814 | 658 | 26 | 3 | 30 | 5 | 2
J-306 | 306 | LN | F | Final조립 | 11.9 | 14.4 | 5.9 | 4 | 547 | 571 | 26 | 2 | 29 | 5 | 2
J-307 | 307 | BC | S | 대조중조 | 17.5 | 7.5 | 7 | 139 | 715 | 414 | 26 | 7 | 34 | 5 | 2
J-308 | 308 | LN | E | Final조립 | 13.8 | 22 | 2 | 23 | 571 | 700 | 26 | 2 | 29 | 5 | 2
J-309 | 309 | LN | A | 곡중조 | 11.4 | 7 | 6.9 | 12 | 84 | 309 | 26 | 2 | 29 | 5 | 2
J-310 | 310 | LN | E | Final조립 | 8 | 17.4 | 4.7 | 47 | 74 | 204 | 26 | 5 | 32 | 5 | 2
J-311 | 311 | LN | B | 곡중조 | 19.1 | 9.2 | 3 | 102 | 151 | 234 | 26 | 6 | 42 | 5 | 11
J-312 | 312 | CN | F | 곡중조 | 7.1 | 9.4 | 6.4 | 29 | 256 | 0 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-313 | 313 | LN | A | 곡중조 | 10 | 7 | 7.5 | 13 | 315 | 441 | 26 | 2 | 27 | 5 | 0
J-314 | 314 | CN | E | 대조중조 | 20 | 20.3 | 3.1 | 130 | 961 | 0 | 27 | 10 | 36 | 5 | 0
J-315 | 315 | LN | A | Final조립 | 15.7 | 12.9 | 6.6 | 69 | 783 | 224 | 27 | 3 | 31 | 5 | 2
J-316 | 316 | LN | F | 곡중조 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 11 | 339 | 0 | 27 | 4 | 36 | 5 | 6
J-317 | 317 | CN | E | Final조립 | 8 | 11.9 | 5.5 | 19 | 20 | 0 | 27 | 2 | 30 | 5 | 2
J-318 | 318 | PT | B | 평중조 | 13.5 | 9 | 4.5 | 36 | 230 | 439 | 27 | 7 | 36 | 5 | 3
J-319 | 319 | TK | A | 곡중조 | 11.6 | 10.7 | 8.9 | 106 | 420 | 304 | 28 | 8 | 35 | 5 | 0
J-320 | 320 | CN | F | 곡중조 | 15.2 | 8.7 | 5.6 | 29 | 621 | 926 | 28 | 10 | 38 | 5 | 1
J-321 | 321 | CN | F | 곡중조 | 19.1 | 7.8 | 3 | 29 | 318 | 0 | 28 | 10 | 38 | 5 | 1
J-322 | 322 | LP | V | 대조중조 | 17 | 10.4 | 9.8 | 99 | 288 | 237 | 28 | 10 | 38 | 5 | 1
J-323 | 323 | CN | S | Final조립 | 20.2 | 14.9 | 7.3 | 86 | 938 | 231 | 28 | 10 | 39 | 5 | 2
J-324 | 324 | TK | E | Final조립 | 18.9 | 5 | 7.5 | 60 | 455 | 729 | 28 | 8 | 37 | 5 | 2
J-325 | 325 | CN | B | 곡중조 | 15.5 | 3.5 | 2 | 72 | 349 | 527 | 28 | 4 | 32 | 5 | 1
J-326 | 326 | CN | F | Final조립 | 12 | 17 | 5.6 | 63 | 747 | 846 | 28 | 3 | 32 | 5 | 2
J-327 | 327 | CN | E | Final조립 | 15.6 | 21.1 | 7.7 | 136 | 1071 | 1517 | 28 | 9 | 38 | 5 | 2
J-328 | 328 | CN | E | 곡중조 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 38 | 803 | 1258 | 28 | 10 | 37 | 5 | 0
J-329 | 329 | PT | A | Final조립 | 6 | 9 | 2 | 22 | 232 | 133 | 28 | 4 | 33 | 5 | 2
J-330 | 330 | PT | E | Final조립 | 17.4 | 3.5 | 2.5 | 18 | 162 | 175 | 29 | 4 | 34 | 5 | 2
J-331 | 331 | CN | S | Final조립 | 18.8 | 9.8 | 8.7 | 102 | 957 | 877 | 29 | 6 | 36 | 5 | 2
J-332 | 332 | CN | D | 평중조 | 9.3 | 6.1 | 5.5 | 34 | 502 | 428 | 29 | 4 | 32 | 5 | 0
J-333 | 333 | CN | B | 대조중조 | 19.4 | 6.1 | 2 | 72 | 227 | 372 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-334 | 334 | VL | S | 대조중조 | 17.5 | 19.5 | 7.5 | 194 | 520 | 204 | 29 | 5 | 33 | 5 | 0
J-335 | 335 | CN | E | 곡중조 | 15 | 5.5 | 3 | 44 | 85 | 358 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-336 | 336 | CN | B | 대조중조 | 19.9 | 7.4 | 2 | 72 | 654 | 1172 | 29 | 8 | 36 | 5 | 0
J-337 | 337 | LN | E | 곡중조 | 9 | 8 | 4.5 | 8 | 58 | 0 | 29 | 2 | 31 | 5 | 1
J-338 | 338 | LN | B | Final조립 | 18.9 | 10.4 | 3.8 | 89 | 674 | 556 | 29 | 6 | 36 | 5 | 2
J-339 | 339 | CN | S | Final조립 | 19.4 | 14.3 | 8.2 | 128 | 1005 | 866 | 29 | 9 | 39 | 5 | 2
J-340 | 340 | LN | B | Final조립 | 19.2 | 16.9 | 8.3 | 213 | 1044 | 372 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-341 | 341 | CN | B | 곡중조 | 4 | 10.1 | 2 | 176 | 42 | 111 | 29 | 7 | 37 | 5 | 2
J-342 | 342 | CN | S | 평중조 | 16.6 | 10.3 | 7.2 | 85 | 643 | 230 | 29 | 8 | 38 | 5 | 2
J-343 | 343 | CN | E | Final조립 | 13.4 | 9.2 | 3.7 | 52 | 536 | 1182 | 29 | 2 | 32 | 5 | 2
J-344 | 344 | LP | E | 평중조 | 4.5 | 9 | 4.5 | 24 | 39 | 0 | 29 | 2 | 30 | 5 | 0
J-345 | 345 | LN | E | Final조립 | 11.7 | 11.9 | 4.7 | 61 | 524 | 772 | 29 | 9 | 39 | 5 | 2